## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 04.05.2018 г. по 10.06.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | КТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-3 (МОЛОЧНОЕ) | Капитальный ремонт | улица Садовая 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 2018-06-13 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-235 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 205 | 2018-06-13 | 9:00 | 16:00
улица Горького 148/6
улица Пугачева 1
улица Разина 14, 18
3 | ТП-282 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 127, 127-а, 129, 131, 137, 137-а, 139, 139-а | 2018-06-13 | 13:00 | 16:00
улица Гоголя 59, 61/15, 84, 88, 88-А, 90, 90-а, 94-а, 96-а
улица Добролюбова 3, 3-б
улица Комсомольская 3, 4, 6, 6-а, 7, 7-а, 11, 12, 17
4 | КТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-3 (МОЛОЧНОЕ) | Текущий ремонт | улица Садовая 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | 2018-06-14 | 9:00 | 16:00
5 | ТП-235 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 205 | 2018-06-14 | 9:00 | 16:00
улица Горького 148/6
улица Пугачева 1
улица Разина 14, 18
6 | ТП-282 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 127, 127-а, 129, 131, 137, 137-а, 139, 139-а | 2018-06-14 | 13:00 | 16:00
улица Гоголя 59, 61/15, 84, 88, 88-А, 90, 90-а, 94-а, 96-а
улица Добролюбова 3, 3-б
улица Комсомольская 3, 4, 6, 6-а, 7, 7-а, 11, 12, 17
7 | КТП-138 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Северная 31 | 2018-06-15 | 9:00 | 14:00
улица Тепенькинская 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25
8 | КТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-1 (МОЛОЧНОЕ) | Капитальный ремонт | улица Пионерская 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8-а, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 24 | 2018-06-15 | 9:00 | 16:00
9 | ТП-235 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 205 | 2018-06-15 | 9:00 | 15:00
улица Горького 148/6
улица Пугачева 1
улица Разина 14, 18
г. Тотьма (тел. (817-39) 2-16-44, 2-15-49)
2 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-13 | 9:00 | 11:00
3 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-13 | 14:00 | 16:00
4 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-14 | 9:00 | 11:00
5 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-14 | 14:00 | 16:00
6 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-15 | 9:00 | 11:00
7 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-15 | 14:00 | 16:00
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-17 Ф-"Кирова" | Кап. Ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Вытегра ул. Пролетарская д. № 13,15,16,17,18,20,22 ул. Братская д.№ 17,18,19,20,23,25,26,27,28 ул. Труда д. № 8,10,12,17,19,21,21а ул.Кирова д. № 28,29,34,37,36,44,50 | 11-15.06.2018 | 8:30 | 16:30
2 | ТП-7-05, 7-09, 7-10, 7-18 | Отбор проб трансформаторного масла | п. Анненский Мост | 2018-06-14 | 10:00 | 16:00
3 | ТП-1-03 | Кап. Ремонт электрической части ТП | г. Вытегра Советский пр. д. № 41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,71,73,75,64,62,58,54,52,48,44,42,40,38 ул. Д. Крылова д. № 2,4 ул. Октябрьская д. № 30,32,34,36,40,50,52,61,59,55,53,49,47,43,41,39,37,35,33,31 ул. 25 Октября д. № 16,18,20,17 ул. Луначарского д. № 20,22,23,25 ул. Гоголя д. № 7,9,11,8,10,12 ул. Кирова 16а,18,21 ул. Цюрупы д. № 30,36,38,40,42,44,46,37,35,33,31,29,27,25,23,21 | 2018-06-15 | 8:30 | 16:30
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
1 | ВЛ-0,4кВ ф."ул.Ленинградская" ТП-6 | Замена опор | ул. Ленинградская 41А-59, | с 13.06.2018 по 26.06.2018 | 8:30 | 17:00
ул.Кубенская 1-12,
ул. Садовая 1-7,
пер. Музлесдрев 4,6,7
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)