## График работ
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 13.05.2019 г. по 19.05.2019 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-13 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | улица Ветошкина 6-а | 2019-05-13 | 9:00 | 16:00
улица Галкинская 62, 62-а, 64, 66, 68
улица Мира 25
улица Предтеченская 73, 75, 81, 83, 85-а
улица Чехова 29, 29/77, 31, 31-а, 33
2 | ТП-440 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Дзержинского 14 | 2019-05-13 | 13:00 | 16:00
улица Московская 2-а
улица Пригородная 9, 10
улица Прядильщиков 2, 5, 9, 10
3 | ТП-122 РУ-0,4 кВ Ф-7 | Текущий ремонт | улица Сосновая 11-а | 2019-05-13 | 13:30 | 15:00
4 | ТП-13 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | улица Ветошкина 6-а | 2019-05-14 | 9:00 | 16:00
улица Галкинская 62, 62-а, 64, 66, 68
улица Мира 25
улица Предтеченская 73, 75, 81, 83, 85-а
улица Чехова 29, 29/77, 31, 31-а, 33
5 | ТП-466 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Текущий ремонт | улица Вологодская 1, 1-а, 3, 5, 7 | 2019-05-14 | 9:00 | 12:00
улица М.Поповича 37
6 | ТП-440 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Дзержинского 14 | 2019-05-14 | 13:00 | 14:00
улица Московская 2-а
улица Пригородная 9, 10
улица Прядильщиков 2, 5, 9, 10
7 | ТП-440 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Дзержинского 4, 4-а, 11, 13 | 2019-05-14 | 13:00 | 16:00
улица Московская 2, 2-а, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 26
улица Пригородная 10
переулок Прядильный 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
улица Прядильщиков 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
улица Угловая 5, 7, 9, 11, 22
8 | ТП-13 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | улица Ветошкина 6-а | 2019-05-15 | 9:00 | 16:00
улица Галкинская 62, 62-а, 64, 66, 68
улица Мира 25
улица Предтеченская 73, 75, 81, 83, 85-а
улица Чехова 29, 29/77, 31, 31-а, 33
9 | ТП-709 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Болонина 1, 7-а, 8, 9, 18, 20 | 2019-05-15 | 13:00 | 16:00
переулок Грязовецкий 2-а, 2-б, 3-а, 4, 4-а
переулок Локомотивный 3-а, 4, 5, 5-а
улица Можайского 20
улица Молодежная 5-в
10 | ТП-13 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Текущий ремонт | улица Ветошкина 6-а | 2019-05-16 | 9:00 | 16:00
улица Галкинская 62, 62-а, 64, 66, 68
улица Мира 25
улица Предтеченская 73, 75, 81, 83, 85-а
улица Чехова 29, 29/77, 31, 31-а, 33
11 | ТП-709 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Болонина 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 12-а, 14, 14-а, 22 | 2019-05-16 | 13:00 | 16:00
переулок Локомотивный 3
улица Можайского 20
улица Молодежная 5-а
переулок Паровозный 11-а
12 | ТП-632 РУ6 кВ, РУ0,4 кВ (гаснут ТП-807,847,901) | Капитальный ремонт | переулок Ершовский 8-в, 10, 27-а | 2019-05-17 | 9:00 | 15:00
улица Слободская 1
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-41 | Кап.ремонт | ул.Капитана Воронина 1,1а,1б,3,5,7; Комсомольская 4,6,8,10; Суворова 4,6,8,10. | 2019-05-13 | 9:00 | 1600:00
2 | ТП-78 РУ-0,4 кВ | ППР | Советская улица 20, Горького улица 12а | 2019-05-14 | 9:00 | 1600:00
г. Тотьма (тел. (817-39) 2-16-44)
1 | ТП-10/0,4 кВ № 55. | ТР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Ворошилова,ж/д № 9,10,11,12,13,20,22,24,26. ул.Клочихина,ж/д№12, ул.Садовая,ж/д №24. | 2019-05-13 | 8:30 | 13:00
2 | ТП-10/0,4 кВ № 55. | ТР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Ворошилова,ж/д № 9,10,11,12,13,20,22,24,26. ул.Клочихина,ж/д№12, ул.Садовая,ж/д №24. | 2019-05-14 | 8:30 | 13:00
3 | ТП-10/0,4 кВ № 45.1,2. | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ТП 45.1 ул.Клочихина, ж/д №43,45,47,49,50,51,53,55,57,59,62. ул.Механизаторов,ж/д№1а,4,6,8,61. ул.Ленина,ж/д №138,142. пер.Пролетарский, ж/д№ 3,4,4а,5,5а,6,7,9,11,13,15,17,20а. ТП 45.2 МО "Пятовское" д.М.Поповская,ж/дома№1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22. | 2019-05-15 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-10/0,4 кВ № 45.1,2. | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ТП 45.1 ул.Клочихина, ж/д №43,45,47,49,50,51,53,55,57,59,62. ул.Механизаторов,ж/д№1а,4,6,8,61. ул.Ленина,ж/д №138,142. пер.Пролетарский, ж/д№ 3,4,4а,5,5а,6,7,9,11,13,15,17,20а. ТП 45.2 МО "Пятовское" д.М.Поповская,ж/дома№1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22. | 2019-05-16 | 9:00 | 16:00
5 | ТП-10/0,4 кВ № 45.1,2. | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ТП 45.1 ул.Клочихина, ж/д №43,45,47,49,50,51,53,55,57,59,62. ул.Механизаторов,ж/д№1а,4,6,8,61. ул.Ленина,ж/д №138,142. пер.Пролетарский, ж/д№ 3,4,4а,5,5а,6,7,9,11,13,15,17,20а. ТП 45.2 МО "Пятовское" д.М.Поповская,ж/дома№1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22. | 2019-05-17 | 9:00 | 16:00
6 | ТП-10/0,4 кВ № 45.1,2. | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ТП 45.1 ул.Клочихина, ж/д №43,45,47,49,50,51,53,55,57,59,62. ул.Механизаторов,ж/д№1а,4,6,8,61. ул.Ленина,ж/д №138,142. пер.Пролетарский, ж/д№ 3,4,4а,5,5а,6,7,9,11,13,15,17,20а. ТП 45.2 МО "Пятовское" д.М.Поповская,ж/дома№1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22. | 2019-05-20 | 9:00 | 16:00
7 | ТП-10/0,4 кВ № 39. | КР | Тотемский район, МО "Пятовское", КТП 39 ул.Сухонская, ж/д №24,24а,25. ул.Овражная,ж/д№3,5,7,9,11,13,15,17,19. ул.Полевая,ж/д №2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. | 2019-05-21 | 9:00 | 16:00
8 | ТП-10/0,4 кВ № 39. | КР | Тотемский район, МО "Пятовское", КТП 39 ул.Сухонская, ж/д №24,24а,25. ул.Овражная,ж/д№3,5,7,9,11,13,15,17,19. ул.Полевая,ж/д №2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. | 2019-05-22 | 9:00 | 16:00
9 | РП-2 ( ТМ-100) | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Ленина,ж/дома№111,113,115,119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,133,109,116;ул.Запольная,ж/дома№3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,26;ул.Кирова,ж/дома№109,113117;ул.Кореповская,ж/дом№31,37,39,41,43,32,29,36,31;пер.Кировский,ж/дома№3,5;пер.Ленинский,ж/дома№2,3,4,5,6,7,8,9,11. | 2019-05-23 | 9:00 | 16:00
10 | РП-2 ( ТМ-100) | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Ленина,ж/дома№111,113,115,119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,133,109,116;ул.Запольная,ж/дома№3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,26;ул.Кирова,ж/дома№109,113117;ул.Кореповская,ж/дом№31,37,39,41,43,32,29,36,31;пер.Кировский,ж/дома№3,5;пер.Ленинский,ж/дома№2,3,4,5,6,7,8,9,11. | 2019-05-24 | 9:00 | 16:00
11 | РП-2 (ТМ-100) | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Ленина,ж/дома№111,113,115,119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,133,109,116;ул.Запольная,ж/дома№3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,26;ул.Кирова,ж/дома№109,113117;ул.Кореповская,ж/дом№31,37,39,41,43,32,29,36,31;пер.Кировский,ж/дома№3,5;пер.Ленинский,ж/дома№2,3,4,5,6,7,8,9,11. | 2019-05-27 | 9:00 | 16:00
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ВЛ-0,4кВ ТП-30 ф.Весовая | Кап.ремонт | Склад твердого топлива ЭТУ Вожега | 2019-05-13 | 9:00 | 16:30
2 | ВЛ-0,4кВ ТП-29 оп.№20,21,22,14,15,16,17,18 ф.ул.Октябрьская ж.д. 67а | Кап.ремонт | ул.Октябрьская | 14-17.05.2019 | 9:00 | 16:30
3 | ТП-48,ТП-57 | Кап.ремонт | ул.Парковая, Спортивная, Первомайская | 16,17,05,2019 | 9:00 | 16:30
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | Ф. "Насосная" от ТП-1-05 | Замена опор; перетяжка провода; устройство ПЗ. | г. Вытегра Советский пр. д. 8,12,14; ул.Карла Маркса д.4 | с 13.05. по 15.05.2019 | 8:30 | 16:30
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-50 | Замена опор | г. Харовск ул. Ленинградская,11,13,24,26,28, м-н "Березка",м-н "Артрыба",д/ш исскуств. | 14,15.05.2019 | 8:30 | 16:00
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)
г. Бабаево (тел. (81743) 2-24-40)
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
г. Шексна (тел. (817-51) 2-25-01)
г. Белозерск (тел. (817-56) 2-13-46)
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92, 8-921-823-81-21)
г. Чагода (тел. (81741) 2-28-35)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)