## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период со 05.10.2020 г. по 11.10.2020 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. ВОЛОГДА 8(8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-891 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | переулок Ананьинский 61-г | 2020-10-05 | 9:00 | 11:30
2 | ТП-604 РУ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица 5 Садовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 | 2020-10-05 | 9:00 | 16:00
улица 6 Садовая 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25
улица 7 Садовая 26
улица Сиреневая 23, 34, 36, 38, 40, 44
улица Цветочная 32, 34
3 | ТП-264 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Мудрова 15 | 2020-10-05 | 13:30 | 16:30
улица Образцова 13, 15, 19, 20, 20-а, 21, 22, 23, 23-а, 24, 24-а, 25, 25-а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38
улица Ольховая 15, 15/43, 15-а, 17, 19, 19-б, 21, 23, 24, 25, 25-а, 26-а, 28, 28-а, 29, 30, 30-а, 31, 32, 32-а, 33, 34, 34-а, 36-а
улица Полярная 20, 24
улица Самойло 36, 37, 38, 42, 45, 47, 48, 50, 52, 54
4 | ТП-292 РУ-0,4 кВ Ф-3, Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | улица Канифольная 1, 2-а, 3-а, 7-а, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24 | 2020-10-06 | 9:00 | 16:00
5 | ТП-841 6/10 кВ, РУ-0,4 кВ ТП-1004 РУ-6 кв, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Гагарина 70 | 2020-10-06 | 10:00 | 16:00
снт Содема 82
6 | ТП-279 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Добролюбова 32 | 2020-10-06 | 13:30 | 16:30
улица Малая Сибирская 7-а, 9, 11, 13
улица Некрасова 48, 50
улица Самойло 21, 21-а
7 | ТП-920 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Охмыльцевская 1, 1-а, 1-в, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9 | 2020-10-07 | 9:00 | 11:30
8 | ТП-604 РУ-0,4 кВ Ф-1,Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица 5 Садовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 | 2020-10-07 | 9:00 | 16:00
улица 6 Садовая 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25
улица 7 Садовая 26
улица Сиреневая 23, 34, 36, 38, 40, 44
улица Цветочная 32, 34
9 | ТП-380 РУ-10 кВ РУ-0,4 | Текущий ремонт | улица Горка 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-а, 45, 45-а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 | 2020-10-07 | 9:00 | 12:00
шоссе Московское 1, 2, 3, 5, 9, 11, 13
10 | ЛЭП №31( 539, 589, 741, 855, 107, 623, 977, 627, 394, 117, 196, 1020, 934, 568, 830,837, 792, 236 Т2) | Технологическое присоединение | улица 1 Кирилловская 3, 4, 5, 7 | 2020-10-07 | 9:00 | 10:00
улица 2 Кирилловская 4, 5, 6, 7, 8, 10
улица 2 Садовая 23, 25, 30, 40
улица 3 Кирилловская 4, 6, 7, 10, 13
улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38
улица 4 Кирилловская 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18
улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Кирилловская 1, 3, 6, 8, 10, 14а, 18
улица 6 Садовая 27, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 27, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 35, 39, 48, 61-а
поселок Ананьино 3, 5
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 50-А
улица Кирилловская 12, 19, 20, 36, 38, 40, 49
улица Копрецовская 38
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 14, 15, 16
улица Сиреневая 52
улица Усадебная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 18-А
11 | ТП-279 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Добролюбова 32 | 2020-10-07 | 13:30 | 16:30
улица Малая Сибирская 7-а, 9, 11, 13
улица Некрасова 48, 50
улица Самойло 21, 21-а
12 | ТП-350 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Гиляровского 16, 18-а, 20, 20-а, 31 | 2020-10-08 | 9:00 | 11:30
улица К.Маркса 44, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67
улица Некрасова 59, 61
13 | ТП-292 РУ-0,4 кВ Ф-3, Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | улица Канифольная 1, 2-а, 3-а, 7-а, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24 | 2020-10-08 | 9:00 | 16:00
14 | ТП-433 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Горького 83, 83-а, 83-б | 2020-10-08 | 13:30 | 16:30
улица Добролюбова 24, 26, 30
улица Малая Сибирская 2, 3-а, 4
улица Некрасова 44
15 | ТП-350 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Гиляровского 16, 18-а, 20, 20-а, 31 | 2020-10-09 | 9:00 | 11:30
улица К.Маркса 44, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67
улица Некрасова 59, 61
16 | ТП-301 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | улица Горького 117 | 2020-10-09 | 9:00 | 12:00
17 | ТП-433 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Горького 83, 83-а, 83-б | 2020-10-09 | 13:30 | 15:30
улица Добролюбова 24, 26, 30
улица Малая Сибирская 2, 3-а, 4
улица Некрасова 44
г. Вытегра тел. (81746) 2-11-04
1 | ТП-7-07 Ф-"Посёлок 1" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Костручей | 2020-10-05 | 10:30 | 15:30
2 | ТП-7-07 Ф-"Посёлок 1" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Костручей | 2020-10-06 | 10:30 | 15:30
3 | ТП-7-05 Ф-"Посёлок" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Бадоги | 2020-09-07 | 10:30 | 15:30
4 | ТП-7-05 Ф-"Посёлок" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Бадоги | 2020-10-08 | 10:30 | 15:30
5 | ТП-7-07 Ф-"Посёлок 1" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Костручей | 2020-10-09 | 10:30 | 15:30
пос. Вожега тел. (81744) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Свободы, ул. Комсомольская | 2020-10-05 | 9:00 | 16:30
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-26 | Монтаж АСКУЭ, Кап.ремонт | п. Вожега, ул. Пригородная, ул. Труда, ул. Ударников, ул. Коммунистическая | 2020-10-05 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-21 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Южная ул. Первомайская | 2020-10-06 | 9:00 | 12:00
4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Свободы, ул. Комсомольская | 2020-10-06 | 9:00 | 16:30
5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-13 | Монтаж АСКУЭ | д. Б. Климовская | 2020-10-06 | 9:00 | 12:00
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Свободы, ул. Комсомольская | 2020-10-07 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Заболотная, пер. Лесной | 2020-10-07 | 9:00 | 12:00
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Железнодорожная, ул. Южная, ул. Первомайская, ул. Красноармейская | 2020-10-07 | 9:00 | 12:00
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Зелёная | 2020-10-08 | 9:00 | 12:00
10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-32 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Октябрьская, пер. Октябрьский, ул. Кузнецова | 2020-10-08 | 13:00 | 16:30
11 | ВЛ-10 кВ. | Оператив. переключ. | п. Кадниковский, ул. Пушкина Добролюбова | 2020-10-09 | 9:00 | 12:00
12 | КЛ-10 кВ., ТП-10,ТП-11 | Оператив. переключ. | п. Вожега, ул. Садовая, пер. Транспортный, ул. Советская, пер. Советский | 2020-10-09 | 9:00 | 12:00
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ТП-20 | ППР | ул. Овражная 1,1б | 2020-10-06 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-64 | ППР | ул. Лесная, Мичурина, Дектярева, пер. Каркасный | 2020-10-07 | 9:00 | 16:00
с. Устье (Усть - Кубинский р-он) (тел.(817-53) 2-13-62)
1 | ТП-24 ф.4 Зеленая | Замена опор,откосов и перетяжка провода | с. Устье, ул. Зеленая | 2020-10-05 | 13:00 | 16:00
2 | ТП-24 ф.2 мастерские,ф.4 Зеленая,ф.10 АЗС | Замена опор и откосов , и перетяжка провода | с. Устье, ул. Зеленая, ул. Октябрьская | 2020-10-06 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-24 ф.2 мастерские ф.4 Зеленая, ф.10 АЗС | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода,замена ж/б приставок | с. Устье ул. Зеленая, ул. Октябрьская | 2020-09-07 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-24 ф.2 мастерские, ф.4 Зеленая | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода,замена ж/б приставок | с. Устье ул. Зеленая | 2020-10-08 | 9:00 | 16:00
5 | ТП-24 ф.4 Зеленая | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода,замена ж/б приставок | с. Устье ул. Зеленая | 2020-10-09 | 9:00 | 12:00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)