## Лист1
АО "Вологдаоблэнерго"
ПО "Череповецкое"
Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Потребители, попадающие под отключение | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод в работу |  |  | Аварийная готовность | Примечание
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания
ЭСУ "Бабаево"
1 | ТП №52 "ЖД сад " ф."Горсеть 4" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр. лица: Д/сад №4;Сбербанк, ИП ЗоринИП Куковерова, м-н Карина, ИП Таланпока,м-н Элита Стиль, Казначество, ЭСУ "Бабаево,Телесистемы; Население: ул.Гайдара,д.30,34,38 | Установка концентратора | 2017-05-15 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
2 | ТП №55 "Д/сад ЛПХ" ф."Горсеть 1" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр.лица: КНС МУП "ВиВ", Д/сад №7ООО "Лестрейд;Население: ул.Нефтебаза,2,3,3А | Установка концентратора | 2017-05-15 | 14:00 | 16:00 |  | Согласовано
3 | ТП №56 "КНС" ф."Тимошкино" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр.лица: Д/сад №6, КНС МУП "ВиВ";Население: ул.Светлановская,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | Установка концентратора | 2017-05-15 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
4 | ТП №5 "РТПС" ф."Пяжелка" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Юр.лица: Телевышка,Мегафон | Установка концентратора | 2017-05-15 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
5 | ТП №6 "Н/склад" ф."Пяжелка" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Отключена | Установка концентратора | 2017-05-15 | 14:00 | 16:00 |  | Согласовано
6 | ТП №57 "Хлебокомбинат" ф."Горсеть 1" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр. Лица: Хлебокомбинат, Россельхозбанк,Гостиница | Установка технического прибора учета, трансформаторов тока, концентратора | 2017-05-16 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
7 | ТП №58 "Березовая роща" ф."Горсеть 3" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр. Лица: КНС МУП "ВиВ"; Население: ул.Пушкина,д4-12,5-9,19-27,37,3914,16А,2033,31,29,29А, ул.Дзержинского,д.34,38-42,43-53 | Установка концентратора | 2017-05-16 | 14:00 | 16:00 |  | Согласовано
8 | ТП №59 "Ленина" ф."Горсеть 3" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр.лица: станция КНС МУП "ВиВ", библиотека, Банк СГБ,Пенсионный фонд,паспортный стол ООО БУК"Отдел помощи семье и детям,Церковь,Администрация города Бабаево, Население: ул.Ленина, ул.25 Октября,д.20,22,24,27-31,30-36,ул.Карла Мркса,д.3-61,ул.Цюрупа,ул.Дзержинского,д.1А,3-35,21А,31А,2-30,ул.Рабочий пер.,д.23 | Установка технического прибора учета, трансформаторов тока, концентратора | 2017-05-16 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
9 | ТП №8 "РММ" ф."Пяжелка" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Население: ул.Дружная,д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,ул.Механизаторов,д.1-18 | Установка концентратора | 2017-05-16 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
10 | ТП №1 "Ножема" ф."Пяжелка" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Население: ул.ул.Механизаторов,2-10,ул.Центральная,д.1-19,ул.Труда,д.2-5,8-10,1213,16,20,32,39 | Установка концентратора | 2017-05-16 | 14:00 | 16:00 |  | Согласовано
11 | ТП №60 "Колпино-1" ф."Горсеть 11" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр.лица: СОТ №1 | Установка концентратора | 2017-05-17 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
12 | ТП №61 "Колпино-1" ф."Горсеть 1" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр.лица: СОТ №2 | Установка трансформаторов тока, концентратора | 2017-05-17 | 14:00 | 16:00 |  | Согласовано
13 | ТП №62 "Скважина" ф."Володино" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр.лица: Мегафон, КНС МУП "ВиВ",ООО "Автокласс" | Установка концентратора | 2017-05-17 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
14 | ТП №1 "Гора" ф."Колошма" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Население:ж/дома 2,3,6,8,9,10,12-19,21,28,32-42,109,110,118 | Установка концентратора | 2017-05-17 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
15 | ТП №2 "Гараж" ф."Колошма" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Юр.лица : Администрация; Население: ж/дома 7,44-60,63-80,82,84-108,111,113,116,117 | Установка концентратора | 2017-05-17 | 14:00 | 16:00 |  | Согласовано
16 | ТП №63 "Кипелово" ф."Горсеть 1" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Население: ул.Кленовая,ул.Южная | Установка концентратора | 2017-05-18 | 14:00 | 16:00 |  | Согласовано
17 | ТП №64 "Тополевая" ф."Горсеть 1" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр.лица: ГРП;Население: ул.Кленовая,д.1-21,2-26,ул.Южная, 4-28,3-31,ул.Тополевая,д.1-14 | Установка технического прибора учета, трансформаторов тока, концентратора | 2017-05-18 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
18 | ТП №65 "Островского" ф."Горсеть 4" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Население:ул.Островского,д.66-112,ул.Чкалова,д.60-88, 63-87ул.Кирова,д.51-68 | Установка концентратора | 2017-05-18 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
19 | ТП №20 "Дружбы" ф."Горсеть 1" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр.лица: ГРП,Население:ул.Дружбы,д.1-11,3А,2-8,12-14,пер.Линейный,д.15-21,22,24,ул.Путейцев,д.2-18,ул.Тополевая 2 дома | Установка технического прибора учета, трансформаторов тока, концентратора | 2017-05-18 | 14:00 | 16:00 |  | Согласовано
20 | ТП №70 "Механизаторов" ф."Горсеть 1" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Население: ул.Садавая,д.1,3 | Установка технического прибора учета, трансформаторов тока, концентратора | 2017-05-19 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
21 | ТП №66 "Устюженский тракт 51" ф."Горсеть 2" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр.лица: Райгаз,автомойка ИП Полковников,м-н Стройбатик, Население: ул.Моховая,д.1-31,2-30,ул.Устюженский тракт,д.26-42,35-49,44-62,51-65,ул.Новая,д.1-23 | Установка концентратора | 2017-05-19 | 14:00 | 16:00 |  | Согласовано
ЭСУ "Шексна"
1 | ТП-19, ВЛ-0,4 кВ ф. Баня | п. Шексна жилые дома, гаражи, ВНС, общественная баняпо ул.Береговой, | Текущий ремонт, расчистка трассы | 2017-05-16 | 10:00 | 13:00 | будет согласовано | Согласовано
2 | ВЛ-0,4 кВ ф. Центральная от ТП-53 | п. Шексна жилые дома ул. Центральная, | Правка опор | 2017-05-17 | 11:00 | 16:00 | будет согласовано | Согласовано
ЭСУ "Череповец"
1 | ВЛ-10кВ "Садовая" | г.Череповец, причалы | Замена изоляторов на опоре №19, 45. Расчистка ВЛ-10кВ на КТП №12 "Ивушка". | 2017-05-16 | 10:00 | 14:00 | Согласовано | Согласовано