## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 09.03.2021 г. по 14.03.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-825 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Панкратова 33, 35, 37, 39, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 76, 78 | 2021-03-09 | 9:00 | 16:00
улица Южакова 53, 72
2 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №6 (ТП-899,834,1025,850,822,912,913,1021,1002,955,1009,1011) | Текущий ремонт | улица Гагарина 145 | 2021-03-09 | 9:00 | 16:00
улица Галактическая 56, 60, 62
садоводчество Пригородное 16, 28, 27, 352
3 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №6 (ТП-844,920,616,806,626,761,796,668) | Текущий ремонт | улица Гагарина 144, 145 | 2021-03-09 | 9:00 | 9:15
улица Галактическая 34
улица Ефимьевская 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
улица Охмыльцевская 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 10-а, 12, 13, 13-а, 14, 14-а, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 23-а, 24, 25, 26, 28, 31 -б
улица Рождественская 3корп.1, 3корп.2
4 | ТП-600 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 9, 9-а, 9-б, 9-в | 2021-03-09 | 13:30 | 16:30
улица С.Преминина 2, 4, 4-б
5 | ТП-647 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Чернышевского 120-а, 122-а | 2021-03-09 | 15:00 | 17:00
6 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №6 (ТП-844,920,616,806,626,761,796,668) | Текущий ремонт | улица Гагарина 144, 145 | 2021-03-09 | 15:45 | 16:00
улица Галактическая 34
улица Ефимьевская 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
улица Охмыльцевская 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 10-а, 12, 13, 13-а, 14, 14-а, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 23-а, 24, 25, 26, 28, 31 -б
улица Рождественская 3корп.1, 3корп.2
7 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №6 (ТП-899,834,1025,850,822,912,913,1021,1002,955,1009,1011) | Текущий ремонт | улица Гагарина 145 | 2021-03-10 | 9:00 | 16:00
улица Галактическая 56, 60, 62
садоводчество Пригородное 16, 28, 27, 352
8 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №6 (ТП-844,920,616,806,626,761,796,668) | Текущий ремонт | улица Гагарина 144, 145 | 2021-03-10 | 9:00 | 9:15
улица Галактическая 34
улица Ефимьевская 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
улица Охмыльцевская 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 10-а, 12, 13, 13-а, 14, 14-а, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 23-а, 24, 25, 26, 28, 31 -б
улица Рождественская 3корп.1, 3корп.2
9 | ТП-600 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 9, 9-а, 9-б, 9-в | 2021-03-10 | 13:30 | 14:30
улица С.Преминина 2, 4, 4-б
10 | ТП-600 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 9, 9-а, 9-б, 9-в, 9-Г, 9-е | 2021-03-10 | 13:30 | 16:30
улица С.Преминина 2, 4-б
11 | ТП-1034 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Судоремонтная 2-г, 2-д | 2021-03-10 | 15:00 | 17:00
12 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №6 (ТП-844,920,616,806,626,761,796,668) | Текущий ремонт | улица Гагарина 144, 145 | 2021-03-10 | 15:45 | 16:00
улица Галактическая 34
улица Ефимьевская 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
улица Охмыльцевская 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 10-а, 12, 13, 13-а, 14, 14-а, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 23-а, 24, 25, 26, 28, 31 -б
улица Рождественская 3корп.1, 3корп.2
13 | ТП-825 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Текущий ремонт | улица Панкратова 33, 35, 37, 39, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 76, 78 | 2021-03-11 | 9:00 | 16:00
улица Южакова 53, 72
14 | ТП-656 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | проезд Осановский 8, 9 | 2021-03-11 | 13:30 | 15:30
15 | ТП-1068 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Герцена 105, 105-а | 2021-03-11 | 15:00 | 17:00
16 | ТП-425 РУ-0,4 кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | переулок Верхний 45, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60 | 2021-03-12 | 9:00 | 15:00
переулок Долгий 45, 47, 49, 51, 53, 55
улица Народная 62, 64, 66
переулок Узкий 61, 66, 68
улица Щетинина 19, 21-а, 23, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
улица Южакова 67
17 | ТП-656 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Можайского 22, 22-а, 24, 24-а, 26, 26-а, 28 | 2021-03-12 | 13:30 | 15:30
проезд Осановский 6, 6-а
18 | ТП-1037 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | проезд Осановский 31 | 2021-03-12 | 15:00 | 17:00
п. Вожега тел. (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 от ТП-26 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул. Труда | 09.03.2021 | 9:00 | 16:30
2 | ВЛ-0,4 от ТП-58 | Текущий ремонт | п. Кадниковский, ул. Парковая, ул. Спортивная, ул. Первомайская, д 9-23 | 09.03.2021 | 9:30 | 10:30
3 | ВЛ-0,4 от ТП-23 | Тех.присоединение | п.Вожега ул.Новинки | 09.03.2021 | 13:15 | 14:30
4 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул.Набережная, ул. Кооперативная, ул. Новая | 10.03.2021 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4 от ТП-26 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул. Труда | 10.03.2021 | 9:00 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 от ТП-26 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул. Труда | 11.03.2021 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-0,4 от ТП-26 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул. Свободы, д.11а-49, уд. Кооперативная, д.47,49, ул. Заречная, д.2а-3 | 11.03.2021 | 9:00 | 16:30
8 | ВЛ-0,4 от ТП-26 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул. Свободы, д.11а-49, уд. Кооперативная, д.47,49, ул. Заречная, д.2а-3 | 12.03.2021 | 9:00 | 16:30
г. Кадуй тел. (817-42) 2-15-17; (8202)29-18-98
1 | КЛ-0,4 кВ ф.Весенняя 9,11 Энтузиастов 16 | Замена комплекса ПУ | п.Кадуй, ул.Весенняя, д. 9,11, Энтузиастов, д. 16 | 2021-03-10 | 9:30 | 11:00
2 | КЛ-0,4 кВ ф. Молодежная д.10 Надежды-2 | Замена комплекса ПУ | п.Кадуй ул. Молодёжная, д.10, Надежды-2 | 2021-03-11 | 9:30 | 11:00
г. Белозерск тел. (817-56) 2-13-46
1 | ВЛ-0,4кВ ф. Почта от ТП-11 | Капитальный ремонт | ул. Орлова, 2-8(чет), Фрунзе, 23-29(нечет), Ленина, 24-26(чет), пр.Советский, 68-76(чет) | 2021-03-09 | 8:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4кВ ф. Энгельса от ТП-5 | Капитальный ремонт | ул. Энгельса, 37-49 (нечет), ул. Энгельса, 34-44 (чет), ул. Белозёр, 20-35 | 2021-03-10 | 8:00 | 17:00
3 | ВЛ-0,4кВ ф. Почта от ТП-11 | Капитальный ремонт | ул. Орлова, 2-8 (чет), Фрунзе, 23-29 (нечет), Ленина, 24-26 (чет), пр.Советский, 68-76 (чет) | 2021-03-11 | 8:00 | 17:00
4 | ВЛ-0,4кВ ф. Энгельса от ТП-5 | Капитальный ремонт | ул. Энгельса, 37-49 (нечет), ул. Энгельса,34-44 (чет), ул. Белозёр,20-35 | 2021-03-12 | 8:00 | 17:00
г. Сокол тел. (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-5 | Капитальный ремонт | ул Бердинка | 2021-03-09 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-5 | Капитальный ремонт | ул Бердинка | 2021-03-10 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-72 | Капитальный ремонт | Матросова 1-3, Ломоносова 7-21, Гоголя 1-18, Торфяная 3-27 | 2021-03-11 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. (817-46) 2-11-04
1 | ТП-7-12 Ф-"Набережная " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Анненский Мост ул. Берёзовская , ул. Южная, Набережная Водников | 2021-03-09 | 10:00 | 15:00
2 | ТП-7-12 Ф-"Набережная " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Анненский Мост ул. Берёзовская , ул. Южная, Набережная Водников | 2021-03-10 | 10:00 | 15:00
3 | ТП-7-12 Ф-"Набережная " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Анненский Мост ул. Берёзовская , ул. Южная, Набережная Водников | 2021-03-11 | 10:00 | 15:00
4 | ТП-7-12 Ф-"Набережная " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Анненский Мост ул. Берёзовская , ул. Южная, Набережная Водников | 2021-03-12 | 10:00 | 15:00
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) тел. (817-53) 2-13-62
1 | ТП-7 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | с. Устье, ул. Комсомольская, Пролетарская, Спортивная, Пионерская, Строителей | 2021-03-10 | 9:00 | 17:00
2 | ТП-1 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | с. Устье, ул. Октябрьская, Советская, Новая | 2021-03-11 | 9:00 | 17:00