## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 24.12.2018 г. по 30.12.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ПС "Вологда-Южная" Ф. "Родионцево" (906,71,775,448) | Текущий ремонт | улица Петровская 39, 41 | 2018-12-25 | 09:00 | 12:00
шоссе Пошехонское 42, 48, 64
улица Центральная 3, 3-а, 4, 6а, 7, 7-а
улица Центральная 10
улица Центральная 14а, 16, 28
2 | ТП-154 РУ-0,4 кВ Ф-1,2,5,8 - ТП-446 РУ-0,4 кВ Ф-2,7 | Текущий ремонт | улица Вологодская 6-а | 2018-12-25 | 14:00 | 16:00
3 | ТП-87 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | переулок Западный 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-а, 40-б, 41, 42, 42-а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | 2018-12-26 | 09:00 | 16:00
переулок Кольцевой 23, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 44
улица Коничева 44, 46, 48, 50, 52, 54
улица Панкратова 59, 61, 66, 71-а
улица Южакова 37, 39, 41
4 | ТП-278 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Мира 1, 3, 5 | 2018-12-26 | 09:00 | 11:00
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-202 | Кап.ремонт | Юбилейная 1-24; Тургенева 1а-20, Пригородная 1-24 | 2018-12-24 | 09:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-202 | Кап.ремонт | Юбилейная 1-24; Тургенева 1а-20, Пригородная 1-24 | 2018-12-25 | 09:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-202 | Кап.ремонт | Юбилейная 25-38; Тургенева 21-33, Пригородная 25-38 | 26,27.12.2018 | 09:00 | 16:00
г. Чагода (тел. (81741) 2-28-35)
1 | КТП №5 Ф-Майская, Трудовая | Установка опор | п Чагода ул Майская д 1б,3,5,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22. ул Трудовая д1а,1,2,3,4,7,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,20,22,23,24,25,26,27. | 24.12.-28.12.2018 | 08:30 | 17:00
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
1 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Реконструкция ВЛ-10кВ "Берег" | д.Городище, д.Костяевка | 2018-12-24 | 10:00 | 15:00
2 | ВЛ-10кВ "Поповка" КТП "Поселок" | Установка ШУ потребителям | д.Поповка | 2018-12-24 | 10:00 | 15:00
3 | ВЛ-10кВ "Сойловское" КТП "Дачи" | Замена трансформаторов тока в РУ-0.4кВ | СНТ "Заря" | 2018-12-24 | 10:00 | 12:00
4 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Реконструкция ВЛ-10кВ "Берег" | д.Городище, д.Костяевка | 2018-12-25 | 10:00 | 15:00
5 | ВЛ-10кВ "Поповка" КТП "Поселок" | Установка ШУ потребителям | д.Поповка | 2018-12-25 | 10:00 | 15:00
6 | ВЛ-10кВ "Кораблево" КТПН "К-с Шухободь" | ППР | п.Шухободь К-с Шухободь | 2018-12-25 | 10:00 | 15:00
7 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Реконструкция ВЛ-10кВ "Берег" | д.Городище, д.Костяевка | 2018-12-26 | 10:00 | 15:00
8 | ВЛ-10кВ "Поповка" КТП "Поселок" | Установка ШУ потребителям | д.Поповка | 2018-12-26 | 10:00 | 15:00
9 | КТП "Сад Кальнинское" | Замена трансформаторов тока в РУ-0.4кВ | СНТ "Кальнинское" | 2018-12-27 | 10:00 | 11:00
10 | ВЛ-10кВ "Поповка" КТП "Поселок" | Установка ШУ потребителям | д.Поповка | 2018-12-27 | 10:00 | 15:00
11 | КТП "Афонино" | Замена трансформаторов тока в РУ-0.4кВ | СНТ "Кальнинское" | 2018-10-28 | 11:30 | 12:30
12 | ВЛ-10кВ "Поповка" КТП "Поселок" | Установка ШУ потребителям | д.Поповка | 2018-12-28 | 10:00 | 15:00
г. Тотьма (тел. (817-39) 2-16-44, 2-15-49)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
г. Шексна (тел. (817-51) 2-25-01)
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92, 8-921-823-81-21)
г. Белозерск (тел. (817-56) 2-13-46)
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)
1 | ВЛ-10 кВ "ДОЗ" от ПС 110/35/10 кВ Тотьма-1 | Обеспечение безопасности при строительстве новой ВЛЗ-10 кВ | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Задняя, ул.Мебельная (все дома), ул.Лесная (все дома), ул.Школьная (все дома), ул.Совхозная (все дома) | 2018-12-25 | 13:00 | 16:00
2 | ВЛ-10 кВ ф.8 "Ляпунька" от РП-2 КТП-10/0,4 кВ № 14; ТП-10/0,4 кВ № 15; КТП-10/0,4 кВ № 20; КТП-10/0,4 кВ № 67; КТП-10/0,4 кВ № 68; КТП-10/0,4 кВ № 73; | Технологиче-ское присоединение новой КТП-10/0,4 кВ | Тотемский район, МО "город Тотьма", ул.Связистов, дома №№ 1,1А,1Б,2,2А,3,4,4А,5,6; ул.Осенняя (все дома); ул.Солнечная (все дома); ул.Возрождения(все дома); | 2018-12-28 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-10 кВ ф.8 "Ляпунька" от РП-2 КТП-10/0,4 кВ № 14; ТП-10/0,4 кВ № 15; КТП-10/0,4 кВ № 20; КТП-10/0,4 кВ № 67; КТП-10/0,4 кВ № 68; КТП-10/0,4 кВ № 73; | Технологиче-ское присоединение новой КТП-10/0,4 кВ | Тотемский район, МО "сельское поселение Пятовское", д.Варницы. ул.Вознесенская (все дома); ул.Рождественская (все дома); ул.Луговая (все дома); ул.Дальняя (все дома); ул.Вахрушева (все дома); ул.Газовиков (все дома); ул.Петровская (все дома); ул.Рубцова (все дома); ул.Молодёжная (все дома); ул.Попова (все дома); ул.Вологодская (все дома); ул.Совхозная, № 14 (ФОК); Автомойка ИП Филиппова А.В. | 2018-12-28 | 9:00 | 16:00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)