## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 17.05.2021 г. по 23.05.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-35 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | улица Гагарина 41, 44-а, 46, 47 | 2021-05-17 | 9:00 | 16:00
улица Лечебная 9, 20
улица Тендрякова 11
переулок Февральский 7, 9, 11, 13, 13-а, 13-б, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28
улица Южакова 15-а, 36-а, 38, 38-а, 40
2 | ТП-935 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 25 | 2021-05-17 | 13:30 | 16:30
улица Лаврова 9, 9-а
3 | ТП-960 РУ-0,4кВ Ф-1, 20 в/в | Капитальный ремонт | улица Чернышовская 11, 29-а, 31, 33, 33-а, 33-б, 34, 35, 35-а, 36, 37, 38, 39, 39-а, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 52 | 2021-05-18 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-935 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 25 | 2021-05-18 | 13:30 | 14:30
улица Лаврова 9, 9-а
5 | ТП-935 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 25 | 2021-05-18 | 13:30 | 16:30
улица Лаврова 9, 9-а
6 | ТП-35 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | улица Гагарина 41, 44-а, 46, 47 | 2021-05-19 | 9:00 | 16:00
улица Лечебная 9, 20
улица Тендрякова 11
переулок Февральский 7, 9, 11, 13, 13-а, 13-б, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28
улица Южакова 15-а, 36-а, 38, 38-а, 40
7 | ТП-618 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Ольховая 19-а, 21-а, 23-а, 29-а, 51, 61 | 2021-05-19 | 13:30 | 16:30
улица Полярная 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 48, 60, 62, 64, 66, 70
8 | ТП-939 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Московская 23-б | 2021-05-20 | 9:00 | 15:30
9 | ТП-960 РУ-0,4кВ Ф-1, 20 в/в | Капитальный ремонт | улица Чернышовская 11, 29-а, 31, 33, 33-а, 33-б, 34, 35, 35-а, 36, 37, 38, 39, 39-а, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 52 | 2021-05-20 | 9:00 | 16:00
10 | ТП-35 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | улица Гагарина 41, 44-а, 46, 47 | 2021-05-21 | 9:00 | 16:00
улица Лечебная 9, 20
улица Тендрякова 11
переулок Февральский 7, 9, 11, 13, 13-а, 13-б, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28
улица Южакова 15-а, 36-а, 38, 38-а, 40
11 | ТП-926 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | деревня Емельяново 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 22-а, 23, 27, 29 | 2021-05-21 | 9:00 | 11:30
улица Емельяновская 8, 10, 10-а, 12
переулок Осановский 1, 5, 6
улица Южная 2, 14, 18, 19 напротив, 25-а
12 | ТП-624 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Баранковская 1, 2, 2-а, 4, 5-б, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35 | 2021-05-21 | 13:30 | 15:30
г. Белозерск тел. (817-56) 2-19-85; 2-13-37
1 | ТП-35 Ф-"Комсомольская" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Радищева | 2021-05-17 | 9:00 | 17:00
2 | ТП -11 Ф- "Почта" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Фрунзе | 2021-05-18 | 9:00 | 17:00
3 | ТП-35 Ф-"Комсомольская" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Радищева | 2021-05-19 | 9:00 | 17:00
4 | ТП -11 Ф- "Почта" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Фрунзе | 2021-05-20 | 9:00 | 17:00
5 | ТП-40 Ф-"Карла Маркса" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Пионерская | 2021-05-21 | 9:00 | 17:00
г.Вытегра тел.(817-46) 2-11-04
1 | ТП-1-10 | Ремонт эл. части эл/установки , отборы проб тр. масла , измерение сопротивления ЗУ эл/установки | г. Вытегра ул. Урицкого д. № 7,9,10,13,14,15,16 ул. Карла Маркса д. № 16 ул. Володарского д. № 16 ул. Революции д. № 3739,41,43,45 Советский пр. д. № 21 пр. Ленина д. № 78 | 2021-05-17 | 9:00 | 16:00
2 | ТП -8-24 Ф- "Пилорама" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | п. Мирный | 2021-05-18 | 10:00 | 15:30
3 | ТП-8-18 Ф-"Школа" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Мирный ул. Труда | 2021-05-19 | 10:00 | 15:30
4 | ТП-1-71 | Ремонт эл. части эл/установки , отборы проб тр. масла , измерение сопротивления ЗУ эл/установки | г. Вытегра Ленинградский тр. Промзона | 2021-05-20 | 9:00 | 16:00
г.Сокол тел.(817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-22 | Капитальный ремонт | ул.Интернатная 14-34 | 2021-05-17 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-22 | Капитальный ремонт | ул.Интернатная 14-34 | 2021-05-18 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-4 с ТП-1 | Капитальный ремонт | ул. Беднякова 29,31,40-52(четные) | 2021-05-19 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-72 | ППР | Торфяная,Гоголя,Матросова,Ломоносова 7-51,Пушкинская,Урицкого,Симбирская,Декабристов | 2021-05-19 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4кВ Л-4 с ТП-1 | Капитальный ремонт | ул.Беднякова 29,31 ,40-52(четные) | 2021-05-20 | 9:00 | 16:00
6 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-25 | Капитальный ремонт | ул.Пирогово | 2021-05-21 | 9:00 | 15:00
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ВЛ-0,4 от ТП-4, ТП-4 | Монтаж АСКУЭ, Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заболотная, ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Песочная, ул. Подлесная | 17.05.2021 | 9:00 | 16:30
2 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 17.05.2021 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 от ТП-4, ТП-4 | Монтаж АСКУЭ, Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заболотная, ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Песочная, ул. Подлесная | 18.05.2021 | 14:00 | 16:30
4 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 18.05.2021 | 9:00 | 16:30
5 | ВЛ-0,4 от ТП-4, ТП-4 | Монтаж АСКУЭ, Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заболотная, ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Песочная, ул. Подлесная | 19.05.2021 | 9:00 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 19.05.2021 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-10 ф.Заводской | Капитальный ремонт ТП-9 | п.Вожега, ул.Пригородная, д.4а, ул. Заводская, ул. Рабочая, ул. Луева, ул.Зелёная, ул. Путейская, ул. Хватова, ул. Гагарина, д.66-74, пер. Транспортный, ул. Советская, д.11-35, пер. Советский, ул. Садовая, д.15,13, ул. Траспортная, д.39, д.Б.Климовская, ул. Чкалова | 19.05.2021 | 9:00 | 16:30
8 | ВЛ-0,4 от ТП-4, ТП-4 | Монтаж АСКУЭ, Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заболотная, ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Песочная, ул. Подлесная | 20.05.2021 | 9:00 | 16:30
9 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 20.05.2021 | 9:00 | 16:30
10 | ТП-9 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Луева | 20.05.2021 | 9:00 | 16:30 | территория "ХПП"
11 | ВЛ-0,4 от ТП-4, ТП-4 | Монтаж АСКУЭ, Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заболотная, ул. Лесная, пер. Лесной, ул. Песочная, ул. Подлесная | 21.05.2021 | 9:00 | 16:30
12 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 21.05.2021 | 9:00 | 16:30
13 | ВЛ-0,4 от ТП-26 | Тех.присоединение | п. Вожега, ул. Труда, ул. Пригородная | 21.05.2021 | 9:00 | 10:00