## Лист1
График плановых работ в элекТекущий ремонтических сетях (с отключением элекТекущий ремонтической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 25.11.2019 г. по 01.12.2019 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес поТекущий ремонтебителей | Период отключения элекТекущий ремонтоэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. ВОЛОГДА 8(8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-649 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Горка 2, 2-а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 24-а, 26, 28, 30 | 2019-11-25 | 9:00 | 12:00
2 | ТП-553 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | улица Слободская 2, 3, 5, 6, 7, 7-б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 | 2019-11-25 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-858 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Зеленая 30 | 2019-11-25 | 13:30 | 16:30
переулок Крайний 19
переулок Новый 3, 5-А, 7
4 | ТП-416 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Мира 36, 38, 40 | 2019-11-26 | 0:30 | 2:00
улица Челюскинцев 7, 9, 9-а
5 | ТП-553 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | улица Слободская 2, 3, 5, 6, 7, 7-б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 | 2019-11-26 | 9:00 | 16:00
6 | ТП-858 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Зеленая 30 | 2019-11-26 | 13:30 | 16:30
переулок Крайний 19
переулок Новый 3, 5-А, 7
7 | ТП-553 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | улица Слободская 2, 3, 5, 6, 7, 7-б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 | 2019-11-27 | 9:00 | 16:00
8 | ТП-553 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | улица Слободская 2, 3, 5, 6, 7, 7-б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 | 2019-11-28 | 9:00 | 16:00
9 | ТП-553 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | улица Слободская 2, 3, 5, 6, 7, 7-б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14-А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 | 2019-11-29 | 9:00 | 15:00
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-28 | Кап. рем. | ул.2 Глушицкая 1-21; ул.3 Глушицкая 1-18; ул.4 Глушицкая 1-12; ул.Водников 13-16. | 25.11.2019 26.11.2019 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | Кап. рем. | ул.Железнодорожная 5, 8-19; ул.Сеточников 1,2,3. ул.Техническая 3. ул. Инициаторов 1-14, 16-40 четные. ул.Новая 1-8, 8а, 8б, 10,12,14. | 27.11.2019 28.11.2019 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. 8(81746) 2-11-04
1 | ТП-1-31 ВЛ-0,4кВ ф. "ДРСУ" | Замена и правка опор; замена и перетяжка провода; замена и перетяжка ответвлений к вводу; устройство ПЗ. | г. Вытегра база ДРСУ | с 25.11 по 29.11.2019 | 9:00 | 16:30
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ВЛ-0,4 кВ. | монтаж уличного освещения | п. Кадниковский, ул. Строителей | 25.11-01.12.2019 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-10 кВ. | капитальный ремонт | п. База | 25.11-01.12.2019 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ. | монтаж уличного освещения | п. Вожега, мкр.Радужный | 25.11-01.12.2019 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ. | капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мира | 25.11-01.12.2019 | 9:00 | 16:00
5 | ТП-41 | капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Вокзальная, ул. Транспортная | 25.11-01.12.2019 | 9:00 | 16:00
6 | ТП-79 | монтаж прибора учёта | п. Вожега, ИП Гаврин, Лукойл | 25.11-01.12.2019 | 9:00 | 16:00
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
1 | КТП"Березка" | ППР | д.Вичелово | 2019-11-26 | 10:00 | 15:00
2 | КТП "Сад №3 с/т Романда" | ППР | д.Романда | 2019-11-27 | 10:00 | 15:00
3 | КТП "Сад №3 с/т Романда" | ППР | д.Романда | 2019-11-28 | 10:00 | 15:00
г. Бабаево (тел. (81743) 2-24-40)
| ТП № 4 "Гостиница" "Горсеть 3" ПС 110/35/10 кВ Бабаево | подключение закольцовки с ТП № 4 на ТП № 5 | г.Бабаево, ул.Ухтомского | 2019-11-28 | 09-00 | 16-00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)