## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 19.04.2021 г. по 25.04.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №6 (ТП-844,920,616,806,626,761,796,668,899, 1011,1009,955,1021,1002,834,1025,850,822,912,913) | Капитальный ремонт | улица Гагарина 144, 145 | 2021-04-19 | 9:00 | 16:00
улица Галактическая 34, 56, 60, 62
улица Ефимьевская 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
улица Охмыльцевская 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 10-а, 12, 13, 13-а, 14, 14-а, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 23-а, 24, 25, 26, 28, 31 -б
садоводчество Пригородное 16, 28, 27, 352
улица Рождественская 3корп.1, 3корп.2
2 | ТП-461 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 30, 34 | 2021-04-19 | 13:30 | 16:30
3 | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Детская 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 2021-04-20 | 9:00 | 16:00
улица Панкратова 9, 11, 13
улица Средняя 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
4 | ТП-649 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | улица Горка 2, 2-а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 24-а, 26, 28, 30 | 2021-04-20 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №5 (ТП-1048,47,593,875,614,1045,964,336,563,569,109,333,638,567)) | Технологическое присоединение | снт Бережок 7уч. | 2021-04-20 | 9:00 | 17:00
поселок Лиминский 1-а, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12-а, 13-а, 14, 17, 23, 24
6 | ТП-530 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Лечебная 28-а | 2021-04-20 | 13:30 | 16:30
улица Панкратова 71, 71-а, 73, 73-а, 75, 75-а
улица Щетинина 17
7 | ТП-530 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Лечебная 28-а | 2021-04-21 | 13:30 | 16:30
улица Панкратова 71, 71-а, 73, 73-а, 75, 75-а
улица Щетинина 17
8 | ТП-143 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Псковская 15-а | 2021-04-22 | 9:00 | 16:00
улица Спирина 6, 8, 8-а, 10
улица Ягодная 6, 8, 8-а, 10, 10-в, 12
9 | ТП-461 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 30 | 2021-04-22 | 13:30 | 16:30
10 | ТП-31 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Детская 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 2021-04-23 | 9:00 | 16:00
улица Панкратова 9, 11, 13
улица Средняя 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
п. Вожега тел. (817-44) 2-12-28
1 | ТП-65,61,62,60,59 | Текущий ремонт | п. Кадниковский, ул. 50 лет Победы, Комсомольская,Садовая,Северная, Чернышевского, Долгановская, Первомайская, Горького, Новая, Ветеранов, Добролюбова, Пушкина | 19.04.2021 | 9:30 | 11:30
2 | ВЛ-10 кВ. ф. ЛТЦ-Гараж | Текущий ремонт | п. Кадниковский | 19.04.2021 | 11:30 | 13:00 | производство АО ВожегаЛес"
3 | ВЛ-0,4 от ТП-2 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Заречная | 19.04.2021 | 13:30 | 14:30
4 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Луева, д.1-2, ул. Рабочая | 19.04.2021 | 9:00 | 16:30 | возможен перерыв в работе 12:00-13:00
5 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Луева, д.1-2, ул. Рабочая | 20.04.2021 | 9:00 | 16:30 | возможен перерыв в работе 12:00-13:00
6 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Луева, д.1-2, ул. Рабочая | 21.04.2021 | 9:00 | 16:30 | возможен перерыв в работе 12:00-13:00
7 | ВЛ-0,4 от ТП-4 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Заболотная, ул. Лесная, пер. Лесной | 21.04.2021 | 9:00 | 16:30
8 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Луева, д.1-2, ул. Рабочая | 22.04.2021 | 9:00 | 16:30 | возможен перерыв в работе 12:00-13:00
9 | ВЛ-0,4 от ТП-4 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Заболотная, ул. Лесная, пер. Лесной | 22.04.2021 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ-10 кВ. ф. База | Текущий ремонт | п. База | 22.04.2021 | 9:00 | 10:30
11 | ВЛ-0,4 от ТП-4 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Заболотная, ул. Лесная, пер. Лесной | 23.04.2021 | 9:00 | 16:30
12 | ВЛ-10 кВ. ф. Яхренга | Текущий ремонт | п. Яхренга | 23.04.2021 | 10:00 | 12:00
г. Белозерск тел. (817-56) 2-19-85; 2-13-37
1 | ВЛ-0,4кВ ф. Контора от ТП-35 | Капитальный ремонт | ул. Красноармейская | 2021-04-19 | 8:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4кВ ф. Космонавтов от ТП-3 | Капитальный ремонт | ул. Васинова,97, ул.Космонавтов, 8-20, ул.Новая,2-24, ул.Красноармейская, 54-60(чет) | 2021-04-19 | 8:00 | 17:00
3 | ВЛ-0,4кВ ф. Почта от ТП-11 | Капитальный ремонт | ул. Орлова,2-8(чет), Фрунзе,23-29(нечет), Ленина,24-26(чет), пр.Советский,68-76(чет) | 2021-04-20 | 8:00 | 17:00
4 | ВЛ-0,4кВ ф. Луга от ТП-35 | Капитальный ремонт | ул. Красноармейская | 2021-04-20 | 8:00 | 17:00
5 | ВЛ-0,4кВ ф. Энгельса от ТП-5 | Капитальный ремонт | ул. Энгельса,37-49(нечет), ул. Энгельса,34-44(чет), ул. Белозёр,20-35 | 2021-04-21 | 8:00 | 17:00
6 | ВЛ-0,4кВ ф. Почта от ТП-11 | Капитальный ремонт | ул. Орлова,2-8(чет), Фрунзе,23-29(нечет), Ленина,24-26(чет), пр.Советский,68-76(чет) | 2021-04-22 | 8:00 | 17:00
7 | ВЛ-0,4кВ ф. Луга от ТП-35 | Капитальный ремонт | ул. Красноармейская | 2021-04-22 | 8:00 | 17:00
8 | ВЛ-0,4кВ ф. Энгельса от ТП-5 | Капитальный ремонт | ул. Энгельса,37-49(нечет), ул. Энгельса,34-44(чет), ул. Белозёр,20-35 | 2021-04-23 | 8:00 | 17:00
г.Вытегра тел.(817-46) 2-11-04
1 | ТП-7-15 Ф-"Заречье " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-04-19 | 10:00 | 15:00
2 | ТП-7-15 Ф-"Заречье " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-04-20 | 10:00 | 15:00
3 | ТП-7-15 Ф-"Заречье " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-04-21 | 10:00 | 15:00
4 | ТП-7-15 Ф-"Заречье" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-04-22 | 10:00 | 15:00
5 | ТП-7-15 Ф-"Заречье " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-04-23 | 10:00 | 15:00
г.Бабаево тел.(817-43) 2-24-40
1 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 6 "Набережная" ВЛ-10 кВ "Льнозавод-2" ПС 35/10 кВ Борисово-Суда | Капитальный ремонт | с.Борисово-Судское, ул.1 Набережная | 2021-04-20 | 09.00 | 16.00
2 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 6 "Набережная" ВЛ-10 кВ "Льнозавод-2" ПС 35/10 кВ Борисово-Суда | Капитальный ремонт | с.Борисово-Судское, ул.1 Набережная | 2021-04-21 | 09.00 | 16.00
3 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 6 "Набережная" ВЛ-10 кВ "Льнозавод-2" ПС 35/10 кВ Борисово-Суда | Капитальный ремонт | с.Борисово-Судское, ул.1 Набережная | 2021-04-22 | 09.00 | 16.00
4 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП № 6 "Набережная" ВЛ-10 кВ "Льнозавод-2" ПС 35/10 кВ Борисово-Суда | Капитальный ремонт | с.Борисово-Судское, ул.1 Набережная | 2021-04-23 | 09.00 | 12.00