## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 19.11.2018 г. по 25.11.2018 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. (8172)-27-13-10)
1 | ТП-987 РУ-0,4 кВ Ф-1,2 в/в | Капитальный ремонт | улица Колхозная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2018-11-19 | 9:00 | 16:00
улица Монастырская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 16-б, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27
2 | ТП-711 РУ-0,4 кВ сек.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 130-а, 134, 134-а, 136, 138 | 2018-11-19 | 13:00 | 16:00
улица Тендрякова 17, 17-а, 17-б, 19, 21
улица Южакова 3
3 | ТП-987 РУ-0,4 кВ Ф-1,2 в/в | Капитальный ремонт | улица Колхозная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2018-11-20 | 9:00 | 16:00
улица Монастырская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 16-б, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27
4 | ТП-711 РУ-0,4 кВ сек.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Кирпичная 57 | 2018-11-20 | 13:00 | 16:00
улица Ленинградская 132, 136, 138
улица Солодунова 39
улица Южакова 3, 13
5 | ТП-711 РУ-0,4 кВ сек.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 130-а, 134, 134-а, 136, 138 | 2018-11-20 | 13:00 | 14:00
улица Тендрякова 17, 17-а, 17-б, 19, 21
улица Южакова 3
6 | ТП-330 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | улица Добролюбова 1, 3-а, 4, 5, 8, 10 | 2018-11-21 | 9:00 | 16:00
7 | ТП-312 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Беляева 15, 21 | 2018-11-21 | 13:00 | 15:00
улица Можайского 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102-а
улица Текстильщиков 1-а, 2, 3, 4, 5, 6
8 | ТП-397 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | улица Красноармейская 6, 17, 19, 19-а, 21, 23 | 2018-11-22 | 9:00 | 16:00
улица Чернышевского 106
9 | ТП-509 РУ-10 сек.Т-2, ЛЭП №13 (143,758,696,617) | Текущий ремонт | шоссе Окружное 33, 33 вблизи | 2018-11-22 | 13:00 | 15:00
улица Псковская 15-а
улица Спирина 6, 8, 8-а, 10
улица Чернышовская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
улица Ягодная 6, 8, 8-а, 10, 10-в, 12
10 | ТП-282 РУ-0,4 кВ Ф-15 в/в | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 127, 127-а, 129 | 2018-11-23 | 9:00 | 15:00
улица Гоголя 59, 61/15, 84, 90-а, 94-а
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92)
1 | ТП-15 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт РУ-0,4 кВ | с. Липин Бор, ул. Первомайская от дома 18 до 53, пер. Первомайский, пер. Коммунистический, ул. Коммунистическая от дома 15 до 22, ул. Пионерская 3,4,12, ул. Полевая д. 2, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 2, ул. Восточная д. 2а, 2б, ул. Ухтомского ул. от дома 3 до 15. | 2018-11-20 | 9:00 | 15:00
2 | ВЛ-0,4 ф. Райпо от КТП-4 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ | с. Липин бор, ул. Октябрьская от дома 36 до 40, ул. Пионерская от дома 33 до 39. | 2018-11-21 | 9:00 | 14:00
ЭСУ "Бабаево" (тел. (81743) 2-24-40)
1. | ВЛ-10кВ Колошма | реконструкция ВЛ-10кВ Колошма | п.Колошма | 2018-11-19 | 08-00 | 17-00
2. | ВЛ-10кВ Колошма | реконструкция ВЛ-10кВ Колошма | п.Колошма | 2018-11-21 | 08-00 | 17-00
3. | ВЛ-10кВ Колошма | реконструкция ВЛ-10кВ Колошма | п.Колошма | 2018-11-23 | 08-00 | 17-00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)