## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 19.09.2022г. по 26.09.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-163 Ф-6 | Капитальный ремонт | улица Галкинская 78 | 2022-09-19 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-576 Ф-3 | Текущий ремонт | переулок Ананьинский 24, 26, 28, 29, 30, 30-а, 31, 32, 32-а, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 45, 47, 47-а, 50-А | 2022-09-19 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-82 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | улица Козленская 59, 61, 63 | 2022-09-19 | 13:30 | 16:00
улица Первомайская 4
проспект Советский 50, 60
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-655 Ф-17 | Капитальный ремонт | улица Болонина 24, 26, 28 | 2022-09-20 | 9:00 | 16:00
улица Ловенецкого 14, 16, 18
проезд Осановский 13, 15, 17
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-487 Ф-20 | Текущий ремонт | улица Ленинградская 44 | 2022-09-20 | 9:00 | 13:00
улица Октябрьская 27
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-576 Ф-2 | Текущий ремонт | переулок Ананьинский 48, 50, 51, 51-а, 52-а, 54, 54-б, 55 -Б, 56, 57, 58, 59, 60 | 2022-09-20 | 9:00 | 16:00
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-80 Ф-6 | Текущий ремонт | улица Ветошкина 107, 109, 111, 113, 115 | 2022-09-20 | 9:00 | 16:00
улица Герцена 108, 110, 112, 114
улица Левичева 25, 38, 40, 40-а
8 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№43 (ТП-71, 448, 775) | Текущий ремонт | шоссе Пошехонское 42, 48, 64 | 2022-09-20 | 9:00 | 12:00
9 | ТП-82 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | улица Козленская 59, 61, 63 | 2022-09-20 | 13:30 | 14:30
улица Первомайская 4
проспект Советский 50, 60
10 | ТП-82 РУ-0,4 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | улица Зосимовская 63 | 2022-09-20 | 13:30 | 16:00
проспект Советский 50
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-655 Ф-5 | Капитальный ремонт | улица Болонина 32 | 2022-09-21 | 9:00 | 16:00
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-279 Ф-12 | Текущий ремонт | улица Малая Сибирская 9, 11, 13 | 2022-09-21 | 9:00 | 13:00
улица Некрасова 50
13 | ТП-983 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Кирпичная 26, 28, 31, 46 | 2022-09-21 | 9:00 | 16:00
улица Республиканская 5, 10, 11
улица Солодунова 12
14 | ТП-896, КТП-1017, КТП-47 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | садоводчество Дружба 46 | 2022-09-21 | 9:00 | 12:00
ст Дружба-1 8
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-576 Ф-3 | Текущий ремонт | переулок Ананьинский 24, 26, 28, 29, 30, 30-а, 31, 32, 32-а, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 45, 47, 47-а, 50-А | 2022-09-21 | 9:00 | 16:00
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-893 Ф-1, Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Дачная Кувшиново 10, 12/1, 14, 14-а, 16, 16/2, 18, 20, 23 | 2022-09-21 | 12:00 | 16:00
улица Лесная Кувшиново 3, 3-а, 4, 4-а, 5, 7, 8-а, 9, 9-б, 13, 16
переулок Лесной Кувшиново 2-а, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 13-а, 13-б, 14
микрорайон Северный Кувшиново 2
17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 Ф-7 | Капитальный ремонт | улица М.Ульяновой 3, 3-а, 3-б, 5, 8 | 2022-09-22 | 9:00 | 16:00
проспект Советский 2, 2-а
18 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№14 (ТП-205) | Текущий ремонт | переулок Ботанический 1, 2 | 2022-09-22 | 9:00 | 13:00
улица Индустриальная 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23
переулок Индустриальный 1, 2
переулок Крайний 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19
переулок Новый 2, 4, 6, 8, 10
переулок Технический 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 11, 13, 18, 20
19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-617 Ф-1 | Текущий ремонт | шоссе Окружное 33 вблизи | 2022-09-22 | 9:00 | 16:00
улица Чернышовская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-679 Ф-3 | Текущий ремонт | улица Ананьинская 71, 73, 75, 75-а, 77-а | 2022-09-22 | 9:00 | 16:00
21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-448 Ф-2 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 48, 64 | 2022-09-23 | 9:00 | 15:00
22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 Ф-12, Ф-4 | Текущий ремонт | улица Ананьинская 16, 19, 21, 24, 25, 27, 45, 45-а, 47, 49, 50, 51, 53, 54 | 2022-09-23 | 9:00 | 15:00
23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-617 Ф-1 | Текущий ремонт | шоссе Окружное 33 вблизи | 2022-09-23 | 9:00 | 16:00
улица Чернышовская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 Ф-7 | Капитальный ремонт | улица М.Ульяновой 3, 3-а, 3-б, 5, 8 | 2022-09-26 | 9:00 | 16:00
проспект Советский 2, 2-а
25 | ВЛ-0,4кВ от КТП-107 Ф-2, Ф-3 | Текущий ремонт | улица Ананьинская 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 2022-09-26 | 9:00 | 16:00
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 | Капитальный ремонт | п. Вожега: ул. Малая, ул. Школьная, ул. Связи, ул. Октябрьская, д. 6 - 16, ул. Транспортная, д. 1 - 8 | 2022-09-19 | 9:00 | 16:30
2 | ТП-19 | Капитальный ремонт | п. Вожега: ул. Садовая, д. 10, пер. Советский, д. 7 | 2022-09-19 | 13:00 | 14:00
3 | ТП-27 | Капитальный ремонт | п. Вожега: ул. Гагарина, ул. 49 лет Победы, ул. Садовая, д. 1 - 11, ул. Октябрьская, д. 45 - 53 (нечётные ) | 2022-09-19 | 13:00 | 17:00
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 | Капитальный ремонт | п. Вожега: ул. Октябрьская, д. 50-а, д. 50-б, д. 50-в | 2022-09-20 | 9:00 | 12:00
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский: ул. Горького, ул. Школьная, ул. Заболотная, ул. Калинина | 2022-09-20 | 9:00 | 15:30
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | По заявке администрации Вожегодского г/п | п. Вожега: ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Транспортная | 2022-09-20 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-17 | Капитальный ремонт | п. Вожега: ул. Октябрьская, д. 50-а, д. 50-б, д. 50-в | 2022-09-21 | 9:00 | 16:30
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский: ул. Горького, ул. Школьная, ул. Заболотная, ул. Калинина | 2022-09-21 | 9:00 | 15:30
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | По заявке администрации Вожегодского г/п | п. Вожега: ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Транспортная | 2022-09-21 | 9:00 | 16:30
10 | ТП-55 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский, ул. Горького, ул. Школьная, ул. Заболотная, ул. Калинина, ул. Спортивная | 2022-09-22 | 9:00 | 15:30
11 | ВЛ-10 кВ Ф - Поселок 1 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский: ул. Подлесная, ул. Гагарина, ул. Щетинина, ул. Строителей, ул. Зеленая, ул. Транспортная, ул. Вокзальная, ул. Парковая, ул. Спортивная, ул. Первомайская, ул. Ветеранов, ул.Новая | 2022-09-22 | 9:00 | 11:00 | ремонт ЛР ТП-55
12 | ТП-58 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский: ул. Первомайская, ул. Спортивная, ул. Парковая, ул. Заболотная | 2022-09-22 | 9:00 | 15:30
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | По заявке администрации Вожегодского г/п | п. Вожега: ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Транспортная | 2022-09-22 | 9:00 | 16:30
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский: ул. Горького, ул. Школьная, ул. Заболотная, ул. Калинина | 2022-09-23 | 9:00 | 15:30
15 | ТП-58 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский: ул. Первомайская, ул. Спортивная, ул. Парковая, ул. Заболотная | 2022-09-23 | 9:00 | 15:30
16 | ТП-55 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский: ул. Горького, ул. Школьная, ул. Заболотная, ул. Калинина, ул. Спортивная | 2022-09-23 | 9:00 | 15:30
17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Советская, пер. Советский | 2022-09-23 | 9:00 | 16:30
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-62 | Капитальный ремонт | ул. Доломитный переулок, д. 1 - 23; ул. Путейская, д. 11 - 29; ул. Рабочая, д. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53-а, 54, 56; ул. Орешкова 20 | 2022-09-19 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-84 | Капитальный ремонт | ул. Школьная, д. 23 - 30, 38, 40, 42 - 48; | 2022-09-20 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-62 | Капитальный ремонт | ул. Доломитный переулок, д. 1 - 23; ул. Путейская, д. 11 - 29; ул. Рабочая, д. 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53-а, 54, 56; ул. Орешкова 20 | 2022-09-21 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-36 | Капитальный ремонт | ул. 3-я Когашская; ул. 2-я Когашская - д. 18 - 24 (четные) | 2022-09-23 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ВЛ-0,4 кВ Ф -"Баня" от ТП-65 | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | п. Мирный | 2022-09-19 | 10:00 | 15:30
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф -"Баня" от ТП-65 | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | п. Мирный | 2022-09-20 | 10:00 | 15:30
3 | ВЛ-0,4 кВ Ф -"Баня" от ТП-65 | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | п. Мирный | 2022-09-21 | 10:00 | 15:30
4 | ВЛ-0,4 кВ Ф -"Баня" от ТП-65 | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | п. Мирный | 2021-09-22 | 10:00 | 15:30
5 | ВЛ-0,4 кВ Ф -"Баня" от ТП-65 | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | п. Мирный | 2022-09-23 | 10:00 | 15:30
с. Устье (Усть-Кубинский р-н) тел. 8 (817-53) 2-13-62
1 | ВЛ-0,4 кВ Ф - Юбилейная от ТП-11 | Капитальный ремонт | с. Устье: ул. Петровка, ул. Юбилейная | 2022-09-21 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф - Налоговая от ТП-13 | Капитальный ремонт | с. Устье: ул. Новая, ул. Юбилейная | 2022-09-22 | 9:30 | 16:00
г. Шексна тел. 8 (817-51) 2-25-01
1 | ВЛ-6 кВ Ф - Производственный | Технологическое присоединение | ул. Шоссейная, д. 5, 5-а, 7, 16, 17, 19, 42 ул. Молодежная, д. 4 Доз, д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ул. Дзержинского, д. 1, 2, 6 | 2022-09-20 | 9:00 | 16:30
ул. Спортивная, д. 3, 9, 11, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

## Лист2
1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-317 Ф-2,10 | Капитальный ремонт | улица Беляева 20, 20-а | 2022-09-01 | 9:00 | 16:00
улица Московская 21, 21-а, 21-б, 23, 25, 25-а, 25-б, 27, 29
улица Текстильщиков 10, 12, 16
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-08-29 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
4 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 (ТП-1020,1063,107,539,623,627,741,855, 977,117,196,394,1070) | Капитальный ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40 | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38, 42
улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 26, 27, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 27, 35, 39, 43, 45, 48, 61-а
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 52
| ВЛ-6 кВ ЛЭП№ 42 ( ТП-236,792,837,830,568,934) | Капитальный ремонт | улица 1 Кирилловская 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
улица 2 Кирилловская 4, 5, 6, 7, 8, 10
улица 3 Кирилловская 4, 6, 7, 10, 13
улица 4 Кирилловская 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18
улица 6 Кирилловская 1, 3, 6, 8, 10, 12а, 18
поселок Ананьино 3, 5
улица Кирилловская 12, 19, 20, 33, 36, 38, 40, 49
улица Копрецовская 38
улица Сиреневая 9
улица Усадебная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10-а, 12, 13, 14, 16, 18-А
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-08-31 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
7 | КЛ-0,4 кВ от ТП-841 Ф-1,2,3,4,5,6,7,8 | Текущий ремонт | улица Гагарина 2-а, 70 | 2022-08-31 | 9:00 | 15:00