## ТитульныйНаБумаге (hidden)
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
| Утверждаю: | [15 empty] | Согласовано:
| Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса | [15 empty] | Председатель региональной энергетической комиссии
| Вологодской области | [15 empty] | Вологодской области
| "______"__________________2014 г. | [15 empty] | "______"__________________2014 г.
| ______________________А.Е.Стрижов | [15 empty] | ______________________В.В. Тушинов
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования по МУП Грязовецкая ЭТС на 2015 -2019 г *
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования | [5 empty] | Источники финансирования
[9 empty] | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | за счет прибыли | за счет амортизации
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 3.6105 | [8 empty] | 1.1428 | 0.96874 | 0.429 | 0.6084 | 0.4615 | 3.6105 | 0 | 3.6105
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 3.1117 | [8 empty] | 0.64404 | 0.96874 | 0.429 | 0.6084 | 0.4615 | 3.1117 | 0 | 3.1117
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 3.1117 | [8 empty] | 0.64404 | 0.96874 | 0.429 | 0.6084 | 0.4615 | 3.1117 | 0 | 3.1117
1 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП- 10 по ул.Володарского с переключением части потребителей на ТП-28 | С | 0.91 | 2016 | 2016 | 0.96874 |  |  |  | 0.91 |  |  |  | 0.91 |  | 0.96874 |  |  |  | 0.96874 |  | 0.96874
2 | Замена перехода через дорогу ул.Ленина ВЛ - 10 кВ ф.Онега | С | 0.07 | 2017 | 2017 | 0.14538 |  |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  | 0.14538 |  |  | 0.14538 |  | 0.14538
3 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП- 35 выход "Дома МКСО" | С | 0.26 | 2017 | 2017 | 0.28362 |  |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.26 |  |  | 0.28362 |  |  | 0.28362 |  | 0.28362
4 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП 7 выход "Ленина (часть линии) | С | 0.29 | 2018 | 2018 | 0.40769 | [5 empty] | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  | 0.40769 |  | 0.40769 |  | 0.40769
5 | Замена ВЛ - 10 кВ ф.Онега переход через железную дорогу | С | 0.07 | 2018 | 2018 | 0.20071 | [5 empty] | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  | 0.20071 |  | 0.20071 |  | 0.20071
6 | Замена проводов от оп.№30 до оп. № 38 ВЛ - 10 кВ ф.Город2 | С | 0.6 | 2019 | 2019 | 0.30035 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.30035 | 0.30035 |  | 0.30035
7 | Замена проводов от оп.№ 39 до оп.№105 по ул.Комсомольская ВЛ - 10 кВ ф.Город 2 | С | 0.3 | 2019 | 2019 | 0.16115 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.16115 | 0.16115 |  | 0.16115
8 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП -55 ул.Горького - Беляева | С | 0.616 | 2015 | 2015 | 0.37841 |  |  | 0.616 |  |  |  |  | 0.616 | 0.37841 |  |  |  |  | 0.37841 |  | 0.37841
9 | Замена ВЛ - 0,4 кВ на городской водозабор | С | 1 | 2015 | 2015 | 0.26564 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.26564 |  |  |  |  | 0.26564 |  | 0.26564
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0.49879 | [8 empty] | 0.49879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49879 | 0 | 0.49879
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0
1 | Объект 1
…
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0.49879 | [8 empty] | 0.49879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49879 | 0 | 0.49879
1 | Монтаж оборудования в ТП - 57 (монтаж резервно го питания с ТП 57 на котельную №3) | С | 0 | 2015 | 2015 | 0.20067 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.20067 |  |  |  |  | 0.20067 |  | 0.20067
2 | Монтаж резервного питания на котельную №3 с ТП 57. Прокладка КЛ-0,4 кВ с ТП57 до котельной №3 | С | 0.12 | 2015 | 2015 | 0.29813 |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 | 0.29813 |  |  |  |  | 0.29813 |  | 0.29813
* - цены указаны без НДС (выполнение планируется хозспособом)
|  |  | Директор МУП Грязовецкая ЭТС |  |  |  | С.Г.Шалашов

## приложение 1.1 (hidden)
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования по МУП Грязовецкая ЭТС на 2015-2019 годы
Утверждаю
Директор МУП Грязовецкая ЭТС
С.Г.Шалашов
6 ноября 2014 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб. | млн.руб.
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 3.6105 |  | 0 | [6 empty] | 1.1428 | 0.96874 | 0.429 | 0.6084 | 0.4615 | 3.6105
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 3.1117 |  | 0 | [6 empty] | 0.64404 | 0.96874 | 0.429 | 0.6084 | 0.4615 | 3.1117
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 3.1117 |  | 0 | [6 empty] | 0.64404 | 0.96874 | 0.429 | 0.6084 | 0.4615 | 3.1117
1 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП- 10 по ул.Володарского с переключением части потребителей на ТП-28 | С | 0.91 | 2016 | 2016 | 0.96874 |  |  |  | 0.91 |  |  |  | 0.91 |  | 0.96874 |  |  |  | 0.96874
2 | Замена перехода через дорогу ул.Ленина ВЛ - 10 кВ ф.Онега | С | 0.07 | 2017 | 2017 | 0.14538 |  |  |  |  | 0.07 |  |  | 0.07 |  |  | 0.14538 |  |  | 0.14538
3 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП- 35 выход "Дома МКСО" | С | 0.26 | 2017 | 2017 | 0.28362 |  |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.26 |  |  | 0.28362 |  |  | 0.28362
4 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП 7 выход "Ленина (часть линии) | С | 0.29 | 2018 | 2018 | 0.40769 | [5 empty] | 0.29 |  | 0.29 |  |  |  | 0.40769 |  | 0.40769
5 | Замена ВЛ - 10 кВ ф.Онега переход через железную дорогу | С | 0.07 | 2018 | 2018 | 0.20071 | [5 empty] | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  | 0.20071 |  | 0.20071
6 | Замена проводов от оп.№30 до оп. № 38 ВЛ - 10 кВ ф.Город2 | С | 0.6 | 2019 | 2019 | 0.30035 | [6 empty] | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.30035 | 0.30035
7 | Замена проводов от оп.№ 39 до оп.№105 по ул.Комсомольская ВЛ - 10 кВ ф.Город 2 | С | 0.3 | 2019 | 2019 | 0.16115 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.16115 | 0.16115
8 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП -55 ул.Горького - Беляева | С | 0.616 | 2015 | 2015 | 0.37841 |  |  | 0.616 | [5 empty] | 0.37841 |  |  |  |  | 0.37841
9 | Замена ВЛ - 0,4 кВ на городской водозабор | С | 1 | 2015 | 2015 | 0.26564 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.26564 |  |  |  |  | 0.26564
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
…
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0.49879 |  | 0 | [6 empty] | 0.49879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49879
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
…
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0.49879 |  | 0 | [6 empty] | 0.49879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49879
1 | Монтаж оборудования в ТП - 57 (монтаж резервно го питания с ТП 57 на котельную №3) | С | 0 | 2015 | 2015 | 0.20067 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.20067 |  |  |  |  | 0.20067
2 | Монтаж резервного питания на котельную №3 с ТП 57. Прокладка КЛ-0,4 кВ с ТП57 до котельной №3 | С | 0.12 | 2015 | 2015 | 0.29813 |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 0.12 | 0.29813 |  |  |  |  | 0.29813
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (без НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 1.2. (hidden)
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2015 -2019 гг по МУП Грязовецкая ЭТС
Утверждаю
Директор МУП Грязовецкая ЭТС
С.Г.Шалашов
6 ноября 2014 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 3.6105 |  | 3.56 | 0.050492 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 3.1117 |  | 3.1117 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 3.1117 |  | 3.1117 | 0 | 0
1 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП- 10 по ул.Володарского с переключением части потребителей на ТП-28 | [8 empty] | 2016 | 15 | дер. пропит | СИП 3х50+1х50, СИП 4х16 | 0.91 |  | 0.96874 |  | 0.96874 | [10 empty] | 2016 | 15 | дер. пропит | СИП 3х50+1х50, СИП 4х16 | 0.91
2 | Замена перехода через дорогу ул.Ленина ВЛ - 10 кВ ф.Онега | [8 empty] | 2017 | 30 | ж/б | СИП3 1х70 | 0.07 |  | 0.14538 |  | 0.14538 | [10 empty] | 2017 | 30 | ж/б | СИП3 1х70 | 0.07
3 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП- 35 выход "Дома МКСО" | [8 empty] | 2017 | 15 | дер. пропит | СИП 3х50+1х50 | 0.26 |  | 0.28362 |  | 0.28362 | [10 empty] | 2017 | 15 | дер. пропит | СИП 3х50+1х50 | 0.26
4 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП 7 выход "Ленина" (часть линии) | [8 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП 3х50+1х50 | 0.29 |  | 0.40769 |  | 0.40769 | [10 empty] | 2018 | 20 | ж/б | СИП 3х50+1х50 | 0.29
5 | Замена ВЛ - 10 кВ ф.Онега переход через железную дорогу | [8 empty] | 2018 | 30 | ж/б | СИП3 1х70 | 0.07 |  | 0.20071 |  | 0.20071 | [10 empty] | 2018 | 30 | ж/б | СИП3 1х70 | 0.07
6 | Замена проводов от оп.№30 до оп. № 38 ВЛ - 10 кВ ф.Город2 | [8 empty] | 2019 | 30 | ж/б (только провода) | СИП3 1х70 | 0.6 |  | 0.30035 |  | 0.30035 | [10 empty] | 2019 | 30 | ж/б (только провода) | СИП3 1х70 | 0.6
7 | Замена проводов от оп.№ 39 до оп.№105 по ул.Комсомольская ВЛ - 10 кВ ф.Город 2 | [8 empty] | 2019 | 30 | ж/б (только провода) | СИП3 1х70 | 0.3 |  | 0.16115 |  | 0.16115 | [10 empty] | 2019 | 30 | ж/б (только провода) | СИП3 1х70 | 0.3
8 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП -55 ул.Горького - Беляева | [8 empty] | 2015 | 15 | дер. пропит | А-50 | 0.616 |  | 0.37841 |  | 0.37841 | [10 empty] | 2015 | 15 | дер. пропит | А-50 | 0.616
9 | Замена ВЛ - 0,4 кВ на городской водозабор | [8 empty] | 2015 | 20 | ж/б | СИП 4*25 | 1 |  | 0.26564 |  | 0.26564 | [10 empty] | 2015 | 20 | ж/б | СИП 4*25 | 1
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
…
2. | Новое строительство | [14 empty] | 0.49879 |  | 0.4483 | 0.050492 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
…
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 0.49879 |  | 0.4483 | 0.050492 | 0
1 | Монтаж оборудования в ТП - 57 (монтаж резервного питания с ТП 57 на котельную №3) | [13 empty] | 2015 панель ЩО 70 | 0.20067 |  | 0.15017 | 0.050492 | [14 empty] | 2015 панель ЩО 70
2 | Монтаж резервного питания на котельную №3 с ТП 57. Прокладка КЛ-0,4 кВ с ТП57 до котельной №3 | [8 empty] | 2015 | 25 |  | АВВГ 4х150 | 0.12 |  | 0.29813 |  | 0.29813 | [10 empty] | 2015 | 25 |  | АВВГ 4х150 | 0.12
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода ( без НДС)

## приложение 1.3 (hidden)
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Директор МУП Грязовецкая ЭТС
С.Г.Шалашов
6 ноября 2014
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов по МУП Грязовекая ЭТС на 2015-2019 г
Наименование инвестиционного проекта__________________________________
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП- 10 по ул.Володарского с переключением части потребителей на ТП-28 |  | 0.91 |  |  |  |  | 0.91
2 | Замена перехода через дорогу ул.Ленина ВЛ - 10 кВ ф.Онега |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.07
3 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП- 35 выход "Дома МКСО" |  |  | 0.26 |  |  |  |  | 0.26
4 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП 7 выход "Ленина (часть линии) |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  | 0.29
5 | Замена ВЛ - 10 кВ ф.Онега переход через железную дорогу |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.07
6 | Замена проводов от оп.№30 до оп. № 38 ВЛ - 10 кВ ф.Город2 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.6
7 | Замена проводов от оп.№ 39 до оп.№105 по ул.Комсомольская ВЛ - 10 кВ ф.Город 2 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0.3
8 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП -55 ул.Горького - Беляева | 0.616 |  |  |  |  | 0.616
9 | Замена ВЛ - 0,4 кВ на городской водозабор | 1 |  |  |  |  | 1
10 | Монтаж оборудования в ТП - 57 (монтаж резервного питания с ТП 57 на котельную №3)
11 | Монтаж резервного питания на котельную №3 с ТП 57. Прокладка КЛ-0,4 кВ с ТП57 до котельной №3 | 0.12

## приложение 1.4 (hidden)
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Рекомендуемая форма представления предложений о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** | скорр ектирова нный объем
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года
** - в ценах отчетного года
*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
**** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 2.2 (hidden)
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы по МУП Грязовецкая ЭТС на 2015 - 2019 г
Утверждаю
Директор МУП Грязовенцкая ЭТС
С.Г.Шалашов
6 ноября 2014 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  |  | Используемое топливо | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01 2015, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2015, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01. 2015 года , млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[23 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| Всего | [14 empty] | 3.6105
1 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП- 10 по ул.Володарского с переключением части потребителей на ТП-28 | Вологодаская обл. | г.Грязовец |  |  | 0.91 |  | 2016 | 2016 | смета имеется | [5 empty] | 0.96874 |  |  |  | Обновление основных фондов, уменьшение длины линий- улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей |  |  | -0.2 | 0.04 | 12 | не окупается
2 | Замена перехода через дорогу ул.Ленина ВЛ - 10 кВ ф.Онега | Вологодаская обл. | г.Грязовец |  |  | 0.07 |  | 2017 | 2017 | смета имеется | [5 empty] | 0.14538 |  |  |  | Обновление основных фондов |  |  | 0.099 | 0.18 | 8 | 10
3 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП- 35 выход "Дома МКСО" | Вологодаская обл. | г.Грязовец |  |  | 0.26 |  | 2017 | 2017 | смета имеется | [5 empty] | 0.28362 |  |  |  | Обновление основных фондов |  |  | 0.131 | 0.17 | 8 | 10
4 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП 7 выход "Ленина (часть линии) | Вологодаская обл. | г.Грязовец |  |  | 0.29 |  | 2018 | 2018 | смета имеется | [5 empty] | 0.40769 |  |  |  | Обновление основных фондов |  |  | 0.048 | 0.11 | 11 | 15
5 | Замена ВЛ - 10 кВ ф.Онега переход через железную дорогу | Вологодаская обл. | г.Грязовец |  |  | 0.07 |  | 2018 | 2018 | смета имеется | [5 empty] | 0.20071 |  |  |  | Обновление основных фондов |  |  | 0.07 | 0.15 | 9 | 12
6 | Замена проводов от оп.№30 до оп. № 38 ВЛ - 10 кВ ф.Город2 | Вологодаская обл. | г.Грязовец |  |  | 0.6 |  | 2019 | 2019 | смета имеется | [5 empty] | 0.30035 |  |  |  | Обновление основных фондов |  |  | 0.47 | 0.12 | 11 | 15
7 | Замена проводов от оп.№ 39 до оп.№105 по ул.Комсомольская ВЛ - 10 кВ ф.Город 2 | Вологодаская обл. | г.Грязовец |  |  | 0.3 |  | 2019 | 2019 | смета имеется | [5 empty] | 0.16115 |  |  |  | Обновление основных фондов |  |  | 0.23 | 0.12 | 12 | 15
8 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП -55 ул.Горького - Беляева | Вологодаская обл. | г.Грязовец |  |  | 0.616 |  | 2015 | 2015 | смета имеется | [5 empty] | 0.37841 |  |  |  | Обновление основных фондов |  |  | 0.58 | 0.11 | 8 | 13
9 | Замена ВЛ - 0,4 кВ на городской водозабор | Вологодаская обл. | г.Грязовец |  |  | 1 |  | 2015 | 2015 | смета имеется | [5 empty] | 0.26564 |  |  |  | Обновление основных фондов |  |  | 0.346 | 4 | 4 | 4
10 | Монтаж оборудования в ТП - 57 (монтаж резервного питания с ТП 57 на котельную №3) | Вологодаская обл. | г.Грязовец |  |  |  |  | 2015 | 2015 | смета имеется | [5 empty] | 0.20067 |  |  |  |  | Обеспечение резерва для необходимой степени надежности электроснабжения котельной
11 | Монтаж резервного питания на котельную №3 с ТП 57. Прокладка КЛ-0,4 кВ с ТП57 до котельной №3 | Вологодаская обл. | г.Грязовец |  |  | 0.12 |  | 2015 | 2015 | смета имеется | [5 empty] | 0.29813 |  |  |  |  | Обеспечение резерва для необходимой степени надежности электроснабжения котельной
* в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона).
** - определяется исходя из выполнения графика строительства
*** в текущих ценах без НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать)
**** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3)

## приложение 2.3 (hidden)
Приложение № 2.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | 0
Срок амортизации, лет |  |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 4 |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | #DIV/0!
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 5000000 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | #DIV/0!
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV через 10 лет, руб. |  |  | #DIV/0!
Периодичность ремонта объекта, лет | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  |  | #DIV/0!
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 450000
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
0
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 7
Ставка по кредиту | 12%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 15%
Доля заемных средств | 75%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 25%
WACC | 12.12%
Период | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Прогноз инфляции | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
Кумулятивная инфляция | 6% | 12.36% | 19.1% | 26.25% | 33.82% | 41.85% | 50.36% | 59.38% | 68.95% | 79.08%
Доход, руб. без НДС | 425000000 | 477530000 | 568745870.48 | 718028557.5761 | 960884181.1956 | 1363032575.6905 | 2049497024.7991 | 3266586886.7328 | 5518829812.8891 | 9883383658.0245
Кредит, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Основной долг на начало периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение основного долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начисление процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БДР, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
Доход | 1700000000 | 1910120000 | 2274983481.92 | 2872114230.3046 | 3843536724.7825 | 5452130302.7618 | 8197988099.1964 | 13066347546.931 | 22075319251.5564 | 39533534632.0979
Операционные расходы | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ремонт объекта | -21200000 | -22472000 | -23820320 | -25249539.2 | -26764511.552 | -28370382.2451 | -30072605.1798 | -31876961.4906 | -33789579.1801 | -35816953.9309
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -1908000 | -2022480 | -2143828.8 | -2272458.528 | -2408806.0397 | -2553334.4021 | -2706534.4662 | -2868926.5342 | -3041062.1262 | -3223525.8538
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
EBITDA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Амортизация | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
EBIT | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Налог на прибыль | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Чистая прибыль | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Денежный поток на собственный капитал, руб. | N | N+1 | N+2 | … | N+4 | N+5 | N+6 | N+7 | N+8 | год окончания строительства объекта
EBIT | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Амортизация | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
НДС | -140539860 | 84853148.4 | 55686711.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | -170000000 | -21012000 | -36486348.192 | -59713074.8385 | -97142249.4478 | -160859357.7979 | -274585779.6435 | -486835944.7735 | -900897170.4625 | -1745821538.0541
Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Накопленный ЧДП | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Коэффициент дисконтирования | 0.94281 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
NPV (без учета продажи) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
IRR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PP | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DPP | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* форма заполняется: - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов - в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток - по проеткам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн.рублей и более

## приложение 3.1 (hidden)
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта__________________________________
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1
2
3
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## приложение 3.2 (hidden)
Приложение № 3.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 4.1 (hidden)
Приложение № 4.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Директор МУП грязовецкая ЭТС
Ю.А.Русанов
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | год N | год N+1 | год N+2
|  | Всего | Всего | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифроваь по видам регулируемой деятельности)
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего
1. | Материальные расходы, всего
в том числе:
1.1. | Топливо
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты
1.3. | Покупная электроэнергия
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН
3. | Амортизационные отчисления
4. | Налоги и сборы, всего
5. | Прочие расходы, всего
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств
5.3. | Платежи по аренде и лизингу
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.)
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV)
VI. | Налог на прибыль
VII. | Чистая прибыль
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Прогноз тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 4.2 (hidden)
Приложение № 4.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет без НДС ), млн. рублей по МУП Грязовецкая ЭТС на 2015-2019 г.
Утверждаю
Директор МУП Грязовецкая ЭТС
С.Г.Шалашов
6 нобря 2014 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | Итого
1 | Собственные средства | 1.1428 | 0.96874 | 0.429 | 0.6084 | 0.4615 | 3.6105
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 1.1428 | 0.96874 | 0.429 | 0.6084 | 0.4615 | 3.6105
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1.1428 | 0.96874 | 0.429 | 0.6084 | 0.4615 | 3.6105
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

## приложение 4.3 (hidden)
Приложение № 4.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
| N | N+1 | N+2 | . . . | 2020 | Итого
Выручка
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Себестоимость
Прямая себестоимость
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Накладные расходы
Операционная прибыль
Внереализационные расходы
Проценты
Налог на прибыль
Чистая прибыль/убыток
Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам
Операционный денежный поток
Поступления
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Выбытия
Платежи по прямой себестоимости
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Обслуживание
Прочее
Заводские расходы
Процентные платежи
Итого операционный денежный поток
Инвестиционный денежный поток
Поступления
Выбытия
Итого инвестиционный денежный поток
Финансовый денежный поток
Поступления
Эмиссия акций
Привлечение кредитов
Выбытия
Погашение кредитов и займов
Итого финансовый денежный поток
Итого денежный поток
Меры господдержки
Реструктуризация дефицитных кредитов
Увеличение капитализации
Субсидирование процентной ставки (рестр)
Субсидирование процентной ставки
Итого денежный поток
Нарастающим итогом
остаток денежных средств на начало периода
Кредиты на начало
Кредиты на конец

## приложение 5 (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Директор МУП "ЭТС"
С.Г.Шалашов
(подпись)
« 6 »ноября 2014 года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | год 2012 |  | год 2013
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего |  | 37.9944 |  | 41.052
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) |  | 37.9944 |  | 41.052
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II. | Расходы по текущей деятельности, всего |  | 36.025 |  | 41.6076
1. | Материальные расходы, всего |  | 1.4704 |  | 1.5619
в том числе:
1.1. | Топливо |  | 0.55163 |  | 0.61559
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты |  | 0.60266 |  | 0.63996
1.3. | Покупная электроэнергия |  | 0.08939 |  | 0.076733
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН |  | 9.7315 |  | 9.2782
3. | Амортизационные отчисления |  | 0.81471 |  | 0.95674
4. | Налоги и сборы, всего |  | 0.058619 |  | 0.047592
5. | Прочие расходы, всего |  | 23.9497 |  | 29.7632
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств |  | 0.82901 |  | 0.63236
5.3. | Платежи по аренде и лизингу
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) |  | 1.9694 |  | -0.55556
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
1. | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2. | Проценты от размещения средств
2. | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) |  | 1.9694 |  | -0.55556
VI. | Налог на прибыль |  | 0 |  | 0
VII. | Чистая прибыль
VIII. | Направления использования чистой прибыли |  | 1.9694 |  | 0.22052
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли |  | 1.9694 |  | 0.22052
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности |  | 0.5177
2. | Сокращение дебиторской задолженности |  |  |  | 0.021098
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) |  | 0.5177 |  | -0.021098
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности |  |  |  | 2.2924
2. | Сокращение кредиторской задолженности |  | 0.041391
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) |  | 0.041391 |  | -2.2924
XI. | Привлечение заемных средств
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) |  | 2.7871 |  | 3.5997
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения |  | 0.81568 |  | 1.8245
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) |  | 40.7815 |  | 46.9652
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) |  | 38.5544 |  | 42.6958
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) |  | 2.2271 |  | 4.2693
Справочно:
1. | EBITDA
2. | Долг на конец периода
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2017 год по МУП Грязовецкие Электросети, млн. рублей без НДС (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор МУП Грязовецкие Электросети
____________________В.В.Перунов
(подпись)
20 января 2017 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционной прогаммы МУП Грязовецкие Электросети за 2017 год млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор МУП Грязовецкие Электросети
____________________В.В.Перунов
(подпись)
20 января 2017 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 0.429 | 0.1828
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0.429 | 0.1828
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.429 | 0.1828
1.2.2. | Прочая амортизация | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов по МУП Грязовецкие Элекросети за 2017 год (предоставляется ежегодно)
Утверждаю
Директор МУП Грязовецкие Электросети
____________________В.В.Перунов
(подпись)
20 января 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА | МВт, Гкал/час, км, МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 7.1(квартал
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 3-й квартал 2017 года по МУП" Грязовецкие Электросети", млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально).
Утверждаю
Директор МУП Грязовецкие Электросети
____________________В.В.Перунов
(подпись)
«5» октября 2017 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 0.429 | 0.1828 | 0 | 0.0202 | 0.28362 | 0.069858 | 0.14538 | 0.092742 | 0 | 0 | 0.1828 | 0.092742 | 0.1828 | 0.092742 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0.28362 | 0 | 0.14538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0.28362 | 0 | 0.14538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Замена перехода через дорогу ул.Ленина ВЛ - 10 кВ ф.Онега | 0 | 0.14538 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.14538 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП- 35 выход "Дома МКСО" | 0 | 0.28362 | 0 | 0 |  | 0.28362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0.1828 | 0 | 0.0202 | 0 | 0.069858 | 0 | 0.092742 | 0 | 0 | 0.1828 | 0.092742 | 0.1828 | 0.092742 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0.1828 | 0 | 0.0202 | 0 | 0.069858 | 0 | 0.092742 | 0 | 0 | 0.1828 | 0.092742 | 0.1828 | 0.092742 | 0
1 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ к ж.д. пер.Дальний с КТП -12 по договору на ТП № 15 | 0 | 0 | 0.0202 | 0 | 0.0202 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0202 | 0 | 0.0202 | 0
2 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ к ж.д.по ул.Маяковского по договору на ТП №26 | 0 | 0 | 0.050801 | 0 |  | 0 | 0.050801 | 0 |  | 0 |  | 0.050801 | 0 | 0.050801 | 0
3 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ к ж.д.по ул.Самарина 57а по договору на ТП №13 | 0 | 0 | 0.019057 | 0 |  | 0 | 0.019057 | 0 |  | 0 |  | 0.019057 | 0 | 0.019057 | 0
4 | Монтаж ВЛИ 0,4 кВ с ТП 48 на ТП 23 | 0 | 0 | 0.036295 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.036295 | 0 |  | 0.036295 | 0.036295 | 0.036295 | 0.036295
5 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ с КТП - 56 к дачному уч-ку с/т "Солнечный" по договору на ТП № 23 | 0 | 0 | 0.056447 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.056447 | 0 |  | 0.056447 | 0.056447 | 0.056447 | 0.056447
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 7.2(квартал)
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании МУП "ГрязовецкиеЭлектросети" за 3 квартал 2017 г. без НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Директор МУП Грязовецкие Электросети
____________________В.В.Перунов
(подпись)
«5» октября 2017 года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 0.429 |  | 0.429 |  |  | 0.1828 |  | 0.1828 | [7 empty] | 0.1828 |  | 0.1828
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.429 |  | 0.429 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.429 |  | 0.429 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
1 | Замена перехода через дорогу ул.Ленина ВЛ - 10 кВ ф.Онега | 0.14538 |  | 0.14538 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП- 35 выход "Дома МКСО" | 0.28362 |  | 0.28362 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
… | …
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
2. | Новое строительство | 0 |  | 0 |  |  | 0.1828 |  | 0.1828 | [7 empty] | 0.1828 |  | 0.1828
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 0 |  | 0 |  |  | 0.1828 |  | 0.1828 | [7 empty] | 0.1828 |  | 0.1828
1 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ к ж.д. пер.Дальний с КТП -12 по договору на ТП № 15 | 0 |  | 0 |  |  | 0.0202 |  | 0.0202 | [7 empty] | 0.0202 |  | 0.0202 | [10 empty] | 2017 | 15 лет | дерев. пропит | СИП 4х25 | 0.04
2 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ к ж.д.по ул.Маяковского по договору на ТП №26 | 0 |  | 0 |  |  | 0.050801 |  | 0.050801 | [7 empty] | 0.050801 |  | 0.050801 | [10 empty] | 2017 | 15 лет | дерев. пропит | СИП 4х25 | 0.085
3 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ к ж.д.по ул.Самарина 57а по договору на ТП №13 | 0 |  | 0 |  |  | 0.019057 |  | 0.019057 | [7 empty] | 0.019057 |  | 0.019057 | [10 empty] | 2017 | 15 лет | дерев. пропит | СИП 4х25 | 0.043
4 | Монтаж ВЛИ 0,4 кВ с ТП 48 на ТП 23 (участок линии) | 0 |  | 0 |  |  | 0.036295 |  | 0.036295 | [7 empty] | 0.036295 |  | 0.036295 | [10 empty] | 2017 | 20 лет | ж/б | СИП 2 3х70+1х70 | 0.108
5 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ с КТП - 56 к дачному уч-ку с/т "Солнечный" по договору на ТП № 23 | 0 |  | 0 |  |  | 0.056447 |  | 0.056447 | [7 empty] | 0.056447 |  | 0.056447 | [10 empty] | 2017 | 15 лет | дерев. пропит, ж/б | СИП 4х25 | 0.4
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## приложение8 (квартал)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ по МУП Грязовецкие Электросети за 3-й квартал 2017г млн. рублей без НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Директор МУП Грязовецкие Электросети
_____________________В.В.Перунов
(подпись)
«5» октября 2017 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 0.429 | 0.1828 | 0 | 0.0202 | 0.28362 | 0.069858 | 0.14538 | 0.092742 | 0 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0.429 | 0.1828 | 0 | 0.0202 | 0.28362 | 0.069858 | 0.14538 | 0.092742 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.429 | 0.1828 | 0 | 0.0202 | 0.28362 | 0.069858 | 0.14538 | 0.092742 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## приложение 9(квапртал)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов по МУП Грязовецкие Электросети за 3-й квартал 2017г (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Директор МУП Грязовецкие Электросети
______________В.В.Перунов
(подпись)
«5» октября 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017 | 1 кв. 2009 г. | 2 кв. 2009 г. | 3 кв. 2009 г. | 4 кв. 2009 г. | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Замена перехода через дорогу ул.Ленина ВЛ - 10 кВ ф.Онега |  |  | 0.07 |  | 0.07 | [7 empty] | 0.07 |  | 0.07
2 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП- 35 выход "Дома МКСО" |  | 0.26 |  |  | 0.26 | [6 empty] | 0.26 |  |  | 0.26
3 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ к ж.д. пер.Дальний с КТП -12 по договору на ТП № 15 | [5 empty] | 0.04 |  |  |  | 0.04
4 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ к ж.д.по ул.Маяковского по договору на ТП №26 | [6 empty] | 0.085 |  |  | 0.085
5 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ к ж.д.по ул.Самарина 57а по договору на ТП №13 | [6 empty] | 0.043 |  |  | 0.043
6 | Монтаж ВЛИ 0,4 кВ с ТП 48 на ТП 23 (участок линии) | [7 empty] | 0.108 |  | 0.108
7 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ с КТП - 56 к дачному уч-ку с/т "Солнечный" по договору на ТП № 23 | [7 empty] | 0.4 |  | 0.4
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 10 (hidden)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать

## приложение 11.1 (hidden)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчетный период ____________
по состоянию на ____ 20_____ г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
* Заполняется согласно приложению 3.2.

## приложение 11.2 (hidden)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
I. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для генерирующих компаний (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный этап
1.1. | Выбор площадки строительства | событие
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа
2. | Проектный этап
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие
3 | Организационный этап
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (EPC, EPCM) или договоров с основными подрядчиками | событие
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участк под строительство | событие
3.3. | Заключение договоров на поставщику основного оборудования | событие
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие
4 | Строительные работы
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК)
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и соглаование ТУ и ТП | событие
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа
5.4. | Заключение договора на реалиацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | я
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 12 (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Форма представления показателей финансовой отчетности по МУП Грязовецкая ЭТС (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [ 1 квартал 2015 года/ ______ год]
Утверждаю
руководитель организации
____________________С.Г.Шалашов
«23» апреля 2015 года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2009 года / За 2009 год
1 | 2 | 3
Выручка
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## приложение 13 (квартал) (hidden)
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о техническом состоянии объекта по МУП Грязовецкая ЭТС за 3-й квартал 2017 г (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Директор МУП Грязовецкие Электросети
________________В.В.Перунов
(подпись)
«5» октября 2017 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
1 | Замена перехода через дорогу ул.Ленина ВЛ - 10 кВ ф.Онега |  |  | 0.07 | 2017 | 2017 | смета имеется
2 | Замена ВЛ - 0,4 кВ с ТП- 35 выход "Дома МКСО" |  |  | 0.26 | 2017 | 2017 | смета имеется
3 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ к ж.д. пер.Дальний с КТП -12 по договору на ТП № 15 |  |  | 0.04 | 2017 | 2017 | смета имеется
4 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ к ж.д.по ул.Маяковского по договору на ТП №26 |  |  | 0.085 | 2017 | 2017 | смета имеется
5 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ к ж.д.по ул.Самарина 57а по договору на ТП №13 |  |  | 0.043 | 2017 | 2017 | смета имеется
6 | Монтаж ВЛИ 0,4 кВ с ТП 48 на ТП 23 (участок линии) |  |  | 0.18 | 2017 | 2017 | смета имеется
7 | Монтаж ВЛИ - 0,4 кВ с КТП - 56 к дачному уч-ку с/т "Солнечный" по договору на ТП № 23 |  |  | 0.4 | 2017 | 2017 | смета имеется

## приложение 14 (hidden)
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год N | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Источники финансирования инвестиционной программы на год N, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов в году N, млн. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. года N | 2 кв. года N | 3 кв. года N | 4 кв. года N | год N | 1 кв. года N | 2 кв. года N | 3 кв. года N | 4 кв. года N | год N
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой