## График работ
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 18.03.2019 г. по 24.03.2019 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-151 РУ-0,4кВ Ф-6 в/вывод | Текущий ремонт | улица Гончарная 34, 36, 38 | 2019-03-18 | 9:00 | 16:00
улица Западная 15
улица Преображенского 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15, 17
2 | ТП-18 РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | улица Береговая 23, 27, 29, 31, 33, 37 | 2019-03-18 | 13:00 | 17:00
улица Мира 2, 3, 4, 5, 7, 7-в, 7-г, 7-д
улица Подлесная 2, 2-а, 2-б, 4, 8, 8-а, 10, 13, 15, 16, 17
улица Шмидта 28
3 | ТП347 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 73, 81, 83, 83-а, 96 | 2019-03-18 | 13:00 | 16:00
улица Козленская 84-а, 88
улица Пирогова 21, 21-а
улица Яшина 14
4 | ЛЭП №49 (828, 586, 869, 891, 994, 701, 588, 587, 590, 996) | Текущий ремонт | переулок Ананьинский 53-а, 61-г | 2019-03-19 | 9:00 | 11:00
шоссе Окружное 9-а, 9-б, 10-б
5 | ТП-18 РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | улица Береговая 23, 27, 29, 31, 33, 37 | 2019-03-19 | 13:00 | 17:00
улица Мира 2, 3, 4, 5, 7, 7-в, 7-г, 7-д
улица Подлесная 2, 2-а, 2-б, 4, 8, 8-а, 10, 13, 15, 16, 17
улица Шмидта 28
6 | ТП347 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 73, 81, 83, 83-а, 96 | 2019-03-19 | 13:00 | 16:00
улица Козленская 84-а, 88
улица Пирогова 21, 21-а
улица Яшина 14
7 | ТП-941 РУ-0,4кВ Ф-6 В/вывод | Текущий ремонт | переулок Дружбы 17 | 2019-03-19 | 13:00 | 16:00
улица Отрадная 15-а
8 | ТП-253 РУ-0,4кВ Ф-13 В/вывод | Текущий ремонт | улица Зосимовская 45-а, 49, 53, 55, 57, 59 | 2019-03-20 | 9:00 | 16:00
проспект Советский 21, 21-а, 31, 33, 48, 52, 56, 58
9 | ТП-352 РУ-0,4 кВ (РУ-0,4кВ секция Т-1) | Капитальный ремонт | улица Галкинская 33, 37 | 2019-03-20 | 13:00 | 16:00
улица Зосимовская 36, 36-а, 38
улица Козленская 43, 43-а, 43-Б, 45, 45-а
проспект Советский 34, 36, 40, 42, 42-а
10 | ТП-380 РУ-0,4 кВ Ф-3 В/вывод | Текущий ремонт | шоссе Московское 1, 2, 3, 5, 9, 11, 13 | 2019-03-21 | 9:00 | 11:30
11 | ТП-352 РУ-0,4 кВ (полностью) | Капитальный ремонт | улица Галкинская 33, 37, 39, 41, 43 | 2019-03-21 | 13:00 | 14:00
улица Зосимовская 32, 36, 36-а, 38
улица Козленская 43, 43-а, 43-Б, 45, 45-а, 47
проспект Советский 34, 36, 40, 40-а, 40-б, 42, 42-а
12 | ТП-352 РУ-0,4 кВ (РУ-0,4кВ секция Т-2) | Капитальный ремонт | улица Галкинская 37, 39, 41, 43 | 2019-03-21 | 14:00 | 16:00
улица Зосимовская 32, 38
улица Козленская 43-а, 45, 47
проспект Советский 40-а, 40-б, 42
13 | ТП-13 РУ-0,4кВ Ф10 В/вывод | Текущий ремонт | улица Ветошкина 12 | 2019-03-22 | 9:00 | 11:30
улица Галкинская 70, 73, 77, 79, 81/35
улица Чехова 18, 20, 22, 22-а, 35, 35/81, 37, 41, 45, 49
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-215 | Капитальный ремонт | Малый пер.64,92; Пригородная 72-93; Тургенева 67-80 | 2019-03-18 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-3 с ТП-17 | Капитальный ремонт | Некрасова 58-70(чет.); Труда 11-32; Малый пер. 49-88,92; Тургенева 67-80; Пригородная 72-84(чет.), 81-93(нечет.) | 2019-03-19 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-64 | Аварийный ремонт | ул.Мичурина с 25 по 47 (нечетн.), ул.Дектярева | 2019-03-20 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-28 Ф-"Чеботарева" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода, замена ответвлений на ж/б | г. Вытегра ул.Барочная д.4, д.5а, д.6а, д.6б, д.7, д.7а, д.9, д.14, д.16, д.18 ул. Советская д.1,2,2а,3,3а,4,4а,5,6,6а,7,8,8а,9,10, 11,12 Чеботарева наб., 20 ул. Р. Люксембург д.3 | 11.03.2019 - 22.03.2019 | 9:00 | 16:30
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92, 8-921-823-81-21)
г. Чагода (тел. (81741) 2-28-35)
г. Шексна (тел. (817-51) 2-25-01)
г. Белозерск (тел. (817-56) 2-13-46)
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)