## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 11.04.2022г. по 17.04.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Мохова 48, 50, 52/12, 53 | 2022-04-11 | 9:00 | 16:00
2 | РП-28 РУ-6кВ Ф-9 отключится ЛЭП№3 (ТП-967) | Текущий ремонт | переулок Застроечный 4 | 2022-04-11 | 9:00 | 15:00
3 | ТП-797 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица К.Маркса 5, 7 | 2022-04-11 | 13:30 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-195 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Благовещенская 67, 69, 76-а | 2022-04-12 | 9:00 | 16:00
улица Воровского 33, 42, 44, 46
проспект Победы 85
улица Пролетарская 41, 43, 45
переулок Южный 4-а, 6
5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-531 Ф-13,24 | Текущий ремонт | улица Панкратова 86, 90 | 2022-04-12 | 9:00 | 12:00
улица Преображенского 55, 55а, 57
6 | РП-28 РУ-6кВ Ф-10 отключится ЛЭП№24 (ТП-1059, 1052, 817) | Текущий ремонт | улица Луначарского 1-а | 2022-04-12 | 9:00 | 15:00
улица Рыбная 15
7 | ТП-797 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица К.Маркса 5, 7 | 2022-04-12 | 13:30 | 16:00
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 Ф-10,12 | Капитальный ремонт | улица Завражская 2, 10 | 2022-04-13 | 9:00 | 16:00
улица Пролетарская 1, 5-а
9 | ВЛ-6кВ ЛЭП№48 (ТП-988,900,931,793,836) | Текущий ремонт | улица Железнодорожная 44 -а | 2022-04-13 | 13:00 | 15:00
10 | ТП-77 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Козленская 33, 35 | 2022-04-13 | 13:30 | 16:00
улица Предтеченская 33
11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-195 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Благовещенская 67, 69, 76-а | 2022-04-14 | 9:00 | 16:00
улица Воровского 33, 42, 44, 46
проспект Победы 85
улица Пролетарская 41, 43, 45
переулок Южный 4-а, 6
12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-124 Ф-10 | Текущий ремонт | переулок Долгий 11, 13, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41 | 2022-04-14 | 9:00 | 16:00
переулок Конечный 11
улица Республиканская 77
13 | ТП-77 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Козленская 33, 35 | 2022-04-14 | 13:30 | 14:30
улица Предтеченская 33
14 | ТП-77 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Козленская 33, 35 | 2022-04-14 | 13:30 | 16:00
улица Предтеченская 31, 31-а
проспект Советский 22
15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-9 Ф-10,12 | Капитальный ремонт | улица Завражская 2, 10 | 2022-04-15 | 9:00 | 16:00
улица Пролетарская 1, 5-а
г. Сямжа тел. 8 (817-52) 21-888
1 | ТП-23 | Капитальный ремонт | ул. Центральная, ул.Дорожная;очистные;магазинРАЙПО;автостанция;ООО "Вологдаавтодор" Сямженское ДРСУ;ФГУ ДЭП №184;кафе гостинница; | 2022-04-12 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-24 | Капитальный ремонт | Фок; ул. Славянская ; аптека; налоговая; Детский сад; нач.школа,музыкальная школа | 2022-04-13 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-30 | Капитальный ремонт | Детский сад | 2022-04-15 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма тел. 8 (817-39) 2-16-44
1 | КТП-7 | Текущий ремонт оборудования ТП | г. Тотьма, ул. Ленина, д. 1-б, 1-в, г. Тотьма, ул. Зеленская, д. 1, 1-а, 2, 2-а, 3, 3-а, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, г. Тотьма, ул. Зеленская, д. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 г. Тотьма пер. Савинский, д. 2, 2-а, 7, 7-а, 8, 8-а г. Тотьма, ул. Краснофлотская набережная, 24 - 58 г. Тотьма, пер. Сухонский, д. 4, 6 | 2022-04-13 | 8:30 | 11:30
2 | КТП-16 | Текущий ремонт оборудования ТП | г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 1, 2, 3, 4, г. Тотьма, ул. Володарского, д. 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 35 г. Тотьма, ул. Клочихина, д. 9, 11, 13, 17, 19, 20, 21 г. Тотьма, ул. Красная, д. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18-а, 19, 20, 21, 22, 25, г. Тотьма, ул. Луначарскского, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 19 | 2022-04-14 | 8:30 | 11:30
Тотемский район СП Пятовское
1 | КТП-7 | Текущий ремонт оборудования ТП | Тотемский р-н, СП Пятовское д. Савино, ул. Центральная, д. 1-а, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16-а, 18, 25, 27 ул. Запольная, д. 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ул. Речная, д. 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 2022-04-13 | 8:30 | 11:30
2 | КТП-14 | Текущий ремонт оборудования ТП | Тотемский р-н, СП Пятовское д. Варницы ул. Дальняя 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ул. Рубцова, д. 15, 20, 21, 22 ул. Вахрушова, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ул. Молодежная | 2022-04-15 | 8:30 | 11:30
г. Шексна тел. 8 (817-51) 2-25-01
1 | ТП-14 | Капитальный ремонт | Детская-17,21(спецшкола) | 2022-04-12 | 10:00 | 16:00
2 | ТП-25 | Замена трансформатора | Садовая 15Б,23,25,27,29,32. Детская-28,30,32. Садовая 21,34,36,38. Полевая-2. Детская-20,22,24,24А,26. Садовая-19 | 2022-04-15 | 9:00 | 16:00
Садовая-30,32. Ленина-30,32,35,36,37,38,39,40,42,44,45,46,47.
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ТП-104 Ф-"Железнодорожная" | Капитальный ремонт | п. Сорокопольская Запань | 2022-04-12 | 10:00 | 16:00
2 | ТП-104 Ф-"Железнодорожная" | Капитальный ремонт | п. Сорокопольская Запань | 2022-04-13 | 10:00 | 16:00
3 | ТП-104 Ф-"Железнодорожная" | Капитальный ремонт | п. Сорокопольская Запань | 2022-04-14 | 10:00 | 16:00
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 от ТП-61 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский, ул.Чернышевского, ул. Северная | 2022-04-12 | 9:30 | 16:30
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-25 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Октябрьская, 54-72, ул. Гончарная, ул. Архангельская, пер. Архангельский | 2022-04-12 | 13:30 | 15:30
3 | ВЛ-0,4 от ТП-63 | Текущая эксплуатация | п. Кадниковский, ул. Горького, ул.Калинина, ул. Заболотная | 2022-04-13 | 9:30 | 11:30
4 | ВЛ-0,4 от ТП-61 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский, ул.Чернышевского, ул. Северная | 2022-04-13 | 9:30 | 16:30
5 | ВЛ-0,4 от ТП-61 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский, ул.Чернышевского, ул. Северная | 2022-04-14 | 9:30 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 от ТП-54 | Текущая эксплуатация | п.Кадниковский, ул.Зелёная, ул. Транспортная, ул. Завокзальная | 2022-04-14 | 9:30 | 16:30
7 | ВЛ-0,4 от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, Юбилейная, ул.Щетинина, ул. Ветеранов, ул. Молодёжная | 2022-04-14 | 13:30 | 15:30
г. Грязовец тел. 8 (817-55) 22-552
1 | КТП-53 РУ-10кВ РУ-04кВ | Капитальный ремонт | Восточный пер. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.ул. Гражданская 47,48,49,50,51,54,53,56,55,58,57,60,59,62,61,63,62а,65,64. ул.Соколовская 39,44,45,47,48,49,54,55,56,57,58,89а. ул.Румянцевой 49,51. ул. Урицкого 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,78. | 2022-04-12 | 9:00 | 12:30
2 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.Ленина 54 | Капитальный ремонт | ул. Ленина 54 | 2022-04-14 | 9:00 | 12:30