## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 07.10.2019 г. по 13.10.2019 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. (8172)-27-13-10
1 | ТП904 Ф1 в/в Ф3 в/в | Текущий ремонт | улица Щеглинская 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11-а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 | 2019-10-07 | 9:00 | 16:00
2 | ТП 398 РУ-0,4кВ секц.1 | Капитальный ремонт | улица Дзержинского 27, 27-а, 29, 31, 33, 35, 35-а, 37 | 2019-10-07 | 13:30 | 16:30
улица Текстильщиков 20, 22, 24, 26
3 | ТП904 Ф1 в/в Ф3 в/в | Текущий ремонт | улица Щеглинская 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11-а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 | 2019-10-08 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-10кВ ПС "Вологда" Ф "Родионцево" (ТП:71,448,775,906) | Текущий ремонт | улица Петровская 39, 41 | 2019-10-08 | 9:00 | 16:00
шоссе Пошехонское 42, 48, 64
улица Центральная 3, 3-а, 4, 6а, 7, 7-а
улица Центральная 10
улица Центральная 14а, 16, 28
5 | ТП 398 РУ-0,4кВ секц.1 | Капитальный ремонт | улица Дзержинского 27, 27-а, 29, 31, 33, 35, 35-а, 37 | 2019-10-08 | 13:30 | 14:30
улица Текстильщиков 20, 22, 24, 26
6 | ТП398 РУ-0,4кВ секц.Т2 | Капитальный ремонт | улица Дзержинского 37 | 2019-10-08 | 14:30 | 16:30
улица Текстильщиков 19, 20
7 | ТП-1038 РУ-0,4кВ секц.1 | Капитальный ремонт | улица Возрождения 31-а | 2019-10-09 | 9:00 | 11:30
улица Ягодная 10
8 | ТП904 Ф1 в/в Ф2 в/в Ф3 в/в | Капитальный ремонт | улица Щеглинская 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11-а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 22, 22-б | 2019-10-09 | 9:00 | 16:00
9 | ТП652 РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Мишкольцская 5-а, 9-б, 9-в, 11-а, 11-б | 2019-10-09 | 13:30 | 16:30
улица Можайского 60, 60-а
10 | ТП-1038 РУ-0,4кВ секц.2 | Капитальный ремонт | улица Возрождения 31-а | 2019-10-10 | 9:00 | 11:30
улица Ягодная 10
11 | ТП904 Ф2 в/в | Капитальный ремонт | улица Щеглинская 17-а, 22-б | 2019-10-10 | 9:00 | 16:00
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ТП-35 | ППР | Д.Медведево 14-25; ул.1 Биржевая 45-71; ул.2 Биржевая 1-35; ул.3 Биржевая 2-12. Биржевой переулок 1-12. | 2019-10-10 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-7 | АВР | ул.К. Маркса; ул.Пролетарская; ул.Заречная | 2019-10-10 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-33 | АВР | ул. Красноармейская 5-28; ул.Литейная 15-31 | 2019-10-11 | 9:00 | 15:00
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ТП № 55 | капитальный ремонт | п. Кадниковский, ул. Завокзальная, Зелёная, Кирова, Подлесная, Строителей, Транспортная, Горького, Калинина ул.Заболотная, Парковая, Первомайская, Спортивная | 07.10-13.10.2019 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. мкапитальный ремонт. Манехино | п. Вожега, ул.Артемьева, Ветеранов, Молодёжная, Юбилейная, Щетинина | 07.10-13.10.2019 | 9:00 | 16:00 | периодическое отключение фидерами: ф. Молодёжная, ф.Ветеранов
3 | ВЛ-10 кВ. ф. Яхренга | расчистка трассы ВЛ | п. Яхренга | 07.10-13.10.2019 | 9:00 | 16:00
4 | ТП № 46,49, 50,51,52 | Монтаж ПУ | п. Кадниковский, АО Вожега-Лес | 07.10-13.10.2019 | 9:00 | 16:00 | по согласованию
5 | ВЛ-0,4 кВ. | расчистка трассы ВЛ | п. Кадниковский, ул. Долгановская | 07.10-13.10.2019 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма (тел. 8(817-39)2-16-44)
1 | ТП-10/0,4 кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59; | КР | Тотемский район, МО "Пятовское". д.Савино, ул.Центральная, д. №1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,16а,17,18,18а19,23,25,27,27а,31,33. ул.Запольная,д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9. МО "Город Тотьма" ул.Краснофлотская набережная,д.№1,1а,3,4,5,6,8,9,11,13,17,18. пер.Савинский, д.№1,3,4,5,6,8. | 2019-10-07 | 9:00:00 14:00:00 | 11:00:00 16:00:00
2 | КТП-10/0,4кВ №42. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма,ул.Первомайская набережная, д.№9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,48,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64. ул.Сосновая, д.№4,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,18,22. ул.Шоссейная, д.№1,2,4,5,6,8,11,14,16. пер.Шоферский, д.№1,1а,3,5,8,10,12,12а,17,18. | 2019-10-07 | 8:00 | 18:00
3 | ТП-10/0,4 кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59; | КР | Тотемский район, МО "Пятовское". д.Савино, ул.Центральная, д. №1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,16а,17,18,18а19,23,25,27,27а,31,33. ул.Запольная,д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9. МО "Город Тотьма" ул.Краснофлотская набережная,д.№1,1а,3,4,5,6,8,9,11,13,17,18. пер.Савинский, д.№1,3,4,5,6,8. | 2019-10-08 | 9:00:00 14:00:00 | 11:00:00 16:00:00
4 | КТП-10/0,4кВ №42. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма,ул.Первомайская набережная, д.№9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,48,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64. ул.Сосновая, д.№4,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,18,22. ул.Шоссейная, д.№1,2,4,5,6,8,11,14,16. пер.Шоферский, д.№1,1а,3,5,8,10,12,12а,17,18. | 2019-10-08 | 8:00 | 18:00
5 | ТП-10/0,4 кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59; | КР | Тотемский район, МО "Пятовское". д.Савино, ул.Центральная, д. №1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,16а,17,18,18а19,23,25,27,27а,31,33. ул.Запольная,д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9. МО "Город Тотьма" ул.Краснофлотская набережная,д.№1,1а,3,4,5,6,8,9,11,13,17,18. пер.Савинский, д.№1,3,4,5,6,8. | 2019-10-09 | 9:00:00 14:00:00 | 11:00:00 16:00:00
6 | КТП-10/0,4кВ №42. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма,ул.Первомайская набережная, д.№9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,48,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64. ул.Сосновая, д.№4,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,18,22. ул.Шоссейная, д.№1,2,4,5,6,8,11,14,16. пер.Шоферский, д.№1,1а,3,5,8,10,12,12а,17,18. | 2019-10-09 | 8:00 | 18:00
7 | ТП-10/0,4 кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59; | КР | Тотемский район, МО "Пятовское". д.Савино, ул.Центральная, д. №1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,16а,17,18,18а19,23,25,27,27а,31,33. ул.Запольная,д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9. МО "Город Тотьма" ул.Краснофлотская набережная,д.№1,1а,3,4,5,6,8,9,11,13,17,18. пер.Савинский, д.№1,3,4,5,6,8. | 2019-10-10 | 9:00:00 14:00:00 | 11:00:00 16:00:00
8 | КТП-10/0,4кВ №42. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма,ул.Первомайская набережная, д.№9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,48,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64. ул.Сосновая, д.№4,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,18,22. ул.Шоссейная, д.№1,2,4,5,6,8,11,14,16. пер.Шоферский, д.№1,1а,3,5,8,10,12,12а,17,18. | 2019-10-10 | 8:00 | 18:00
9 | ТП-10/0,4 кВ №7; КТП-10/0,4кВ №59; | КР | Тотемский район, МО "Пятовское". д.Савино, ул.Центральная, д. №1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,16а,17,18,18а19,23,25,27,27а,31,33. ул.Запольная,д.№1,2,3,4,5,6,7,8,9. МО "Город Тотьма" ул.Краснофлотская набережная,д.№1,1а,3,4,5,6,8,9,11,13,17,18. пер.Савинский, д.№1,3,4,5,6,8. | 2019-10-11 | 9:00:00 14:00:00 | 11:00:00 16:00:00
10 | КТП-10/0,4кВ №42. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма,ул.Первомайская набережная, д.№9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,48,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64. ул.Сосновая, д.№4,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,18,22. ул.Шоссейная, д.№1,2,4,5,6,8,11,14,16. пер.Шоферский, д.№1,1а,3,5,8,10,12,12а,17,18. | 2019-10-11 | 8:00 | 18:00
11 | КТП-10/0,4кВ №42. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма,ул.Первомайская набережная, д.№9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,48,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64. ул.Сосновая, д.№4,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,18,22. ул.Шоссейная, д.№1,2,4,5,6,8,11,14,16. пер.Шоферский, д.№1,1а,3,5,8,10,12,12а,17,18. | 2019-10-12 | 8:00 | 18:00
12 | КТП-10/0,4кВ №42. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма,ул.Первомайская набережная, д.№9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,25,27,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,48,49,50,56,57,58,60,61,62,63,64. ул.Сосновая, д.№4,6,7,8,9, 10,11,12,13,15,16,18,22. ул.Шоссейная, д.№1,2,4,5,6,8,11,14,16. пер.Шоферский, д.№1,1а,3,5,8,10,12,12а,17,18. | 2019-10-13 | 8:00 | 18:00
г. Бабаево (тел. (81743) 2-24-40)
1 | ВЛ-0,4 № 1 от ТП № 42 "Большевичка" КЛ 10кВ "Горсеть 3" ПС 110/35/10 кВ Бабаево | аварийно-восстановительные работы | г.Бабаево, ул.Свердлова | 2019-10-08 | 09-00 | 16-00
г. Вытегра тел. 8(81746) 2-11-04
1 | ТП-1-87 Ф-"Чеботарёва" | Замена и правка опор, замена и перетяжка првода | г. Вытегра ул. Чеботарёва от д. №26 и до конца улицы , ул. Ручьева д. № 2,4,6,8,7 | 07-11.10.2019 | 8:30 | 16:30
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
1 | КТП-29 | Установка АСКУЭ | ул. Набережная,Советская | 2019-10-08 | 9:00 | 10:00
2 | КТП-36 | Установка АСКУЭ | ул. Ольховая, Крестьянская, Дачная,Рабочая, Северная,Полевая, Речной переулок | 2019-10-09 | 9:00 | 19:00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)