## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 12.04.2021 г. по 18.04.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-476 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Новгородская 33-а, 35, 35-а, 37, 39 | 2021-04-12 | 13:30 | 16:30
2 | ТП-825 РУ-0,4кВ Ф- 3 в/в | Капитальный ремонт | улица Панкратова 33, 35, 37, 39, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 76, 78 | 2021-04-13 | 9:00 | 16:00
улица Южакова 53, 72
3 | ТП-476 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Новгородская 33-а, 35, 35-а, 37, 39 | 2021-04-13 | 13:30 | 14:30
4 | ТП-476 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | улица Новгородская 33, 35, 37, 37-а, 39, 39-а | 2021-04-13 | 13:30 | 16:30
улица Ярославская 34-а
5 | ВЛ-10кВ ЛЭП№14 (ТП-205) | Капитальный ремонт | переулок Ботанический 1, 2 | 2021-04-14 | 9:00 | 16:00
улица Индустриальная 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23
переулок Индустриальный 1, 2
переулок Крайний 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
переулок Новый 2, 4, 6, 8, 10, 10-а, 12, 14, 16
переулок Технический 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 11, 13, 18, 20
6 | ТП-477 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Новгородская 39, 41 | 2021-04-14 | 13:30 | 16:30
улица Ярославская 40, 40-а, 42, 44-а
7 | ТП-143 РУ-0,4кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Псковская 15-а | 2021-04-15 | 9:00 | 16:00
улица Спирина 6, 8, 8-а, 10
улица Ягодная 6, 8, 8-а, 10, 10-в, 12
8 | ТП-477 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Новгородская 39, 41 | 2021-04-15 | 13:30 | 14:30
улица Ярославская 40, 40-а, 42, 44-а
9 | ТП-477 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | улица Новгородская 40, 41 | 2021-04-15 | 13:30 | 16:30
улица Ярославская 42, 44-а
10 | ТП-807 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Текущий ремонт | улица Воскресенская (Покровская слобода) 1, 9, 10 | 2021-04-16 | 9:00 | 15:00
п. Вожега тел. (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 от ТП-26 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Кооперативная, ул. Северная, ул. Свободы | 12.04.2021 | 9:00 | 11:30
2 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. набережная, ул. Новая | 12.04.2021 | 13:30 | 15:30
3 | ВЛ-10 кВ. ф. Сямба | Заявка ПАО МРСК СЗ Вологдаэнерго | п. Сямба | 12.04.2021 | 10:00 | 10:30
4 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Луева, д.1-2, ул. Рабочая | 13.04.2021 | 9:00 | 16:30 | возможен перерыв в работе 12:00-13:00
5 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Луева, д.1-2, ул. Рабочая | 14.04.2021 | 9:00 | 16:30 | возможен перерыв в работе 12:00-13:00
6 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Луева, д.1-2, ул. Рабочая | 15.04.2021 | 9:00 | 16:30 | возможен перерыв в работе 12:00-13:00
7 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Луева, д.1-2, ул. Рабочая | 16.04.2021 | 9:00 | 16:30 | возможен перерыв в работе 12:00-13:00
8 | ВЛ-0,4 от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Юбилейная, ул. Молодежная, ул. Щетинина | 16.04.2021 | 9:00 | 10:30
г. Белозерск тел. (817-56) 2-19-85; 2-13-37
1 | ВЛ-0,4кВ ф. Контора от ТП-35 | Капитальный ремонт | ул. Красноармейская | 2021-04-12 | 8:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4кВ ф. Космонавтов от ТП-3 | Капитальный ремонт | ул. Васинова,97, ул.Космонавтов, 8-20, ул.Новая,2-24, ул.Красноармейская, 54-60(чет) | 2021-04-12 | 8:00 | 17:00
3 | ВЛ-0,4кВ ф. Почта от ТП-11 | Капитальный ремонт | ул. Орлова,2-8(чет), Фрунзе,23-29(нечет), Ленина,24-26(чет), пр.Советский,68-76(чет) | 2021-04-13 | 8:00 | 17:00
4 | ВЛ-0,4кВ ф. Луга от ТП-35 | Капитальный ремонт | ул. Красноармейская | 2021-04-13 | 8:00 | 17:00
5 | ВЛ-0,4кВ ф. Энгельса от ТП-5 | Капитальный ремонт | ул. Энгельса,37-49(нечет), ул. Энгельса,34-44(чет), ул. Белозёр,20-35 | 2021-04-14 | 8:00 | 17:00
6 | ВЛ-0,4кВ ф. Почта от ТП-11 | Капитальный ремонт | ул. Орлова,2-8(чет), Фрунзе,23-29(нечет), Ленина,24-26(чет), пр.Советский,68-76(чет) | 2021-04-15 | 8:00 | 17:00
7 | ВЛ-0,4кВ ф. Луга от ТП-35 | Капитальный ремонт | ул. Красноармейская | 2021-04-15 | 8:00 | 17:00
8 | ВЛ-0,4кВ ф. Энгельса от ТП-5 | Капитальный ремонт | ул. Энгельса,37-49(нечет), ул. Энгельса,34-44(чет), ул. Белозёр,20-35 | 2021-04-16 | 8:00 | 17:00
г.Кадуй тел.(817-42) 2-15-17; (8202) 29-18-98
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.№1 КТП " Хуторок" | Замена ВА 57-35 (фидерного автомата) | с.Никольское | 2021-04-14 | 10:00 | 12:00
г.Сокол тел.(817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-224 | Технологическое присоединение | ул.6-я Глушицкая, 17-39(нечет.), 20-74(четные) | 2021-04-12 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-95 | Технологическое присоединение | Средний пер.4-26, Рабочая 3-28, Базарный пер. 1-4, 40лет Октября 7 | 2021-04-13 | 9:00 | 13:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-3 с ТП-58 | Технологическое присоединение | ул. Архангельская 7а | 2021-04-14 | 9:00 | 15:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-5 | Капитальный ремонт | ул. Бердинка | 2021-04-15 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-5 | Капитальный ремонт | ул. Бердинка | 2021-04-16 | 9:00 | 16:00
г.Вытегра тел.(817-46) 2-11-04
1 | ТП-7-15 Ф-"Посёлок " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-04-12 | 10:00 | 15:00
2 | ТП-7-15 Ф-"Посёлок " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-04-13 | 10:00 | 15:00
3 | ТП-7-15 Ф-"Посёлок " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-04-14 | 10:00 | 15:00
4 | ТП-7-15 Ф-"Посёлок" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-04-15 | 10:00 | 15:00
5 | ТП-7-15 Ф-"Посёлок " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-04-16 | 10:00 | 15:00
г.Бабаево тел.(817-43) 2-24-40
1 | ТП № 18 "Хвалевская" ВЛ-10 кВ "Порошино" ПС 35/10 кВ Борисово-Суда | Технологическое присоединение | с.Борисово-Судское, ул.Возрождения | 2021-04-13 | 09.00 | 16.00
2 | ТП № 18 "Хвалевская" ВЛ-10 кВ "Порошино" ПС 35/10 кВ Борисово-Суда | Технологическое присоединение | с.Борисово-Судское, ул.Возрождения | 2021-04-14 | 09.00 | 16.00
3 | ТП № 18 "Хвалевская" ВЛ-10 кВ "Порошино" ПС 35/10 кВ Борисово-Суда | Технологическое присоединение | с.Борисово-Судское, ул.Возрождения | 2021-04-15 | 09.00 | 16.00
4 | ТП № 18 "Хвалевская" ВЛ-10 кВ "Порошино" ПС 35/10 кВ Борисово-Суда | Технологическое присоединение | с.Борисово-Судское, ул.Возрождения | 2021-04-16 | 09.00 | 12.00