## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 26.02.2018 г. по 04.03.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Технологическое присоединение | улица Бурмагиных 28, 29, 33, 34, 34-б, 34-в, 36, 37, 39, 39-А, 43 | 2018-03-01 | 9:00 | 15:00
переулок Завражский 4, 6, 8, 10
переулок Парковый 10-б
2 | ТП119 РУ-0,4кВ Ф2 | Текущий ремонт | улица Майская 8, 10, 10-а, 11 -а, 12, 12-а, 12-б, 13, 13-а, 14, 15, 15-г, 18, 20, 24 | 2018-03-01 | 9:00 | 16:00
3 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | улица Ярославская 17, 19, 21, 21-а, 23 | 2018-03-01 | 13:00 | 14:00
4 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | улица Ярославская 17, 19-а, 21, 23, 23-а | 2018-03-01 | 13:00 | 16:00
5 | ТП-174 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица М.Ульяновой 1, 3, 3-а, 3-б, 5, 7, 8 | 2018-03-02 | 9:00 | 15:00
улица Пушкинская 18, 18-а, 20
проспект Советский 2, 2-а, 4
6 | ТП893 РУ-0,4кВ Ф1 | Текущий ремонт | улица Дачная 10, 12/1 | 2018-03-02 | 9:00 | 11:30
переулок Лесной 2-а, 3, 5, 7, 9, 10, 12
7 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 | Технологическое присоединение | улица Бурмагиных 28, 29, 33, 34, 34-б, 34-в, 36, 37, 38, 39, 39-А, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53 | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
переулок Завражский 4, 6, 8, 10, 10-а
переулок Парковый 10-б
8 | ТП171 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 | Текущий ремонт | улица Пролетарская 73 | 2018-02-26 | 9:00 | 11:00
9 | ТП305 РУ-0,4кВ Ф14 | Текущий ремонт | набережная 6 Армии 15, 17, 19, 21, 21-а, 23 | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
шоссе Ново-Архангельское 3, 3-а, 5, 5-а, 7
улица Прилуцкая 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
улица Проектируемая 3, 5
10 | ТП24 РУ-0,4кВ Ф7, Ф17 | Технологическое присоединение | улица Мира 80 | 2018-02-26 | 9:00 | 10:00
11 | ТП316 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Петрозаводская 18, 18-а, 20, 22, 22-а | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
улица Текстильщиков 17-а, 17-б
12 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 9, 11, 13, 13-а, 15, 17 | 2018-02-26 | 13:00 | 16:00
улица Ярославская 13, 17-а
13 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 | Технологическое присоединение | улица Бурмагиных 28, 29, 33, 34, 34-б, 34-в, 36, 37, 38, 39, 39-А, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53 | 2018-02-27 | 9:00 | 16:00
переулок Завражский 4, 6, 8, 10, 10-а
переулок Парковый 10-б
14 | ЛЭП №13 (143,758,696,617,821) | Технологическое присоединение | шоссе Окружное 33, 33 вблизи | 2018-02-27 | 9:00 | 14:00
улица Спирина 6, 8, 8-а, 10
улица Чернышовская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
улица Ягодная 6, 8, 8-а, 10, 10-в, 12
15 | ТП305 РУ-0,4кВ Ф14 | Текущий ремонт | набережная 6 Армии 15, 17, 19, 21, 21-а, 23 | 2018-02-27 | 9:00 | 16:00
шоссе Ново-Архангельское 3, 3-а, 5, 5-а, 7
улица Прилуцкая 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
улица Проектируемая 3, 5
16 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 9, 11, 13, 13-а, 15, 17 | 2018-02-27 | 13:00 | 14:00
улица Ярославская 13, 17-а
17 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 13, 13-а, 15, 15-а, 17 | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
улица Ярославская 13, 15, 17-б
18 | ТП225 РУ-0,4кВ Ф14 | Текущий ремонт | улица Образцова 1, 3, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 16-а, 18 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
19 | ТП-724 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Бурмагиных 28, 29, 33, 34, 34-б, 34-в, 36, 37, 38, 39, 39-А, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
переулок Завражский 4, 6, 8, 10, 10-а
переулок Парковый 10-б
20 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | улица Ярославская 17, 19, 21, 21-а, 23 | 2018-02-28 | 13:00 | 16:00
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-84 Ф-"Ветрогонского" | Строительство ВЛ-0,4 кВ | г. Вытегра ул. Ветрогонского | 01-07.03.2018 | 8:30 | 16:30