## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 13.06.2023г. по 18.06.2023г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1 | Капитальный ремонт | улица Некрасова 4, 6 | 2023-06-13 | 9:00 | 16:00
улица Чернышевского 55
улица Энгельса 40, 42, 44/7, 48, 50, 53, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 71-а
2 | ТП-452 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | улица Рыбная 2-а | 2023-06-13 | 9:00 | 12:00
секция Т-1
3 | ТП-35 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Гагарина 40, 42, 44, 44-а, 46 | 2023-06-13 | 13:30 | 16:00
| секция Т-1 |  | улица Лечебная 9, 20
переулок Февральский 7, 9, 11, 13, 13-а, 13-б, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28
улица Южакова 36-а, 38, 38-а, 40
4 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Капитальный ремонт | улица 1 Садовая 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26/44, 225 | 2023-06-14 | 9:00 | 16:00
| (ТП-604,605,606,607,634, |  | улица 2 Садовая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28
| 752,882,953,965,966,976) |  | улица 3 Садовая 2, 6, 8, 9, 9-а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36
улица 4 Садовая 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
улица 5 Кирилловская 1, 2, 4, 6, 8, 10, 10-а, 11, 13, 15, 16, 17, 21
улица 5 Садовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
улица 6 Кирилловская 1, 13, 22, 24
улица 6 Садовая 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25
улица 7 Садовая 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 24
улица 8 Садовая 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16-а, 19, 30
поселок Ананьино 3, 6
садоводчество «Дубрава»
садоводчество «Весна»
садоводчество «Вишенка»
садоводчество «Рассвет-2»
улица Дубровская 1, 1-в, 2, 2-а, 2-в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-а, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 23-а
улица Кирилловская 3-а, 5, 11, 13, 14, 15, 21
улица Сиреневая 1, 2 -а, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 16-а, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47-а, 49, 51, 54, 58, 60
улица Усадебная 44
улица Цветочная 4, 6, 8, 12, 14, 14-а, 32, 34, 35, 37-б, 50, 54, 56
5 | РТП-7 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Залинейная 22, 22-в, 22-д, 22-е | 2023-06-14 | 9:00 | 12:00
секция Т-1
6 | КЛ-0,4 кВ ТП-40 Ф-9 - Козлёнская 6 | Текущий ремонт | улица Козленская 6 | 2023-06-14 | 13:00 | 16:00
7 | ТП-35 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Гагарина 40, 42, 44, 44-а, 46 | 2023-06-14 | 13:30 | 14:30
улица Лечебная 9, 20
переулок Февральский 7, 9, 11, 13, 13-а, 13-б, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28
улица Южакова 36-а, 38, 38-а, 40
8 | ТП-35 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Гагарина 40, 41, 44-а, 46, 47 | 2023-06-14 | 13:30 | 16:00
| секция Т-2 |  | улица Тендрякова 11
переулок Февральский 26
улица Южакова 15-а
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-1 | Капитальный ремонт | улица Некрасова 4, 6 | 2023-06-15 | 9:00 | 16:00
улица Чернышевского 55
улица Энгельса 40, 42, 44/7, 48, 50, 53, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 71-а
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-202 Ф-5 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 47 | 2023-06-15 | 9:00 | 16:00
улица Некрасова 1, 3
11 | РТП-7 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Залинейная 22, 22-в, 22-д, 22-е | 2023-06-15 | 9:00 | 10:00
секция Т-1
12 | РТП-7 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | шоссе Белозерское 18 | 2023-06-15 | 9:00 | 12:00
| секция Т-2 |  | улица Залинейная 22, 22-а, 22-б, 22-в, 22-г, 22-е
улица Рыбная 1-а, 1-б
13 | ТП-53 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Горького 99, 99-а, 99-б, 101, 101-Б | 2023-06-15 | 13:30 | 16:00
| секция Т-2 |  | улица Некрасова 70-б, 72
14 | ТП-53 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Горького 99, 99-а, 99-б, 101, 101-Б | 2023-06-15 | 17:30 | 19:00
улица Некрасова 70-б, 72
15 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№2 | Капитальный ремонт | улица 1 Садовая 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 26/44, 225 | 2023-06-16 | 9:00 | 16:00
| (ТП-604,605,606,607,634, |  | улица 2 Садовая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28
| 752,882,953,965,966,976) |  | улица 3 Садовая 2, 6, 8, 9, 9-а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36
улица 4 Садовая 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
улица 5 Кирилловская 1, 2, 4, 6, 8, 10, 10-а, 11, 13, 15, 16, 17, 21
улица 5 Садовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11
улица 6 Кирилловская 1, 13, 22, 24
улица 6 Садовая 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25
улица 7 Садовая 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 24
улица 8 Садовая 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16-а, 19, 30
поселок Ананьино 3, 6
садоводчество «Дубрава»
садоводчество «Весна»
садоводчество «Вишенка»
садоводчество «Рассвет-2»
улица Дубровская 1, 1-в, 2, 2-а, 2-в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-а, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 23-а
улица Кирилловская 3-а, 5, 11, 13, 14, 15, 21
улица Сиреневая 1, 2 -а, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 16-а, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47-а, 49, 51, 54, 58, 60
улица Усадебная 44
улица Цветочная 4, 6, 8, 12, 14, 14-а, 32, 34, 35, 37-б, 50, 54, 56
16 | РТП-23 РУ-6 кВ | Текущий ремонт | улица Элеваторная 37-а, 43, 43-б, 45 | 2023-06-16 | 9:00 | 11:00
(ТП-1073,1074,1075,1084)
17 | ТП-53 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Горького 99, 99-а, 99-б | 2023-06-16 | 13:30 | 15:00
| секция Т-1 |  | улица Некрасова 70-б
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | КТП-3 ф.2ул Кооперативная | Технологическое присоединение | п. Вожега ул. Кооперативная, ул Новая 1-3, 3а | 2023-06-13 | 9:30 | 12:00
2 | КТП-69 | Капитальный ремонт | п.Бекетово-42 | 2023-06-13 | 9:30 | 15:30
3 | ТП-13 | Установка шкафа,переключение питания на ф.1 | п. Вожега ул. Чкалова, ул Б.Климовская 1-26,82,83,85,85а,86,87,78,79,80. | 2023-06-13 | 9:00 | 17:00
4 | ТП-40 | Установка шкафа,переключение питания на ф.1 | п,Вожега ул. Гагарина 53-74, ул.Хватова, ул. Спортивная 3,4. | 2023-06-14 | 9:00 | 17:00
5 | КТП-67,68. | Капитальный ремонт | п. Яхренга | 2023-06-14 | 9:30 | 15:30
6 | КТП-67,68. | Капитальный ремонт | п. Яхренга | 2023-06-15 | 9:30 | 15:30
7 | КТП-67,68. | Капитальный ремонт | п. Яхренга | 2023-06-16 | 9:30 | 15:30
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-55 ф.5 | Капитальный ремонт перетяжка провода , правка опор | ул.Соколовская 20, 22, 23-28; Наб.Свободы 30-32; Суворова 9-19; маг.`Книги`, ЧП Шаповаловв | 2023-06-13 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-55 ф.5 | Капитальный ремонт перетяжка провода , правка опор | ул.Соколовская 20, 22, 23-28; Наб.Свободы 30-32; Суворова 9-19; маг.`Книги`, ЧП Шаповаловв | 2023-06-14 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-69 ф.3 | Капитальный ремонт перетяжка провода , правка опор | пер.Шевченко;Базарный пер.24,5-28 | 2023-06-15 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-69 ф.3 | Капитальный ремонт перетяжка провода , правка опор | пер.Шевченко;Базарный пер.24,5-28 | 2023-06-16 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"Д. Крылова" от ТП-1-16 | Замена и правка опор | г. Вытегра ул. Д. Крылова д. № 16, 20 Советский пр. д. № 66, 68, 70, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, | 2023-06-13 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"Дома" от ТП-1-16 | Замена и правка опор | г. Вытегра ул. Д.Крылова д. № 24,26,28,30 ул. Зари д. № 2б,2в ул. Луначарского д. № 53, 54 | 2023-06-14 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"Д. Крылова" от ТП-1-16 | Замена и правка опор | г. Вытегра ул. Д. Крылова д. № 16, 20 Советский пр. д. № 66, 68, 70, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, | 2023-06-15 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"Дома" от ТП-1-16 | Замена и правка опор | г. Вытегра ул. Д.Крылова д. № 24,26,28,30 ул. Зари д. № 2б,2в ул. Луначарского д. № 53, 54 | 2023-06-16 | 9:00 | 16:00
с. Устье (Усть-Кубинский р-н) 8 (817-53)2-13-62
1 | ТП-10 | Капитальный ремонт | ул. Зеленая ул. Мелиораторов ул. Мира ул. Коничева | 2023-06-16 | 9:00 | 16:00 | Подготовка схемы
2 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 Окружная с КТП-31 | Капитальный ремонт | с.Устье ул. Окружная № домов 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14а,16,18,20,22,24 | 2023-06-14 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ ф.2 Окружная с КТП-31 | Капитальный ремонт | с.Устье ул. Окружная № домов 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14а,16,18,20,22,24 | 2023-06-15 | 9:00 | 16:00
г. Харовск 8 (817-32) 2-33-33
1 | ВЛ-10 кВ Л-8 | Правка опор | г. Харовск ТП-15, 59, 69 | 2023-06-13 | 12:00 | 17:00
2 | ВЛ-10 кВ Л-8 | Правка опор | г. Харовск ТП-15, 59, 69 | 2023-06-14 | 9:00 | 13:00
3 | ВЛ-0,4 кВ ул. Южная от ТП52 | Правка опор | г, Харовск ул. Южная | 2023-06-14 | 9:00 | 13:00
4 | ВЛ-0,4 кВ ул. Южная от ТП52 | Правка опор | г, Харовск ул. Южная | 2023-06-15 | 9:00 | 17:00
5 | ТП-9 | Отбор проб масла | г. Харовск ул. Пушкина, Энергетиков | 2023-06-13 | 9:00 | 13:00
6 | ТП-10 | Отбор проб масла | г. Харовск Школа им. Налетова, детский дом | 2023-06-13 | 13:00 | 17:00
7 | ВЛ-0,4 кВ ф. Менжинского от ТП-28 | Кап.ремонт ВЛ | г. Харовск ул.Менжинского, Красноармейская, Вологодская, Вокзальная, Болотная | 2023-06-13 | 9:00 | 17:00
8 | ВЛ-0,4 кВ ф. Менжинского от ТП-28 | Кап.ремонт ВЛ | г. Харовск ул.Менжинского, Красноармейская, Вологодская, Вокзальная, Болотная | 2023-06-14 | 9:00 | 17:00
9 | ВЛ-0,4 кВ ф. Менжинского от ТП-28 | Кап.ремонт ВЛ | г. Харовск ул.Менжинского, Красноармейская, Вологодская, Вокзальная, Болотная | 2023-06-15 | 9:00 | 17:00
10 | ВЛ-0,4 кВ ф. Менжинского от ТП-28 | Кап.ремонт ВЛ | г. Харовск ул.Менжинского, Красноармейская, Вологодская, Вокзальная, Болотная | 2023-06-16 | 9:00 | 17:00
11 | ТП-11 | Отбор проб масла | г. Харовск ул. Свободы, Ценральная, пер. Центральный, ул. Луговая, Садовая, Кубенская, Ручейная | 2023-06-15 | 9:00 | 12:00
с. Сямжа (817-52) 2-18-88
1 | ВЛ 0,4 кВ ф.10 "ул.Садовая" от ТП 10 | Установка и подключение ШУ на опоре | ФПС ГПС 3 ПСО ГУ МЧС России по Вологодской области ПСЧ-20;Церковная лавка;ИП Палагина А.Б.;ИП Бокарев Алексей Владимирович Население ул. Набережная 1-5, 1а, 1б, 3а, 3б ул. Кооперативная 1-13 ул. Комсомольская 1-10, 10а ул. Октябрьская 1-6 ул. Пионерская 1, 2, 4, 6, 9 ул. Садовая 2 | 2023-06-13 | 9:30 | 11:30
2 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 "Пролетарская-2" от ТП 19 | Установка и подключение ШУ на опоре | ул. Пролетарская 13,15,17,18а,20,20а ул. Заболотная 1-6, 8, 10 ул. Южная 1-8, 10, 12 | 2023-06-13 | 14:00 | 16:00
3 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 "Дьяковская" от ТП 11 | Капитальный ремонт | Население: ул. Смирнова 4а, 4б, 6а, 8а, 10а. ул. Дьяковская 34, 36-39, 41-45, 53, 55, 56, 58-65, 67, 69, 71, 73, 72а, 75 ул. Связистов 5, 9а, 10, 12, 14 | 2023-06-14 | 9:00 | 16:30
4 | ВЛ 0,4 кВ ф.5 "Оштинская" от ТП 11 | Капитальный ремонт ВЛ | Население: ул. Дьяковская 51, 57,57А, 57Б, 59А, 59Б, 61А ул. Оштинская 26, 28, 37, 39, 41, 43 | 2023-06-14 | 9:00 | 16:30
5 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 "Дьяковская" от ТП 11 | Капитальный ремонт | Население: ул. Смирнова 4а, 4б, 6а, 8а, 10а. ул. Дьяковская 34, 36-39, 41-45, 53, 55, 56, 58-65, 67, 69, 71, 73, 72а, 75 ул. Связистов 5, 9а, 10, 12, 14 | 2023-06-15 | 9:00 | 16:30
6 | ВЛ 0,4 кВ ф.5 "Оштинская" от ТП 11 | Капитальный ремонт ВЛ | Население: ул. Дьяковская 51, 57,57А, 57Б, 59А, 59Б, 61А ул. Оштинская 26, 28, 37, 39, 41, 43 | 2023-06-15 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ 0,4 кВ ф.1 "Пролетарская-2" от ТП 19 | Установка и подключение ШУ на опоре | ул. Пролетарская 13,15,17,18а,20,20а ул. Заболотная 1-6, 8, 10 ул. Южная 1-8, 10, 12 | 2023-06-16 | 9:30 | 11:30
8 | ВЛ 0,4 кВ ф.3 Сиреневая от ТП 3 | Установка и подключение ШУ на опоре | Население: ул. Сиреневая ул. Малиновая 1 - 14 Переулок западный ул. Западная 28 – 50(чётные) | 2023-06-16 | 14:00 | 16:00