## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 19.07.2021 г. по 25.07.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-90 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 108, 110 | 2021-07-19 | 9:00 | 16:00
переулок Производственный 4, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 42, 44, 46, 48
2 | ТП-534 РУ-04кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | микрорайон 1 мкр ПЗ-23 14, 20, 20-а, 21, 23, 26, 43 | 2021-07-19 | 13:30 | 16:30
улица Ильюшина 2, 2-а, 4, 8
3 | ТП-1003 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | улица Восточная 1, 3, 3-а, 3-в, 5, 7, 9, 11 | 2021-07-20 | 9:00 | 16:00
улица Костромская 20-б
4 | ТП-534 РУ-04кВ | Капитальный ремонт | микрорайон 1 мкр ПЗ-23 14, 20, 20-а, 21, 23, 26, 43 | 2021-07-20 | 13:30 | 14:30
улица Ильюшина 2, 2-а, 4, 8
5 | ТП-534 РУ-04кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | микрорайон 1 мкр ПЗ-23 14, 17, 20 | 2021-07-20 | 13:30 | 16:30
улица Ильюшина 8
6 | ТП-90 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 108, 110 | 2021-07-21 | 9:00 | 16:00
переулок Производственный 4, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 42, 44, 46, 48
7 | ТП-536 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ильюшина 17-а корп-1, 17-а корп-2, 19, 21, 23 | 2021-07-21 | 13:30 | 16:30
шоссе Окружное 1, 3-а, 3-В, 5-а, 13, 13-а
8 | ТП-1003 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | улица Восточная 1, 3, 3-а, 3-в, 5, 7, 9, 11 | 2021-07-22 | 9:00 | 16:00
улица Костромская 20-б
9 | ТП-536 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Ильюшина 17-а корп-1, 17-а корп-2, 19, 21, 23 | 2021-07-22 | 13:30 | 14:30
шоссе Окружное 1, 3-а, 3-В, 5-а, 13, 13-а
10 | ТП-536 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | улица Ильюшина 19, 23 | 2021-07-22 | 13:30 | 16:30
шоссе Окружное 3-б, 3-В
11 | ТП116 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Галкинская 75 | 2021-07-23 | 9:00 | 14:30
улица Зосимовская 60
12 | ТП-90 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 108, 110 | 2021-07-23 | 9:00 | 16:00
переулок Производственный 4, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 42, 44, 46, 48
п. Вожега тел. (817-44) 2-12-28
1 | ТП-32 | Капитальный ремонт | п. Вожега, пер. Октябрьский, д. 1а,9,40а , ул. Кузнецова, д.21-32, ул. Октябрьская, д.30,32,33,34,35,36,38,40,42, пер. Советский, д.7 | 19.07.2021 | 8:40 | 16:30 | Октябрьская, 42 кроме Магнита, пер. Советский, д.7 пристройка
2 | ВЛ-0,4 от ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Садовая, 13, ул.40-лет Победы, 10а | 19.07.2021 | 8:40 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 от ТП-31 | Капитальный ремонт | пер. Октябрьский, д.16, 18, 20, 22а; территория РТП - депо комбайнов | 19.07.2021 | 8:40 | 16:30
4 | ТП-32 | Капитальный ремонт | п. Вожега, пер. Октябрьский, д. 1а,9,40а , ул. Кузнецова, д.21-32, ул. Октябрьская, д.30,32,33,34,35,36,38,40,42, пер. Советский, д.7 | 20.07.2021 | 8:40 | 16:30
5 | ВЛ-0,4 от ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Садовая, 13, ул.40-лет Победы, 10а | 20.07.2021 | 8:40 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 от ТП-31 | Капитальный ремонт | пер. Октябрьский, д.16, 18, 20, 22а; территория РТП - депо комбайнов | 20.07.2021 | 8:40 | 16:30
7 | ТП-32 | Капитальный ремонт | п. Вожега, пер. Октябрьский, д. 1а,9,40а , ул. Кузнецова, д.21-32, ул. Октябрьская, д.30,32,33,34,35,36,38,40,42, пер. Советский, д.7 | 21.07.2021 | 8:40 | 16:30
8 | ВЛ-0,4 от ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Садовая, 13, ул.40-лет Победы, 10а | 21.07.2021 | 8:40 | 16:30
9 | ВЛ-0,4 от ТП-31 | Капитальный ремонт | пер. Октябрьский, д.16, 18, 20, 22а; территория РТП - депо комбайнов | 21.07.2021 | 8:40 | 16:30
10 | ТП-32 | Капитальный ремонт | п. Вожега, пер. Октябрьский, д. 1а,9,40а , ул. Кузнецова, д.21-32, ул. Октябрьская, д.30,32,33,34,35,36,38,40,42, пер. Советский, д.7 | 22.07.2021 | 8:40 | 16:30
11 | ВЛ-0,4 от ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Садовая, 13, ул.40-лет Победы, 10а | 22.07.2021 | 8:40 | 16:30
12 | ВЛ-0,4 от ТП-31 | Капитальный ремонт | пер. Октябрьский, д.16, 18, 20, 22а; территория РТП - депо комбайнов | 22.07.2021 | 8:40 | 16:30
13 | ТП-32 | Капитальный ремонт | п. Вожега, пер. Октябрьский, д. 1а,9,40а , ул. Кузнецова, д.21-32, ул. Октябрьская, д.30,32,33,34,35,36,38,40,42, пер. Советский, д.7 | 23.07.2021 | 8:40 | 16:30
14 | ВЛ-0,4 от ТП-11 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Садовая, 13, ул.40-лет Победы, 10а | 23.07.2021 | 8:40 | 16:30
15 | ВЛ-0,4 от ТП-31 | Капитальный ремонт | пер. Октябрьский, д.16, 18, 20, 22а; территория РТП - депо комбайнов | 23.07.2021 | 8:40 | 16:30
16 | ВЛ-0,4 от ТП-12 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Школьная д.2-5, ул. Транспортная, д.1-9, 14,16,17,18,19,21,23, , ул. Связи, д.6,7, ул. Октябрьская, д.11,12,16, Школьная, д.8, ул. Советская, д.7,9,9а,10, м-н Ивушка, Берёзка, рынок, гаражи ЦРБ | 23.07.2021 | 9:00 | 11:00
г.Вытегра тел.(817-46) 2-11-04
1 | ВЛ-0,4 Ф-"Котельная" от КТП-7-10 | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ. | п. Анненский Мост ул. Комсомольская , ул. Первомайская , ул. Зелёная , ул. Гаражная | 2021-07-19 | 10:30 | 15:30
2 | ВЛ-0,4 Ф-"Зари" ТП-1-04 | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ. | Вытегра ул. Революции от ул. Будённого до конца улицы , ул Зари от Советского пр. до ул. Володарского | 2021-07-20 | 9:00 | 16:10
3 | ВЛ-0,4 Ф-"Зари" ТП-1-04 | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ. | Вытегра ул. Революции от ул. Будённого до конца улицы , ул Зари от Советского пр. до ул. Володарского | 2021-07-21 | 9:00 | 16:10
4 | ТП-1-23 | Текущий ремонт силового тр-ра | Вытегра ул. Просвещения , Денисовская наб. д. № 1, 3 Интернационала от д. № 1 до д. № 22 , ул. Ильи Орлова д. № 17,18 , ул. Красноармейская д. № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2021-07-21 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4 Ф-"Зари" ТП-1-04 | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ. | Вытегра ул. Революции от ул. Будённого до конца улицы , ул Зари от Советского пр. до ул. Володарского | 2021-07-22 | 9:00 | 16:10
6 | ТП-1-28 | Текущий ремонт силового тр-ра | Вытегра ул. Барочная , ул. Советская | 2021-07-22 | 9:00 | 16:00
г.. Кадуй тел. (817-42) 2-15-17, (8202)29-18-98
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.Нефтебаза Энтикомот КТП "Переброды" №14 | Расчистка линиии ВЛ -0,4 кВ | Нефтебаза " Энтиком" | 2021-07-21 | 9:00 | 14:00
г. Бабаево тел. (817-43) 2-24-40
1 | ТП № 51 "Юбилейная" ВЛ-10 кВ "Горсеть-4" ПС 110/35/10 кВ Бабаево | Капитальный ремонт | г.Бабаево, ул.Юбилейная | 2021-07-20 | 09.00 | 16.00
2 | ТП № 51 "Юбилейная" ВЛ-10 кВ "Горсеть-4" ПС 110/35/10 кВ Бабаево | Капитальный ремонт | г.Бабаево, ул.Юбилейная | 2021-07-21 | 09.00 | 16.00
3 | ТП № 51 "Юбилейная" ВЛ-10 кВ "Горсеть-4" ПС 110/35/10 кВ Бабаево | Капитальный ремонт | г.Бабаево, ул.Юбилейная | 2021-07-22 | 09.00 | 16.00
4 | ТП № 51 "Юбилейная" ВЛ-10 кВ "Горсеть-4" ПС 110/35/10 кВ Бабаево | Капитальный ремонт | г.Бабаево, ул.Юбилейная | 2021-07-23 | 09.00 | 12.00
г. Сокол тел. (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-74 | Аварийный ремонт | ул.Ордженикидзе 1- 24; Школьная 17, 18, 20, 21, 22, 22а; пер. Северный 1 - 28; пер. Доломитный ГСК Баранов. | 2021-07-20 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-52 | Капитальный ремонт | ул. Карпово | 2021-07-21 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-52 | Капитальный ремонт | ул. Карпово | 2021-07-22 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-39 | Капитальный ремонт | ул.1-я Глушицкая ГСК 22 | 2021-07-23 | 9:00 | 15:00