## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 27.09.2021г. по 03.10.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-293 РУ-10кВ | Капитальный ремонт | улица Благовещенская 59 | 2021-10-01 | 9:00 | 15:30
| РУ-0,4кВ |  | улица Воровского 37, 39, 41
улица Ленинградская 34, 36
улица Октябрьская 43, 45, 45-а, 46, 46-а, 46-б, 48, 50
2 | ТП-1010 РУ-10кВ | Капитальный ремонт | улица Охмыльцевская 1, 1-а, 1-в, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9 | 2021-10-01 | 9:00 | 16:00
Ф-3 в/в
3 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 (ТП-1020,1063,107,539,568,589,623,627,741,792,830,837,855,977,117,196,236394,934) | Текущий ремонт | улица 1 Кирилловская 3, 4, 5, 7 | 2021-10-01 | 9:00 | 17:00
улица 2 Кирилловская 4, 5, 6, 7, 8, 10
улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40
улица 3 Кирилловская 4, 6, 7, 10, 13
улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38
улица 4 Кирилловская 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18
улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Кирилловская 1, 3, 6, 8, 10, 14а, 18
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 26, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 35, 39, 48, 61-а
поселок Ананьино 3, 5
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Кирилловская 12, 19, 20, 36, 38, 40, 49
улица Копрецовская 38
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 52
улица Усадебная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 18-А
4 | ТП-247 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Воровского 65, 67 | 2021-09-27 | 13:30 | 16:30
улица Ленинградская 38, 40, 40-а, 40-б, 44
улица Октябрьская 51
5 | ТП-1010 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Охмыльцевская 1, 1-а, 1-в, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9 | 2021-09-28 | 9:00 | 16:00
Ф-3 в/в
6 | ТП-247 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Воровского 65, 67 | 2021-09-28 | 13:30 | 14:30
улица Ленинградская 38, 40, 40-а, 40-б, 44
улица Октябрьская 51
7 | ТП-247 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Воровского 66 | 2021-09-28 | 13:30 | 16:30
улица Кирова 64, 66
улица Ленинградская 29, 36, 38, 44, 44-а, 48
улица Октябрьская 43, 51
улица Чехова 2
8 | ТП-470 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | переулок Индивидуальный 29, 33 | 2021-09-29 | 9:00 | 16:00
| Ф-17 в/в |  | улица Ярославская 3
9 | ТП-465 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Авксентьевского 3 | 2021-09-29 | 13:30 | 16:30
улица Мальцева 30
10 | ТП-607 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица 1 Садовая 225 | 2021-09-30 | 9:00 | 16:00
| Ф-3 в/в |  | садоводчество Дубрава 59, 74
улица Дубровская 1-в
11 | ТП-465 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Авксентьевского 3 | 2021-09-30 | 13:30 | 14:30
улица Мальцева 30
12 | ТП-465 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Авксентьевского 1, 3 | 2021-09-30 | 13:30 | 16:30
улица Кирова 34
улица Мальцева 30
улица Октябрьская 19-а
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-7 | Капитальный ремонт | ул. К.Маркса,Пролетарская, Заречная | 28..09.2021 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-7 | Капитальный ремонт | ул. К.Маркса,Пролетарская, Заречная | 29..09.2021 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-73 | Капитальный ремонт | ул. Сезонников | 2021-10-01 | 9:00 | 16:00
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 от ТП-53, 59 | Монтаж АСКУЭ | п. Кадниковский, ул. Добролюбова, ул. Траспортная, ул. Зелёная, ул. Пушкина | 27.09.2021 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 от ТП-53, 59 | Монтаж АСКУЭ | п. Кадниковский, ул. Добролюбова, ул. Траспортная, ул. Зелёная, ул. Пушкина | 28.09.2021 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Рабочая, ул. Луева | 28.09.2021 | 8:30 | 16:30
4 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Рабочая, ул. Луева | 29.09.2021 | 8:30 | 16:30
5 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Рабочая, ул. Луева | 30.09.2021 | 8:30 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 от ТП-24 | Измерения | п. Вожега, ул. Октябрьская, 12 | 30.09.2021 | 8:30 | 10:30
7 | ВЛ-0,4 от ТП-23 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Новинки | 30.09.2021 | 8:30 | 16:30
8 | ВЛ-10 ф. Заводской | Капитальный ремонт | п.Вожега ул.Пригородная, д.4а, ул. Заводская, ул. Рабочая, ул. Луева, ул.Зелёная | 30.09.2021 | 8:15 | 9:00
9 | ВЛ-10 ф. Заводской | Капитальный ремонт | п.Вожега ул.Пригородная, д.4а, ул. Заводская, ул. Рабочая, ул. Луева, ул.Зелёная | 30.09.2021 | 16:20 | 17:00
10 | ВЛ-10 ф. Заводской | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул. Путейская, ул. Хватова, ул. Гагарина, д.66-74, пер. Транспортный, ул. Советская, д.11-35, пер. Советский, ул. Садовая, д.15,13, ул. Траспортная, д.39, д.Б.Климовская, ул. Чкалова | 30.09.2021 | 8:15 | 17:00
11 | ВЛ-0,4 от ТП-23 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Новинки | 01.09.2021 | 8:30 | 16:30
12 | ВЛ-0,4 от ТП-70 | Капитальный ремонт | п. Сямба | 01.09.2021 | 8:30 | 16:30
г. Тотьма тел. 8 (817-39) 2-16-44
1 | ВЛ-0,4 кВ КТП-39 ф. 1 Черняково | Капитальный ремонт | СП Пятовское, д. Черняково, ул. Овражная, д. 3 - 17 СП Пятовское, д. Черняково, ул. Полевая, д. 2-12 СП Пятовское, д. Черняково, ул. Сухонская, д. 23а, 24, 25 | 2021-09-27 | 9:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4 кВ КТП-39 ф. 1 Черняково | Капитальный ремонт | СП Пятовское, д. Черняково, ул. Овражная, д. 3 - 17 СП Пятовское, д. Черняково, ул. Полевая, д. 2-12 СП Пятовское, д. Черняково, ул. Сухонская, д. 23а, 24, 25 | 2021-09-28 | 9:00 | 17:00
3 | ВЛ-0,4 кВ КТП-39 ф. 1 Черняково | Капитальный ремонт | СП Пятовское, д. Черняково, ул. Овражная, д. 3 - 17 СП Пятовское, д. Черняково, ул. Полевая, д. 2-12 СП Пятовское, д. Черняково, ул. Сухонская, д. 23а, 24, 25 | 2021-09-29 | 9:00 | 17:00
4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-71 | Капитальный емонт | СП Пятовское, д. Задняя ул. Лесная, д. 1-22 СП Пятовское, д. Задняя, пер. Тихий, д. 6 | 2021-09-30 | 9:00 | 17:00
5 | ВЛ-0,4 кВ КТП-39 ф. 1 Черняково | Капитальный ремонт | СП Пятовское, д. Черняково, ул. Овражная, д. 3 - 17 СП Пятовское, д. Черняково, ул. Полевая, д. 2-12 СП Пятовское, д. Черняково, ул. Сухонская, д. 23а, 24, 25 | 2021-09-30 | 9:00 | 17:00
6 | ВЛ-0,4кВ от КТП-71 | Капитальный ремонт | СП Пятовское, д. Задняя ул. Лесная, д. 1-22 СП Пятовское, д. Задняя, пер. Тихий, д. 6 | 2021-10-01 | 9:00 | 17:00
7 | ВЛ-0,4 кВ КТП-39 ф. 1 Черняково | Капитальный ремонт | СП Пятовское, д. Черняково, ул. Овражная, д. 3 - 17 СП Пятовское, д. Черняково, ул. Полевая, д. 2-12 СП Пятовское, д. Черняково, ул. Сухонская, д. 23а, 24, 25 | 2021-10-01 | 9:00 | 17:00
СП Туровецкое Междуреченского района
1 | КТП-3 п. Туровец, КТП-5 п. Туровец ВЛ-0,4 кВ КТП-5 п. Туровец ф. 2 Железнодорожная | Капитальный емонт | СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Советская, д. 1 - 22 СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Спортивная, д. 1 - 8, СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Комсомольская, д. 79-83, СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Авдюнина СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Молодежная | 2021-09-28 | 10:00 | 15:00
2 | КТП-3 п. Туровец, КТП-5 п. Туровец ВЛ-0,4 кВ КТП-5 п. Туровец ф. 2 Железнодорожная | Капитальный ремонт | СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Советская, д. 1 - 22 СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Спортивная, д. 1 - 8, СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Комсомольская, д. 79-83, СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Авдюнина СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Молодежная | 2021-09-29 | 9:00 | 17:00
3 | КТП-3 п. Туровец, КТП-5 п. Туровец ВЛ-0,4 кВ КТП-5 п. Туровец ф. 2 Железнодорожная | Капитальный ремонт | СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Советская, д. 1 - 22 СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Спортивная, д. 1 - 8, СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Комсомольская, д. 79-83, СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Авдюнина СП Туровецкое, п. Туровец, ул. Молодежная | 2021-09-30 | 9:00 | 17:00