## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 22.07.2019 г. по 28.07.2019 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. (8172)-27-13-10
1 | ТП-227 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Добролюбова 51, 53 | 2019-07-22 | 9:00 | 11:30
улица К.Маркса 9, 9-а, 9-б, 11-а
2 | ТП-433 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Текущий ремонт | улица Добролюбова 24, 30 | 2019-07-22 | 9:00 | 12:00
улица Малая Сибирская 3-а
улица Некрасова 44
3 | ТП-322 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Беляева 2, 2-а, 4-а | 2019-07-22 | 13:30 | 16:30
улица Конева 5-а, 5-б, 11, 15, 15-Б
улица Пригородная 8-г
4 | ТП-505 РУ-0,4 кВ Ф-14 (Северная 17) | Капитальный ремонт | улица Северная 17 | 2019-07-23 | 13:00 | 16:00
5 | ТП-505 РУ-0,4 кВ Ф-13 (Дальняя 34) | Текущий ремонт | улица Дальняя 34 | 2019-07-23 | 13:00 | 16:00
6 | ТП-322 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Беляева 2, 2-а, 4-а | 2019-07-23 | 13:30 | 14:30
улица Конева 5-а, 5-б, 11, 15, 15-Б
улица Пригородная 8-г
7 | ТП-322 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Беляева 2-а | 2019-07-23 | 13:30 | 16:30
улица Конева 5-б, 7, 7-а, 9, 13, 15, 15-Б
улица Пригородная 2, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г
8 | ТП-46 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Гагарина 2 | 2019-07-24 | 9:00 | 10:00
улица Западная 4
улица Преображенского 12
9 | ЛЭП №34 (917,954,642,879,914,740,897) ТП669, ТП945 перевод на РП38 | Капитальный ремонт | улица Никитичева 4, 5, 5-б, 6, 17, 19, 24, 26, 28, 34 | 2019-07-24 | 9:00 | 16:00
улица Новая 2, 3, 4, 7, 7-а, 8
улица Новосельская 1, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9-а, 10, 12
улица Парковая 1, 5, 6, 9, 10
улица Петровская 21, 23, 27
улица Полевая 17, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35-а
пос.Емельяново Спасская 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27
10 | ТП-151 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Гончарная 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47 | 2019-07-24 | 10:00 | 11:00
улица Западная 15
улица Народная 14, 15
улица Панкратова 4
улица Петина 50, 54
улица Преображенского 6, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15, 17
11 | ТП-531 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 (Панкратова 88) | Текущий ремонт | улица Панкратова 88, 88-а, 88-б | 2019-07-24 | 13:00 | 16:00
12 | ТП-230 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 64, 68 | 2019-07-24 | 13:30 | 16:30
улица Пирогова 39, 43
13 | ТП-88 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Козленская 11, 13-а, 17 | 2019-07-25 | 9:00 | 10:00
улица Предтеченская 32
улица Пушкинская 17
14 | ЛЭП №34 (917,954,642,879,914,740,897) ТП669, ТП945 перевод на РП38 | Капитальный ремонт | улица Никитичева 4, 5, 5-б, 6, 17, 19, 24, 26, 28, 34 | 2019-07-25 | 9:00 | 16:00
улица Новая 2, 3, 4, 7, 7-а, 8
улица Новосельская 1, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9-а, 10, 12
улица Парковая 1, 5, 6, 9, 10
улица Петровская 21, 23, 27
улица Полевая 17, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35-а
пос.Емельяново Спасская 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27
15 | ТП-66 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Ленинградская 1 | 2019-07-25 | 10:00 | 11:00
улица С.Орлова 15, 15-а
16 | ТП-230 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 64, 68 | 2019-07-25 | 13:30 | 16:30
улица Пирогова 39, 43
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-142-24 Ф-"Посёлок-2" | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | д. Н.Понизовье ул. Зелёная, ул. Набережная, ул. Заречная | 22-28.07.2019 | 8:30 | 16:30
2 | ТП-1-21 | Текущий ремонт тр-ра, отборы проб тр-го масла. | г. Вытегра пр. Победы д. № 4,8,10,12,14 ул. Школьная д. № 11, ул. Пионерская д. № 5,7,9,11,13,15,17,2,2а,4,6, ул. Первомайская д. № 10,12,14,11,13,17,19,20, ул. Новая Набережная д. № 12,14,16,18. | 2019-07-22 | 8:30 | 16:30
3 | ТП-1-22 | Текущий ремонт тр-ра, отборы проб тр-го масла. | г. Вытегра пр. Победы д. № 1,9,11,13, ул. Школьная д. №3,5,7, ул. Первомайская д. №3,4,5,6, ул. Строительная д. № 3,4,5,6, ул Р.Люксембург д. № 23,21,19,10, ул. Красноармейская д. № 14. | 2019-07-23 | 8:30 | 16:30
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-52 | Кап.ремонт | ул Карпово | 2019-07-23 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-42 | ППР | Советская 37,кап.Воронина 2 | 2019-07-25 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-35 | Кап.ремонт | ул.1-я Биржевая ж.д. 45,48,50,51,52,53,54,59,60,61,63,64,67,69,71;ул.2-я Биржевая, ж.д.1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,29,30,32,33,34,35;ул. Биржевой переулок ж.д.1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,12; | 24.07.2019 25.07.2017 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма (тел. 8(817-39)2-16-44)
1 | ТП-10/0,4 кВ №50; ТП-10/0,4кВ №30. | Капитальный ремонт | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Кирова, здания и ж/дома №№ 32,34,43,45,47,49,51; ул.Ленина, здания и ж/д №№ 51,53,57,59,70; ул.Садовая, здания и ж/д №№ 33,35,37,41,43,45,49,51,53,55,61; ул.Советская, здания и ж/д №№ 11,13,15,15а,17,18,19,21; ул.Белоусовская №№ 13,15, 38,40,42; | 2019-07-22 | 8:30 | 17:00
2 | ТП-10/0,4 кВ №50; ТП-10/0,4кВ №30. | Капитальный ремонт | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Кирова, здания и ж/дома №№ 32,34,43,45,47,49,51; ул.Ленина, здания и ж/д №№ 51,53,57,59,70; ул.Садовая, здания и ж/д №№ 33,35,37,41,43,45,49,51,53,55,61; ул.Советская, здания и ж/д №№ 11,13,15,15а,17,18,19,21; ул.Белоусовская №№ 13,15, 38,40,42; | 2019-07-23 | 8:30 | 17:00
3 | ТП-10/0,4 кВ №50; ТП-10/0,4кВ №30. | Капитальный ремонт | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Кирова, здания и ж/дома №№ 32,34,43,45,47,49,51; ул.Ленина, здания и ж/д №№ 51,53,57,59,70; ул.Садовая, здания и ж/д №№ 33,35,37,41,43,45,49,51,53,55,61; ул.Советская, здания и ж/д №№ 11,13,15,15а,17,18,19,21; ул.Белоусовская №№ 13,15, 38,40,42; | 2019-07-24 | 8:30 | 17:00
4 | ТП-10/0,4 кВ №50; ТП-10/0,4кВ №30. | Капитальный ремонт | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Кирова, здания и ж/дома №№ 32,34,43,45,47,49,51; ул.Ленина, здания и ж/д №№ 51,53,57,59,70; ул.Садовая, здания и ж/д №№ 33,35,37,41,43,45,49,51,53,55,61; ул.Советская, здания и ж/д №№ 11,13,15,15а,17,18,19,21; ул.Белоусовская №№ 13,15, 38,40,42; | 2019-07-25 | 8:30 | 17:00
5 | ТП-10/0,4 кВ №50; ТП-10/0,4кВ №30. | Капитальный ремонт | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Кирова, здания и ж/дома №№ 32,34,43,45,47,49,51; ул.Ленина, здания и ж/д №№ 51,53,57,59,70; ул.Садовая, здания и ж/д №№ 33,35,37,41,43,45,49,51,53,55,61; ул.Советская, здания и ж/д №№ 11,13,15,15а,17,18,19,21; ул.Белоусовская №№ 13,15, 38,40,42; | 2019-07-26 | 8:30 | 17:00
г. Харовск 8(81732) 2-33-33
1 | ВЛ-10кВ ф."Город" ПС "Харовская"-РП2 | Капитальный ремонт |  | 15.07.2019 16.07.2019 | 8:30 | 16:30
КТП №70 ИП Маракасов
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ВЛ-10 кВ. ф. База | Капитальный ремонт | п.База | 22-26.07.2019 | 10:00 | 16:00
2 | ТП № 13 | Капитальный ремонт | д. Большая Климовская, п. Вожега, у. Советская | 22-26.07.2019 | 9:00 | 16:00
3 | ТП № 10 | Капитальный ремонт | п. Вожега, пер. Транспортный, ул. Садовая | 22-26.07.2019 | 9:00 | 16:00
4 | ТП № 17 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская | 22-26.07.2019 | 9:00 | 16:00
5 | ТП № 48 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский, ООО "Вожега-Лес" | 22-26.07.2019 | 9:00 | 16:00
5 | ТП № 57 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский,ул. Первомайская, Спортивная, Парковая | 22-26.07.2019 | 9:00 | 16:00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)