## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 04.02.2019 г. по 10.02.2019 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-308 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Текущий ремонт | улица Турундаевская 2, 4, 4-а | 2019-02-04 | 9:00 | 11:00
2 | ТП-315 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Беляева 24-а, 24-б | 2019-02-04 | 13:00 | 16:00
улица Московская 33, 35, 37
улица Петрозаводская 12, 14, 14-а
3 | ТП-308 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Текущий ремонт | проспект Советский 160 | 2019-02-04 | 13:00 | 16:00
4 | ТП-319 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Текущий ремонт | улица Пригородная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2019-02-05 | 9:00 | 16:00
5 | ТП-265 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Гончарная 2, 2-а, 4, 4-а | 2019-02-05 | 13:00 | 16:00
улица Ленинградская 66, 70, 70-а, 72, 90
6 | ТП-344 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Текущий ремонт | улица Козленская 101, 103, 107, 109, 111 | 2019-02-06 | 9:00 | 16:00
улица Левичева 7, 9
улица Рабочая 4, 6
переулок Содемский 6, 8
7 | ТП-265 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Гончарная 2, 2-а, 4, 4-а | 2019-02-06 | 13:00 | 16:00
улица Ленинградская 66, 70, 70-а, 72, 90
8 | ТП-205 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Текущий ремонт | переулок Ботанический 1, 2 | 2019-02-07 | 9:00 | 16:00
улица Индустриальная 4, 6, 8, 10, 10-а
переулок Индустриальный 1, 2
переулок Технический 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 11, 13, 18, 20
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-01 ф. "Пр. Ленина". | Замена и правка опор; перетяжка провода; замена ответвлений на ж/д | г.Вытегра пр.Ленина 7,9. ул.Революции 28,30,49. | с 04.01. по 08.01.2019г. | 9:00 | 16:30
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)
1 | ВЛ-10кВ "Селище" | расчистка охранной зоны ВЛ | СНТ Энергетик-3, СНТ КИТ-1 | 2019-02-04 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-10кВ "Селище" | расчистка охранной зоны ВЛ | СНТ Энергетик-3, СНТ КИТ-1 | 2019-02-05 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-10кВ "Селище" | расчистка охранной зоны ВЛ | СНТ Энергетик-3, СНТ КИТ-1 | 2019-02-06 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-10кВ "Селище" | расчистка охранной зоны ВЛ | СНТ Энергетик-3, СНТ КИТ-1 | 2019-02-07 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-10кВ "Селище" | расчистка охранной зоны ВЛ | СНТ Энергетик-3, СНТ КИТ-1 | 2019-02-08 | 9:00 | 16:00
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
1 | ВЛ-10кВ "Кошта-1" | Замена изоляторов | Н.Углы | 2019-02-05 | 10:00 | 15:00
2 | ВЛ-10кВ "Крутец" | Натяжка проводов | Сад №3 ЧМК | 2019-02-07 | 10:00 | 15:00
г. Чагода (тел. (81741) 2-28-35)
1 | КТП-5 ул. Боровая, ул. Майская | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п. Чагода | 04.02-8.02.2018г | 8:30 | 16:30
2 | ТП-55 УЛ.Бульварная. Полевая | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п.Сазоново | 04.02-8.02.2018г | 8:30 | 16:30
3 | КТП-57 п.Смердомский ул.Жукова | Установка и замена светильников У/О | п.Смердомский | 04.02-8.02.2018г | 8:30 | 16:30
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
г. Белозерск (тел. (817-56) 2-13-46)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
г. Шексна (тел. (817-51) 2-25-01)
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92, 8-921-823-81-21)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)