## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период со 02.12.2019 г. по 08.12.2019 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес поТекущий ремонтебителей | Период отключения элекТекущий ремонтоэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. ВОЛОГДА 8(8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-380 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Капитальный ремонт | улица Горка 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-а, 45, 45-а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 | 2019-12-02 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-308 РУ- 0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | Промплощадка 5, 7, 9, 17 | 2019-12-02 | 13:30 | 16:30
проспект Советский 125-а
улица Элеваторная 6
3 | ТП-380 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | шоссе Московское 1, 2, 3, 5, 9, 11, 13 | 2019-12-03 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-308 РУ- 0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | Промплощадка 5, 7, 9, 17 | 2019-12-03 | 13:30 | 14:30
проспект Советский 125-а
улица Элеваторная 6
5 | ТП-308 РУ- 0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | проспект Советский 125-а, 127-а, 160 | 2019-12-03 | 13:30 | 16:30
улица Турундаевская 2, 4, 4-а, 5, 7
улица Элеваторная 2
6 | ТП-368 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Текущий ремонт | проспект Советский 47, 49, 51, 66, 74, 78, 80-б, 82, 84, 86, 88, 90 | 2019-12-03 | 14:00 | 16:00
7 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 2019-12-04 | 9:00 | 16:00
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 14
8 | ТП-340 РУ-6 кВ, РУ- 0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 113, 115, 117, 119 | 2019-12-04 | 13:30 | 16:30
улица Козленская 116, 118, 120
улица Левичева 13, 15, 15-а, 17, 19
улица Рабочая 10, 12, 14-а, 16
9 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 2019-12-05 | 9:00 | 16:00
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 14
10 | ТП-340 РУ-6 кВ, РУ- 0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 113, 115, 117, 119 | 2019-12-05 | 13:30 | 16:30
улица Козленская 116, 118, 120
улица Левичева 13, 15, 15-а, 17, 19
улица Рабочая 10, 12, 14-а, 16
11 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 2019-12-06 | 9:00 | 15:00
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 14
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | Кап. рем. | ул.Железнодорожная 5, 8-19; ул.Сеточников 1,2,3. ул.Техническая 3. ул. Инициаторов 1-14, 16-40 четные. ул.Новая 1-8, 8а, 8б, 10,12,14. | 03.12.2019 04.12.2019 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-28 | Кап. рем. | ул.2 Глушицкая 1-21; ул.3 Глушицкая 1-18; ул.4 Глушицкая 1-12; ул.Водников 13-16. | 2019-12-05 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-107 | Кап. рем. | Сосновая 1-4; Артскважина | 2019-12-06 | 9:00 | 15:00
г. Тотьма (тел. 8(817-39)2-16-44)
1 | ВЛ-10 кВ ф."Воинская часть", ТП-8 | Текущий ремонт | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Бабушкина, ж/д № 2,2А,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40 пер.Гражданский, ж/дома № 1,4,6,8,10.ул.Ново-Загородная, ж/д № 3,5,7,8,9,10,11,12. ул.Загородная, ж/д№9,10,11,12,13,14,15,17, 19,21. ул.Горького,ж/д № 1,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 17,19,21,23,25,20,22,24,26,28. | 2019-12-02 | 08:30 | 16:00:00
2 | ВЛ-10 кВ ф."Воинская часть", ТП-8 | Текущий ремонт | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Бабушкина, ж/д № 2,2А,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40 пер.Гражданский, ж/дома № 1,4,6,8,10.ул.Ново-Загородная, ж/д № 3,5,7,8,9,10,11,12. ул.Загородная, ж/д№9,10,11,12,13,14,15,17, 19,21. ул.Горького,ж/д № 1,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 17,19,21,23,25,20,22,24,26,28. | 2019-12-03 | 08:30 | 16:00:00
3 | ВЛ-10 кВ ф."Воинская часть", ТП-8 | Текущий ремонт | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Бабушкина, ж/д № 2,2А,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40 пер.Гражданский, ж/дома № 1,4,6,8,10.ул.Ново-Загородная, ж/д № 3,5,7,8,9,10,11,12. ул.Загородная, ж/д№9,10,11,12,13,14,15,17, 19,21. ул.Горького,ж/д № 1,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 17,19,21,23,25,20,22,24,26,28. | 2019-12-04 | 08:30 | 16:00:00
4 | ВЛ-10 кВ ф."Воинская часть", ТП-8 | Текущий ремонт | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Бабушкина, ж/д № 2,2А,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40 пер.Гражданский, ж/дома № 1,4,6,8,10.ул.Ново-Загородная, ж/д № 3,5,7,8,9,10,11,12. ул.Загородная, ж/д№9,10,11,12,13,14,15,17, 19,21. ул.Горького,ж/д № 1,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 17,19,21,23,25,20,22,24,26,28. | 2019-12-05 | 08:30 | 16:00:00
5 | ВЛ-10 кВ ф."Воинская часть", ТП-8 | Текущий ремонт | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Бабушкина, ж/д № 2,2А,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, 37,38,39,40 пер.Гражданский, ж/дома № 1,4,6,8,10.ул.Ново-Загородная, ж/д № 3,5,7,8,9,10,11,12. ул.Загородная, ж/д№9,10,11,12,13,14,15,17, 19,21. ул.Горького,ж/д № 1,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 17,19,21,23,25,20,22,24,26,28. | 2019-12-06 | 08:30 | 16:00:00
г. Вытегра тел. 8(81746) 2-11-04
1 | ТП-142-09 ВЛ-0,4кВ Ф-"Водонапорная башня" | Замена и правка опор; замена и перетяжка провода; замена и перетяжка ответвлений к вводу; усТекущий ремонтойство ПЗ. | д. В. Понизовье | с 02.12 по 08.12.2019 | 9:30 | 16:30
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ВЛ-10 кВ. | капитальный ремонт | п. База | 02.12-08.12.2019 | 8:00 | 17:00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)