## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 23.04.2018 г. по 29.04.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-251 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Текущий ремонт | проспект Советский 55, 55-а, 59, 59-в, 63 | 2018-04-23 | 8:30 | 10:00
2 | ТП-184 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Козленская 91, 93, 93-а, 95, 95-а, 97, 99-а | 2018-04-23 | 9:00 | 11:30
улица Яшина 3, 5
3 | ТП-723 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Геофизическая 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13 | 2018-04-23 | 9:00 | 15:00
улица Железнодорожная 68, 82-б, 84-г, 84-д
переулок Железнодорожный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8-а, 8-б, 9, 10, 10-а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37
проезд Линейный 1, 3, 5, 9
станция Рыбкино 11-а
4 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Капитальный ремонт | улица Баранковская 1, 2, 2-а, 4, 5-б, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35 | 2018-04-23 | 9:00 | 16:00
поселок Лиминский 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12-а, 13-а, 14, 17, 23, 24
СНТ Незабудка 5улица, 6, 66уч.
5 | ТП-308 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | Промплощадка 5, 7, 9, 17 | 2018-04-23 | 11:30 | 14:00
проспект Советский 125-а, 127-а, 160
улица Турундаевская 2, 4, 4-а, 5, 7
улица Элеваторная 2, 6
6 | ТП-370 РУ-0,4 кВ (поочередно сначала Т1, затем Т2) | Текущий ремонт | улица Ветошкина 49, 55 | 2018-04-23 | 12:00 | 14:30
улица Герцена 56, 64
улица Первомайская 23-а
улица Пирогова 24
7 | ТП-401 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Авксентьевского 30 | 2018-04-23 | 14:30 | 17:00
улица Кирова 41
улица Хлюстова 18, 19, 23
улица Чехова 7, 9
8 | ТП-35 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Гагарина 40, 41, 42, 44, 44-а, 46, 47 | 2018-04-23 | 15:00 | 17:30
улица Лечебная 9, 20
улица Тендрякова 11
переулок Февральский 7, 9, 11, 13, 13-а, 13-б, 18, 20, 22, 24, 26, 28
улица Южакова 15-а, 36-а, 38, 38-а, 40
9 | ТП-251 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Текущий ремонт | проспект Советский 53, 55-б, 59, 59-а, 59-в, 63, 63-а | 2018-04-24 | 8:30 | 10:00
10 | ТП-577 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Ленинградская 61, 73-а, 73-в | 2018-04-24 | 9:00 | 11:30
11 | ТП-599 РУ-0,4 кВ Ф-7,8 | Текущий ремонт | улица Республиканская 76 | 2018-04-24 | 9:00 | 11:00
12 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Капитальный ремонт | улица Баранковская 1, 2, 2-а, 4, 5-б, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35 | 2018-04-24 | 9:00 | 16:00
поселок Лиминский 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12-а, 13-а, 14, 17, 23, 24
СНТ Незабудка 5улица, 6, 66уч.
13 | ТП-641 РУ-0,4 кВ (по секциям, сначала Т1, затем Т2) | Текущий ремонт | улица Планерная 18 | 2018-04-24 | 11:30 | 14:00
14 | ТП-151 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Гончарная 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47 | 2018-04-24 | 12:00 | 14:30
улица Западная 15
улица Народная 14, 15
улица Панкратова 4
улица Петина 50, 54
улица Преображенского 6, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15, 17
15 | ТП-94 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Текущий ремонт | улица Мохова 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49 | 2018-04-24 | 13:00 | 16:00
улица Ударников 21, 24, 28, 29, 30, 33, 35
16 | ТП-644 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Пионерская 24, 26, 28, 30, 30-а | 2018-04-24 | 14:30 | 17:00
улица Профсоюзная 23, 26, 28, 28-а
17 | ТП-497 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Дачная 1, 2, 3, 4, 4-а, 4-б, 6, 8 | 2018-04-24 | 15:00 | 17:30
переулок Лесной 4, 6, 8
улица Майская 5
18 | ТП-435 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Текущий ремонт | проспект Советский 100-а, 102, 102-б | 2018-04-25 | 8:30 | 10:00
19 | ТП-243 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | проезд Говоровский 2, 4-а, 6, 6-а, 27, 31, 35-а, 37 | 2018-04-25 | 9:00 | 11:30
20 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Капитальный ремонт | улица Баранковская 1, 2, 2-а, 4, 5-б, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35 | 2018-04-25 | 9:00 | 16:00
поселок Лиминский 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12-а, 13-а, 14, 17, 23, 24
СНТ Незабудка 5улица, 6, 66уч.
21 | ТП-645 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Пионерская 26/1, 32, 32-а, 34-а, 36 | 2018-04-25 | 11:30 | 14:00
улица Профсоюзная 29, 30, 31, 31-а
22 | ТП-265 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Гончарная 2, 2-а, 4, 4-а | 2018-04-25 | 12:00 | 14:30
улица Ленинградская 66, 70, 70-а, 72, 90
23 | ТП-705 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Горького 146 | 2018-04-25 | 13:00 | 16:00
улица Пугачева 13
24 | ТП-653 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Можайского 48, 48-а, 50, 52, 53-а, 54, 55, 56, 58, 58-а | 2018-04-25 | 14:30 | 17:00
25 | ТП-241 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Казакова 4, 6, 8, 8-а, 10, 10-а, 10-б, 11-а, 12, 13 | 2018-04-25 | 15:00 | 17:30
улица Трактористов 16
26 | ТП-435 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Текущий ремонт | проспект Советский 102, 102-б | 2018-04-26 | 8:30 | 10:00
27 | РП-6 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Маяковского 9, 38, 45, 45-а, 49 | 2018-04-26 | 9:00 | 11:30
28 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Капитальный ремонт | улица Баранковская 1, 2, 2-а, 4, 5-б, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35 | 2018-04-26 | 9:00 | 16:00
поселок Лиминский 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12-а, 13-а, 14, 17, 23, 24
СНТ Незабудка 5улица, 6, 66уч.
29 | ТП-453 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | переулок Главный 1, 2, 3, 4, 5/17, 6, 8 | 2018-04-26 | 11:30 | 14:00
улица Кубинская 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
улица Лукьяновская 10, 12, 14, 16, 18, 29, 31, 33, 35, 37/21
улица М.Поповича 11/30, 23
переулок Трудовой 3, 4
улица Чапаева 22, 24, 26, 28, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45
улица Чкалова 30
30 | ТП-466 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Вологодская 1, 1-а, 3, 5 | 2018-04-26 | 12:00 | 14:30
улица М.Поповича 22, 22-б, 37, 41
улица Полевая 9
31 | ТП-705 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Горького 146 | 2018-04-26 | 13:00 | 16:00
улица Пугачева 13
32 | ТП-194 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Клубова 25, 25-а, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 45-а, 56, 58, 60-а, 60-б, 62-а, 64-а, 66, 66-а, 66-б, 68, 70, 70-а, 70-б, 70-в, 72, 74 | 2018-04-26 | 14:30 | 17:00
33 | ТП-286 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Вологодская 1-а | 2018-04-26 | 15:00 | 17:30
улица М.Поповича 18, 18-а, 20, 20-а, 20-б, 22, 22-в, 37
34 | ТП-823 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | шоссе Старое 18 | 2018-04-27 | 9:00 | 15:00
35 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Капитальный ремонт | улица Баранковская 1, 2, 2-а, 4, 5-б, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35 | 2018-04-27 | 9:00 | 16:00
поселок Лиминский 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12-а, 13-а, 14, 17, 23, 24
СНТ Незабудка 5улица, 6, 66уч.
36 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990,1017) | Капитальный ремонт | улица Баранковская 1, 2, 2-а, 4, 5-б, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35 | 2018-04-28 | 9:00 | 13:00
поселок Лиминский 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12-а, 13-а, 14, 17, 23, 24
СНТ Незабудка 5улица, 6, 66уч.
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ПС "Вытегра" Ф-2 "Больница" | Кап. Ремонт ВЛ-6 кВ | г. Вытегра ул. Просвещения , Красноармейская , 3 Интернационала , Денисовская набережная , Школьная д №24,28 , Р. Люксембург д. № 3,14 , Барочная , Советская , начало ул. И. Орлова. | 25-27.04.2018 | 9:00 | 16:30
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)