## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 21.01.2019 г. по 27.01.2019 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-68 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица М.Ульяновой 33, 47 | 2019-01-21 | 9:00 | 16:00
улица Пушкинская 43, 50, 52
2 | ТП-344 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 121 | 2019-01-21 | 13:00 | 16:00
улица Козленская 101, 103, 103-а, 105, 107, 109, 111
улица Левичева 5-а, 7, 9
улица Рабочая 4, 6
переулок Содемский 6, 8
3 | ТП-13 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | улица Ветошкина 6-а | 2019-01-22 | 9:00 | 16:00
улица Галкинская 62, 62-а, 64, 66, 68
улица Мира 25
улица Предтеченская 73, 75, 81, 83, 85, 85-а
улица Чехова 29, 29/77, 31, 31-а, 33
4 | ЛЭП №6 (844, 920, 616, 806, 626, 796, 668, 899 ,834,1025,850, 822, 955,1009,1011, 912, 913,1002) | Технологическое присоединение | улица Гагарина 144, 145 | 2019-01-22 | 9:00 | 16:00
улица Галактическая 34, 60, 62
улица Ефимьевская 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
улица Охмыльцевская 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 10-а, 12, 13, 13-а, 14, 14-а, 15, 15-а, 16, 17, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 23-а, 24, 25, 26, 28, 31 -б
садоводчество Пригородное 16, 28, 27, 352
улица Рождественская 3корп.1, 3корп.2
5 | ТП-162 РУ-0,4 кВ Ф-2 (Набережная 6 Армии, 85) | Текущий ремонт | набережная 6 Армии 71, 73-а, 77-а, 79, 81, 85 | 2019-01-22 | 9:00 | 11:00
улица Гоголя 4, 6, 10, 12
6 | ТП-344 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 121 | 2019-01-22 | 13:00 | 16:00
улица Козленская 101, 103, 103-а, 105, 107, 109, 111
улица Левичева 5-а, 7, 9
улица Рабочая 4, 6
переулок Содемский 6, 8
7 | ТП-13 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | улица Ветошкина 12 | 2019-01-23 | 9:00 | 11:00
улица Галкинская 70, 73, 77, 79, 81/35
улица Чехова 18, 20, 22, 22-а, 35, 35/81, 37, 41, 45, 49
8 | ТП-383 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Петина 2 | 2019-01-23 | 13:00 | 16:00
шоссе Пошехонское 14-а
9 | ТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-23 в/в | Капитальный ремонт | улица Козленская 30 | 2019-01-24 | 9:00 | 16:00
улица Предтеченская 40, 42, 44, 45, 50
10 | ТП-383 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | проезд Говоровский 4, 13-а | 2019-01-24 | 13:00 | 16:00
11 | ТП-383 РУ-0,4 кВ Т1 | Капитальный ремонт | улица Петина 2 | 2019-01-24 | 13:00 | 14:00
шоссе Пошехонское 14-а
12 | ТП-8 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в (МОЛОЧНОЕ) | Текущий ремонт | улица Емельянова 8 | 2019-01-24 | 14:00 | 16:00
улица Ленина 3, 4, 5, 6, 7
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
1 | ТП "Сад№2 Аммофос" РУ-0,4кВ | Замена трансформаторов тока | СНТ Сад№2 Аммофос | 2019-01-21 | 10.00 | 12.00
2 | КТП "Афонино" РУ-0,4кВ | Замена трансформаторов тока | д.Афонино | 2019-01-21 | 13.00 | 15.00
3 | ТП "Питино-2" | Замена трансформаторов тока | д.Питино воинская часть "Питино" | 2019-01-22 | 13.00 | 15.00
4 | ВЛ-10кВ "Даргун" | Расчистка охранной зоны ВЛ от поросли | СНТ "Нова" | 2019-01-23 | 10.00 | 15.00
5 | ТП "Комплекс "Шухободь" | Замена трансформаторов тока | Комплекс "Шухободь" | 2019-01-23 | 10.00 | 13.00
6 | КТП "Льнозавод" ВЛ-0,4кВ | Расчистка охранной зоны ВЛ от поросли | Льнозавод д.Батран | 2019-01-24 | 11:30 | 15.30
7 | КТП "Погорелка" | Расчистка охранной зоны ВЛ от поросли | д.Погорелка | 2019-01-24 | 10.00 | 14.00
8 | КТП "Кацитадзе" | Установка кожуха на шпильки трансформатора | д.Вичелово 2 коттеджа по ул.Череповецкой | 2019-01-25 | 10:30 | 12:30
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ТП-84 | ППР | Школьная улица 23-48. Огородников улица 25-48 | 2019-01-23 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-215 | Тех.присоединения | М.Переулок 60,62;Пригородная 53,55,57,58,59,61,63,65,67,69,70,71,73;Тургенева 61,Юбилейная 69,71,73,75,77,79. | 23,24.01.2019 | 9:00 | 14:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-83 | Авар.ремонт | Ул.Новая 11,13,15,17-24,26,28,32а,34-36а,38,38а,40а. | 2019-01-21 | 9:00 | 14:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-83 | Авар.ремонт | Ул.Новая 29,31,31а,35-37,39,41-48,50,52,54а,58,60,60а,62,62а,64,64а,66,68,68а,69,70,72,74 | 2019-01-22 | 9:00 | 14:00
г. Чагода (тел. (81741) 2-28-35)
1 | КТП-5 ул. Боровая, ул. Майская | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п. Чагода | 21.01-25.01.2018г | 8:30 | 16:30
2 | ТП-55 УЛ.Бульварная. Полевая | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п.Сазоново | 21.01-25.01.2019г | 8:30 | 16:30
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-7-08 Ф-"Спортивная" | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | п. Анненский Мост | 22.01.2019 - 24.01.2019 | 9:00 | 16:30
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
г. Шексна (тел. (817-51) 2-25-01)
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92, 8-921-823-81-21)
г. Белозерск (тел. (817-56) 2-13-46)
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)