## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период со 26.10.2020 г. по 01.11.2020 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. ВОЛОГДА 8(8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-270 РУ-0,4 кВ Ф-12 15 | Технологическое присоединение | улица Чернышевского 120 | 2020-10-26 | 9:00 | 16:30
2 | ТП-453 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | переулок Главный 1, 2, 3, 4, 5/17, 6, 8 | 2020-10-26 | 9:00 | 16:00
улица Кубинская 1, 6, 8, 10, 12, 14
улица Лукьяновская 10, 12, 14, 16, 18, 29, 31, 33, 35, 37/21
улица М.Поповича 11/30, 23
переулок Трудовой 3, 4
улица Чапаева 22, 24, 26, 28, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45
3 | ТП-38 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Пугачева 24 | 2020-10-26 | 13:30 | 16:30
улица Судоремонтная 2-а, 4, 6
переулок Судоремонтный 22
улица Хорхоринская 3, 7, 9
4 | ТП-270 РУ-0,4 кВ Ф-24, 25 | Технологическое присоединение | улица Сухонская 1 | 2020-10-27 | 9:00 | 16:30
5 | ТП-528 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Ершовская 30, 32, 34, 36, 41, 43 | 2020-10-27 | 9:00 | 16:00
переулок Ершовский 4, 6, 8
6 | ТП-38 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Пугачева 24 | 2020-10-27 | 13:30 | 14:30
улица Судоремонтная 2-а, 4, 6
переулок Судоремонтный 22
улица Хорхоринская 3, 7, 9
7 | ТП-38 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Пугачева 18, 20, 20-а, 22 | 2020-10-27 | 13:30 | 16:30
улица Судоремонтная 1, 1-а, 2, 2-а
переулок Судоремонтный 2-а
8 | ТП-270 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Технологическое присоединение | улица Сухонская 1, 2, 20 | 2020-10-27 | 15:00 | 16:30
улица Чернышевского 116-а, 118-б, 118-в
9 | ТП-453 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | переулок Главный 1, 2, 3, 4, 5/17, 6, 8 | 2020-10-28 | 9:00 | 16:00
улица Кубинская 1, 6, 8, 10, 12, 14
улица Лукьяновская 10, 12, 14, 16, 18, 29, 31, 33, 35, 37/21
улица М.Поповича 11/30, 23
переулок Трудовой 3, 4
улица Чапаева 22, 24, 26, 28, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45
10 | ТП-359 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Лаврова 14 | 2020-10-28 | 13:30 | 16:30
улица Чернышевского 91, 93, 95, 97, 97-а
11 | ТП-162 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 67, 71, 73-а, 77-а, 79, 81, 85 | 2020-10-29 | 9:00 | 13:00
улица Гоголя 4, 6, 10, 12
12 | ТП-528 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Ершовская 30, 32, 34, 36, 41, 43 | 2020-10-29 | 9:00 | 16:00
переулок Ершовский 4, 6, 8
13 | ТП-270 РУ-0,4 кВ Ф-23 | Технологическое присоединение | улица Сухонская 1-А | 2020-10-29 | 9:00 | 16:00
14 | ТП-359 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Лаврова 14 | 2020-10-29 | 13:30 | 16:30
улица Чернышевского 91, 93, 95, 97, 97-а
15 | ТП-270 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Технологическое присоединение | улица Сухонская 3, 5, 8, 9, 10-а, 10-в, 11, 12, 13 | 2020-10-29 | 15:00 | 16:30
улица Чернышевского 118, 120
16 | ТП-620 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | переулок Весенний 1 | 2020-10-30 | 9:00 | 15:00
улица Железнодорожная 83-а, 85-а, 87-а, 89-а, 93-а, 95, 97, 101-б, 103, 105
улица Никольская 27, 29-а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53 -а, 55, 57, 63, 67, 82, 84, 84-а, 86, 86-б, 88, 88-а, 88-б, 90, 90-а, 92, 92-б, 94, 96, 96-а, 98, 100, 100-а, 100-б, 100вблизи, 100-г, 104-а, 110-А
17 | ТП-453 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | переулок Главный 1, 2, 3, 4, 5/17, 6, 8 | 2020-10-30 | 9:00 | 15:00
улица Кубинская 1, 6, 8, 10, 12, 14
улица Лукьяновская 10, 12, 14, 16, 18, 29, 31, 33, 35, 37/21
улица М.Поповича 11/30, 23
переулок Трудовой 3, 4
улица Чапаева 22, 24, 26, 28, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45
г. Вытегра тел. (81746) 2-11-04
1 | ТП-7-05 Ф-"Посёлок " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Бадоги | 2020-10-26 | 10:30 | 15:30
2 | ТП-7-07 Ф-"Посёлок 1 " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Костручей | 2020-10-27 | 10:30 | 15:30
3 | ТП-7-07 Ф-"Посёлок 1" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Костручей | 2020-09-28 | 10:30 | 15:30
4 | ТП-7-05 Ф-"Посёлок " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Костручей | 2020-10-29 | 10:30 | 15:30
5 | ТП-7-05 Ф-"Посёлок " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | д. Бадоги | 2020-10-30 | 10:30 | 15:30
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 с ТП-64 | Кап. Ремонт | ул.Лесная (кроме ж/д №6 и 8 ), Мичурина, Дегтярева, Орешкова13,15,15а, пер.Каркасный. | 2020-10-26 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-215 | АСКУЭ | Тургенева 67-80, Пригородная 72-93,пер Малый 64,66,92 | 2020-10-27 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-6кВ ЛЭП - 2 | Кап. Ремонт | Коррекционная школа, АЗС №37 | 28.102020 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | АСКУЭ | Новая 1-14 , Инициаторов 1-40 ,Сеточников 1,2,3 ,Железнодорожная 5-19 | 2020-10-29 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-215 | АСКУЭ | Юбилейная 69-77,Тургенева 61,Пригородная 53-73,пер. Малый 60,62 | 2020-10-30 | 9:00 | 15:00
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ветеранов, Молодёжная, Щетинина, Юбилейная | 2020-10-26 | 9:00 | 16:30
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ильинская, им.Дидка, им.Коткова, Артемьева, пер. Троицкий, Октябрьская, д.77 | 2020-10-26 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Пионерская, Кооперативная, Набережная, Новая | 2020-10-26 | 9:00 | 16:30
4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-78 | Заявка ООО СК Арбат | п. База, ул. Советская, ул. Сосновая | 2020-10-26 | 9:00 | 16:30 | табельная АО РЖД
5 | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ветеранов, Молодёжная, Щетинина, Юбилейная | 2020-10-27 | 9:00 | 16:30
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ильинская, им.Дидка, им.Коткова, Артемьева, пер. Троицкий, Октябрьская, д.77 | 2020-10-27 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Пионерская, Кооперативная, Набережная, Новая | 2020-10-27 | 9:00 | 16:30
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-11 | Заявка Администрации п. Вожега | п. Вожега, ул. Советская, пер. Советский | 2020-10-27 | 9:00 | 16:30
9 | ТП-59, ТП-60 | Кап.ремонт | п. Кадниковский, ул. Новая, ул. Долгановская, ул. Ветеранов, ул. Первомайская, ул. Горького, ул. Пушкина Добролюбова | 2020-10-27 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ветеранов, Молодёжная, Щетинина, Юбилейная | 2020-10-28 | 9:00 | 16:30
11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ильинская, им.Дидка, им.Коткова, Артемьева, пер. Троицкий, Октябрьская, д.77 | 2020-10-28 | 9:00 | 16:30
12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Пионерская, Кооперативная, Набережная, Новая | 2020-10-28 | 9:00 | 16:30
13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-11 | Заявка Администрации п. Вожега | п. Вожега, ул. Советская, пер. Советский | 2020-10-28 | 9:00 | 16:30
14 | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ветеранов, Молодёжная, Щетинина, Юбилейная | 2020-10-29 | 9:00 | 16:30
15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ильинская, им.Дидка, им.Коткова, Артемьева, пер. Троицкий, Октябрьская, д.77 | 2020-10-29 | 9:00 | 16:30
16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Пионерская, Кооперативная, Набережная, Новая | 2020-10-29 | 9:00 | 16:30
17 | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ветеранов, Молодёжная, Щетинина, Юбилейная | 2020-10-30 | 9:00 | 16:30
18 | ВЛ-0,4кВ от ТП-15 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Ильинская, им.Дидка, им.Коткова, Артемьева, пер. Троицкий, Октябрьская, д.77 | 2020-10-30 | 9:00 | 16:30
19 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Пионерская, Кооперативная, Набережная, Новая | 2020-10-30 | 9:00 | 16:30

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)