## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период 17.06.2019 г. по 23.06.2019 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. (8172)-27-13-10
1 | ЛЭП №39 (649,380,928,944,395) | Капитальный ремонт | улица Горка 2, 2-а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-а, 45, 45-а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 | 2019-06-17 | 9:00 | 16:00
шоссе Московское 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2 | ТП-164 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Текущий ремонт | улица Гоголя 63, 67, 67-а, 69, 71-а, 73-а, 75, 92, 94, 96, 98, 102 | 2019-06-17 | 13:30 | 16:00
улица Горького 74, 76
улица Добролюбова 15-а, 16
3 | ТП-263 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица М.Ульяновой 8, 8-а, 10, 12, 14, 16, 18 | 2019-06-17 | 14:00 | 16:30
улица Мира 13, 15, 17
4 | ТП-344 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | улица Козленская 101, 103, 107, 109, 111 | 2019-06-18 | 9:00 | 16:00
улица Левичева 7, 9
улица Рабочая 4, 6
переулок Содемский 6, 8
5 | ТП-263 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица М.Ульяновой 8, 8-а, 10, 12, 14, 16, 18 | 2019-06-18 | 14:00 | 16:30
улица Мира 13, 15, 17
6 | ТП-164 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Текущий ремонт | улица Гоголя 65, 71, 73, 100 | 2019-06-19 | 9:00 | 11:30
улица Горького 74, 76
улица Добролюбова 9, 15, 15-а, 16, 17
7 | ТП-113 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | улица Зосимовская 71, 71-а, 73 | 2019-06-19 | 9:00 | 16:00
улица Козленская 64-а
улица Первомайская 12, 14
8 | ТП-485 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Архангельская 11-б | 2019-06-19 | 13:30 | 16:00
улица Воркутинская 6-а, 8-а, 10
улица Конева 31-а
9 | ТП-777 РУ-0,4 кВ Ф-21,22 в/в | Капитальный ремонт | улица Ленина 17, 19, 21 | 2019-06-20 | 9:00 | 16:00
набережная Пречистенская 2
10 | ТП-485 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Архангельская 11-б | 2019-06-20 | 13:30 | 14:30
улица Воркутинская 6-а, 8-а, 10
улица Конева 31-а
11 | ТП-485 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Архангельская 11-б | 2019-06-20 | 13:30 | 16:00
улица Воркутинская 6, 8, 10-а
улица Конева 31-а
12 | ТП-605 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица 1 Садовая 4, 6, 8, 10, 20 | 2019-06-21 | 9:00 | 15:00
улица 2 Садовая 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28
улица 3 Садовая 2, 6, 8, 9, 9-а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 42
улица 4 Садовая 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
садоводчество Дубрава 37, 210
улица Дубровская 1, 2, 2-а, 2-в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-а, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 23-а
улица Сиреневая 35, 37, 43, 54, 58, 60
улица Цветочная 54, 56
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-7-10 | Замена эл/об-я, отборы проб масла,замена РЛНД | п. Анненский Мост ул. Комсомольская, Первомайская, Гаражная, Зелёная д № 1. | 17.06-19.06.19 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-142-24 Ф-"Посёлок 1" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | д. Н. Понизовье ул. Зелёная, Набережная, Заречная | 17.06-21.06.19 | 8:30 | 16:30
3 | ТП-54-28 ТП-54-33 | Текущий ремонт тр-ра, отборы проб тр-го масла | п. Белоусово Промзона территория нижнего склада | 2019-06-20 | 8:30 | 16:30
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-35 | Кап.ремонт | ул. 3-я Биржевая, ж.д. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12; дер Медведево: ж.д 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 | 2019-06-18 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-67 | Кап.ремонт | ул. 40-л Октября 18, 20, 22, 24; Диспетчерская «Спецтранс»; м-н Аникина, Баз пл.; м-н Райпо, Баз пл,1; маг.Аникина, Баз пл,1; Киоск «Вологдапресс»; м-н Савина, Баз пл,5б; м-н Троховой, Баз пл, 5б; Видеокамеры | 2019-06-19 | 9:00 | 15:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-35 | Кап.ремонт | ул.1-я Биржевая ж.д. 45,48,50,51,52,53,54,59,60,61,63,64,67,69,71;ул.2-я Биржевая, ж.д.1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,14,16,17,18,20,21,22,23,24,25,28,29,30,32,33,34,35;ул. Биржевой переулок ж.д.1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,12; | 2019-06-20 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма (тел. 8(817-39)2-16-44)
1 | ВЛ-0,4кВ Л.2. ТП-10/0,4 кВ № 15. | КР | Тотемский район, МО "Пятовское", д.Варницы ул.Вологодская, ж/д № 8,9,10,11,12. ул.Петровская, ж/д№3,10. ул.Попова,ж/д № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20. ул.Рубцова,ж/д№1,3,5,7,7а,9,11,13,15,17,19,21. ул.Молодежная,ж/д№11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. ул.Вахрушева, ж/д № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. | 2019-06-17 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л.2. ТП-10/0,4 кВ № 15. | КР | Тотемский район, МО "Пятовское", д.Варницы ул.Вологодская, ж/д № 8,9,10,11,12. ул.Петровская, ж/д№3,10. ул.Попова,ж/д № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20. ул.Рубцова,ж/д№1,3,5,7,7а,9,11,13,15,17,19,21. ул.Молодежная,ж/д№11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. ул.Вахрушева, ж/д № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. | 2019-06-18 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л.2. ТП-10/0,4 кВ № 15. | КР | Тотемский район, МО "Пятовское", д.Варницы ул.Вологодская, ж/д № 8,9,10,11,12. ул.Петровская, ж/д№3,10. ул.Попова,ж/д № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20. ул.Рубцова,ж/д№1,3,5,7,7а,9,11,13,15,17,19,21. ул.Молодежная,ж/д№11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. ул.Вахрушева, ж/д № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. | 2019-06-19 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л.2. ТП-10/0,4 кВ № 15. | КР | Тотемский район, МО "Пятовское", д.Варницы ул.Вологодская, ж/д № 8,9,10,11,12. ул.Петровская, ж/д№3,10. ул.Попова,ж/д № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20. ул.Рубцова,ж/д№1,3,5,7,7а,9,11,13,15,17,19,21. ул.Молодежная,ж/д№11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. ул.Вахрушева, ж/д № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. | 2019-06-20 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4кВ Л.2. ТП-10/0,4 кВ № 15. | КР | Тотемский район, МО "Пятовское", д.Варницы ул.Вологодская, ж/д № 8,9,10,11,12. ул.Петровская, ж/д№3,10. ул.Попова,ж/д № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20. ул.Рубцова,ж/д№1,3,5,7,7а,9,11,13,15,17,19,21. ул.Молодежная,ж/д№11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. ул.Вахрушева, ж/д № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17. | 2019-06-21 | 9:00 | 16:00
г. Харовск 8(81732) 2-33-33
1 | ВЛ-0,4кВ ф.Больничная КТП№101 | Капитальный ремонт |  | 17.06.2019 по 21.06.2019 | 9:00 | 16:00
ул.Больничная
ЭСУ "Грязовец" тел. (81755) 2-27-82
1 | ВЛ-0,4кВ ф.Котельная№8 ТП№22 | Капитальный ремонт | Котельная№8,улКомсомольская д41 Межрегионгаз,база МУП "ЭТС" | 2019-06-17 | 9:00 | 12:00
2 | ТП-30 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улГагарина 8,9,7.ул Привокзальная19, Котельная№6,КНС№3 | 2019-06-19 | 9:00 | 15:00
п Кадуй тел. (81742) 2-15-17
1 | КТП Поселок п.ФШБ РУ-0.4кВ | Капитальный ремонт |  | 2019-06-18 | 9:00 | 16:00
ул.Заводская
ул.Набережная
ул.Березовская
2 | КТП Школа п.ФШБ | Капитальный ремонт | ул.Школдная | 2019-06-19 | 9:00 | 16:00
ул. Пролетарская
ул. Лесная
ул.Боровая. Ул.Новая.

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)