## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 09.07.2018 г. по 15.07.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | улица Советская 5, 9, 15, 15-а | 2018-07-09 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-965 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | садоводчество Дубрава 125, 131, 165 | 2018-07-09 | 9:00 | 10:00
улица Цветочная 35
3 | ТП-966 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | садоводчество Дубрава 8, 34 | 2018-07-09 | 10:00 | 11:00
4 | ТП-18 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 43, 45, 49-б, 50, 52, 53 | 2018-07-09 | 13:00 | 16:00
улица Зосимовская 73
улица Козленская 64, 64-б, 70
улица Первомайская 12, 12-а
5 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | улица Советская 5, 9, 15, 15-а | 2018-07-10 | 9:00 | 16:00
6 | ТП-551 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Капитальный ремонт | улица Железнодорожная 61, 63, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140 | 2018-07-10 | 9:00 | 16:00
7 | ТП-953 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица 1 Садовая 14, 16, 22, 24, 26/44 | 2018-07-10 | 9:00 | 10:00
улица Сиреневая 49, 51
улица Усадебная 44
8 | ТП-623 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 40 | 2018-07-10 | 10:00 | 11:00
улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38
улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 27, 31, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 35, 39
улица Сиреневая 52
9 | ТП-18 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 43, 45, 49-б, 50, 52, 53 | 2018-07-10 | 13:00 | 16:00
улица Зосимовская 73
улица Козленская 64, 64-б, 70
улица Первомайская 12, 12-а
10 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | улица Советская 5, 9, 15, 15-а | 2018-07-11 | 9:00 | 16:00
11 | ТП-551 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Текущий ремонт | улица Железнодорожная 61, 63, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140 | 2018-07-11 | 9:00 | 16:00
12 | ТП-273 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Благовещенская 44-а, 48 | 2018-07-11 | 13:00 | 16:00
проспект Победы 37, 39
13 | ТП-12 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | улица Советская 5, 9, 15, 15-а | 2018-07-12 | 9:00 | 16:00
14 | ТП-273 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Благовещенская 44-а, 48 | 2018-07-12 | 13:00 | 14:00
проспект Победы 37, 39
15 | ТП-273 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 5 | 2018-07-12 | 13:00 | 16:00
проспект Победы 39
16 | ТП-837 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица 6 Кирилловская 1, 3, 6, 8, 10, 14а, 18 | 2018-07-13 | 9:00 | 15:00
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ТП-15 КЛ-10 кВ. яч. №2 - тр-р | испытания | улица Октябрьская 70,72, 77 (с производственной базой), 79, улица Д.Коткова, переулок Троицкий | 09.07.18 г. | 9:00 | 12:00
2 | ТП-25 КЛ-10 кВ. яч. №2 - тр-р | испытания | улица Октябрьская 58,62,66,66А,68,68А,73,76, скважина ООО ЖКХ, производственная база ИП Дарануца, магазин Мегаполис, магазин Ритуальные услуги, улица Гончарная | 09.07.18 г. | 14:00 | 17:00
3 | ТП-17 КЛ-10 кВ. яч. №2 - тр-р | испытания | улица Октябрьская 50А,50Б,50В, производственная база ООО "Мех.колоная" | 10.07.18 г. | 9:00 | 12:00
4 | ф. База ВЛ-10 кВ. | испытания | п. База, п. Вожега улица Октябрьская АЗС | 11.07.18 г. | 11:00 | 16:00
5 | ф. Восточный ВЛ-10 кВ. | испытания | улица Пригородная, Свободы, Кооперативная,Заречная,Набережная, Южная,Пионерская,Первомайская,Пролетарская,Красноармейская,Железнодорожная,Энергетиков,Новая, Северная,Полярная, Шагалова,Труда, Ударников,Коммунистическая,Лесная,Заболотная,Песочная,Подлесная, переулок Лесной | 12.07.18 г. | 9:00 | 13:00
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
1 | ВЛ-10 кВ ф."ШПЗ" | чистка трассы от поросли. | г.Харовск, №ТП 35( частный сектор ул.Полевая, Чкалова),41,33,45,46,43,80. | 2018-07-09 | 8:30 | 16:00
г. Тотьма (тел. (817-39) 2-16-44, 2-15-49)
1 | ТП-10/0,4 кВ № 7, № 28 | Переключение нагрузок дляобеспечения работ по кап.ремонт ТП-10/0,4 кВ № 28, кап.ремонт ТП-10/0,4 кВ 3 28 | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 ул.Заречная, ж/д 1,2,3,4,4а,5,6,7 ул.Парковая, ж/д 1,3,5,7,9,10б,11,13,15 ул.Речная, ж/д 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ул.Герцена, ж/д 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 ул.Зеленская, ж/д 1,2,2а,3,3а,4,4а,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21 пер.Сухонский, ж/д 1,2,3 наб.Краснофлотская, ж/д42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 2018-07-09 | 8:00 | 17:00
2 | ТП-10/0,4 кВ № 7, № 28 | Переключение нагрузок дляобеспечения работ по кап.ремонт ТП-10/0,4 кВ № 28, кап.ремонт ТП-10/0,4 кВ 3 28 | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 ул.Заречная, ж/д 1,2,3,4,4а,5,6,7 ул.Парковая, ж/д 1,3,5,7,9,10б,11,13,15 ул.Речная, ж/д 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ул.Герцена, ж/д 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 ул.Зеленская, ж/д 1,2,2а,3,3а,4,4а,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21 пер.Сухонский, ж/д 1,2,3 наб.Краснофлотская, ж/д42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 2018-07-10 | 8:00 | 17:00
3 | ТП-10/0,4 кВ № 7, № 28 | Переключение нагрузок дляобеспечения работ по кап.ремонт ТП-10/0,4 кВ № 28, кап.ремонт ТП-10/0,4 кВ 3 28 | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 ул.Заречная, ж/д 1,2,3,4,4а,5,6,7 ул.Парковая, ж/д 1,3,5,7,9,10б,11,13,15 ул.Речная, ж/д 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ул.Герцена, ж/д 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 ул.Зеленская, ж/д 1,2,2а,3,3а,4,4а,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21 пер.Сухонский, ж/д 1,2,3 наб.Краснофлотская, ж/д42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 2018-07-11 | 8:00 | 17:00
4 | ТП-10/0,4 кВ № 7, № 28 | Переключение нагрузок дляобеспечения работ по кап.ремонт ТП-10/0,4 кВ № 28, кап.ремонт ТП-10/0,4 кВ 3 28 | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 ул.Заречная, ж/д 1,2,3,4,4а,5,6,7 ул.Парковая, ж/д 1,3,5,7,9,10б,11,13,15 ул.Речная, ж/д 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ул.Герцена, ж/д 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 ул.Зеленская, ж/д 1,2,2а,3,3а,4,4а,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21 пер.Сухонский, ж/д 1,2,3 наб.Краснофлотская, ж/д42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 2018-07-12 | 8:00 | 17:00
5 | ТП-10/0,4 кВ № 7, № 28 | Переключение нагрузок дляобеспечения работ по кап.ремонт ТП-10/0,4 кВ № 28, кап.ремонт ТП-10/0,4 кВ 3 28 | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 ул.Заречная, ж/д 1,2,3,4,4а,5,6,7 ул.Парковая, ж/д 1,3,5,7,9,10б,11,13,15 ул.Речная, ж/д 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ул.Герцена, ж/д 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 ул.Зеленская, ж/д 1,2,2а,3,3а,4,4а,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21 пер.Сухонский, ж/д 1,2,3 наб.Краснофлотская, ж/д42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 | 2018-07-13 | 8:00 | 17:00
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)