## Лист1
АО "Вологдаоблэнерго"
ПО "Череповецкое"
Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Потребители, попадающие под отключение | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод в работу |  |  | Аварийная готовность | Примечание
|  |  |  | Дата | Время начала | Время окончания
ЭСУ "Бабаево"
1 | ТП №22 "ДРСУ" ф."Горсеть 1" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр. лица: ДПМК,КНС,АЗС, ДРСУ Население: ул.Свердлова,д.70,72. | Установка концентратора | 2017-05-02 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
2 | ТП №23 "РТП" ф."Горсеть 1" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр.лица: ФОК,пилорама ИП Самухин,оптовая база ИП Смирнов,ВНС, ИП Козлов,ИП Манафов, БМК;Население: ул.Механизаторов, д.1 | Установка концентратора | 2017-05-02 | 14:00 | 16:00 |  | Согласовано
3 | ТП №24 "ЛММС" ф."Горсеть 1" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр.лица: ВиВ,Химлесхоз,база ЛММС, д/сад №6; Население: ул.Спортивная,д.10-44,ул.Свердлова,д.№45-73,ул.Механизаторов,д.№24-32,18А,4,6,8 | Установка концентратора | 2017-05-02 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
4 | ТП №11 "Клуб" ф."Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица: Дом культуры,библиотека,гаражи Ростелеком, Население: ул.Заречная,д.4,5А, ул.Садовая,д.1-5,ул.Парковая,д.1-12 | Установка концентратора | 2017-05-02 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
5 | ТП №27 "АБЗ ДРСУ" ф."Горсеть 1" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр. Лица: АБЗ ДРСУ,АПСП4. | Установка технического прибора учета, трансформаторов тока, концентратора | 2017-05-03 | 14:00 | 16:00 |  | Согласовано
6 | ТП №28 "МХЛ" ф."Горсеть 1" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр.лица: Межхозлесхоз | Установка технического прибора учета, трансформаторов тока, концентратора | 2017-05-03 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
7 | ТП №13 "Больница" ф."Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица: Администрация с/п Борисовское,Сбербанк,котельная ЖКХ, Росгосстрах, ИП Синявин, гараражи ЖКХ,насосная,склад ИП Хазов,м-н Хлеб, Население: ул.Набережная-2,д.5-20,ул.Подгорная,д.1-15,ул.Октябрьская,д.12-41,ул.Мира,д.26-42,ул.Механизаторов,д.1-6,ул.Западная,д.10-17 | Установка концентратора | 2017-05-03 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
8 | ТП №14 "Хлебозавод" ф."Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица: Борисовский хлебозавод | Установка концентратора | 2017-05-03 | 14:00 | 16:00 |  | Согласовано
9 | ТП №30 "Южная" ф."Горсеть 1" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр.лица: м-н Сенат; Население:ул.Южная,д.23-51,55-63,30-68,ул.Загородная,д.50-82,53-83,ул.Кленовая,д.51,57,60,62,64,ул.Лесная,д.46-70,49-77,ул.Южная,д.33-63,40-68,ул.Загородная,д.42-82,47-83,ул.Кленовая. | Установка технического прибора учета, трансформаторов тока, концентратора | 2017-05-04 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
10 | ТП №15 "ПМК" ф."Поселковый" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица: Борисово-Судское ПМК-3 | Установка концентратора | 2017-05-04 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
11 | ТП №16 "АО Лен" ф."Льнозавод 2" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Юр.лица:Льнозавод,ПК Пожарское | Установка концентратора | 2017-05-04 | 14:00 | 16:00 |  | Согласовано
12 | ТП №32 "Чкалова" ф."Горсеть 3" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Население: ул.Островского,д.11-25,12-34,36-62,27-53,ул.Кирова,д.20-27А,28-55,ул.Чкалова,д.13-27,116-30,29-55,32,56 | Установка технического прибора учета, трансформаторов тока, концентратора | 2017-05-05 | 9:00 | 11:00 |  | Согласовано
13 | ТП №35 "Путепровод" ф."Горсеть 3" ПС 110/35/10 "Бабаево" | Юр.лица: м-н Сенат; Население: ул.К.Маркса,д.34,40А,36-46,ул.Железнодорожная,д.19,19Б,10,12,21-31,34,ул.Луначарского,д.14,16,51,57,24-40,43, ул.Пушкина,д.22-287,47-51А,Пролетарский пер.Д.4,11,15,34-46,ул.К.Маркса,д.63,71. | Установка технического прибора учета, трансформаторов тока, концентратора | 2017-05-05 | 14:00 | 16:00 |  | Согласовано
ЭСУ "Шексна"
1 | ТП-116 | Сущилка СПК "РУСЬ" | Ремонт ТП (замена ТТ) | 2017-05-02 | 11:00 | 13:00 |  | согласовано
2 | ТП-108 | Животноводческий комплекс "Екимовское" | Ремонт ТП (замена ТТ) | 2017-05-03 | 10:00 | 12:00 |  | согласовано
3 | ТП-108 | Животноводческий комплекс "Екимовское" | Ремонт ТП (замена ТТ) | 2017-05-03 | 14:30 | 17:00 |  | согласовано
4 | ТП-64 | п. Чебсара жилые дома по ул.Ленина, ул. Железнодорожная | Ремонт ТП (ремонт контактных соединений) | 2017-05-04 | 11:00 | 13:00 |  | согласовано
ЭСУ "Чагода"
1 | ВЛ-10кВ Агрострой за ЛР-5 | д.Паник , д. Малашкино, д. Чагода | Расчистка просеки ВЛ | 2017-05-02 | 13:00 | 16:00 | 15 мин. | Согласовано
2 | ВЛ-10кВ Агрострой за ЛР-5 | д.Паник , д. Малашкино, д. Чагода | Расчистка просеки ВЛ | 2017-05-03 | 13:00 | 16:00 |  | Согласовано
3 | ВЛ-10кВ Агрострой за ЛР-5 | д.Паник , д. Малашкино, д. Чагода | Расчистка просеки ВЛ | 2017-05-04 | 13:00 | 16:00 | 15 мин. | Согласовано
4 | ВЛ-10кВ Агрострой за ЛР-5 | д.Паник , д. Малашкино, д. Чагода | Расчистка просеки ВЛ | 2017-05-05 | 13:00 | 16:00 |  | Согласовано