## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 05.09.2022г. по 11.09.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-425 Ф-12 | Текущий ремонт | переулок Верхний 45, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60 | 2022-09-04 | 9:00 | 16:00
переулок Долгий 45, 47, 49, 51, 53, 55
улица Народная 62, 64, 66
переулок Узкий 61, 66, 68
улица Щетинина 19, 21-а, 23, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
улица Южакова 67
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-124 Ф-10 Ф-11 | Текущий ремонт | переулок Верхний 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50 | 2022-09-04 | 9:00 | 16:00
переулок Долгий 11, 13, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41
переулок Конечный 11
улица Народная 35-а, 37, 39, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62
улица Республиканская 69, 77
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-280 Ф-5 Ф-3 | Текущий ремонт | переулок Верхний 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 | 2022-09-04 | 9:00 | 16:00
переулок Долгий 2, 3, 4, 5, 6, 23
улица Народная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40
улица Панкратова 1, 3, 5, 5-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16
улица Петина 48, 57
переулок Узкий 3, 4, 6, 9, 10, 14-а
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-248 Ф-4 | Текущий ремонт | улица Гагарина 4, 6 | 2022-09-04 | 9:00 | 16:00
улица Гончарная 30, 32
улица Западная 3, 5, 7, 9, 13, 15
улица Народная 3, 5, 7, 8-а, 9
5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-36 Ф-3, Ф-6 | Капитальный ремонт | улица Воровского 4 | 2022-09-05 | 9:00 | 16:00
улица Маяковского 20-а
улица Пролетарская 3-а, 11, 17
улица Ударников 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 13-а, 15
6 | ТП-361 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Гагарина 38 | 2022-09-05 | 9:00 | 10:00
переулок Западный 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26
переулок Кольцевой 22
улица Коничева 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24
улица Лечебная 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18
улица Панкратова 15, 25, 27, 29, 33, 42, 44
улица Республиканская 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58
переулок Рыночный 3, 5
переулок Узкий 24, 30, 31, 32, 35, 37
переулок Февральский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16
улица Южакова 56-а, 64
7 | ТП-604 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица 5 Садовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 | 2022-09-05 | 10:00 | 11:00
улица 6 Садовая 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25
улица 7 Садовая 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 24
улица 8 Садовая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19
улица Сиреневая 23, 30, 34, 36, 38, 40, 44, 46
улица Цветочная 32, 34
8 | ТП-101 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | улица Герцена 121 | 2022-09-05 | 13:30 | 16:00
улица Козленская 124, 126, 128, 130, 132, 132-а
улица Рабочая 7, 9, 11
9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-329 Ф-13 | Капитальный ремонт | улица Благовещенская 31-а | 2022-09-06 | 9:00 | 16:00
улица Мальцева 18, 20, 22/32
улица Октябрьская 34, 34-а, 36, 38-а
10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-453 Ф-11 | Текущий ремонт | улица Вологодская 6 | 2022-09-06 | 9:00 | 11:00
переулок Главный 1, 2, 3, 4, 5/17, 6, 8
улица Кубинская 1, 6, 8, 10, 12, 14
улица Лукьяновская 10, 12, 14, 16, 18, 29, 31, 33, 35, 37/21
улица М.Поповича 11/30, 23
переулок Трудовой 3, 4
улица Чапаева 22, 24, 26, 28, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45
11 | ТП-319 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Беляева 10, 12 | 2022-09-06 | 9:00 | 10:00
улица Московская 5, 5-а, 7, 9, 9-а
улица Пригородная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
улица Прядильщиков 4-а, 4-б
12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-261 Ф-24 | Текущий ремонт | набережная 6 Армии 101, 105 | 2022-09-06 | 9:00 | 16:00
улица Гоголя 46, 48/14
улица Заливная 6, 8, 10
улица Энгельса 3, 3-а, 4, 6, 7-а, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 12, 15, 19-а, 21, 23, 25
13 | ТП-101 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | улица Герцена 121 | 2022-09-06 | 13:30 | 14:30
улица Козленская 124, 126, 128, 130, 132, 132-а
улица Рабочая 7, 9, 11
14 | ТП-101 РУ-0,4 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | улица Герцена 121 | 2022-09-06 | 13:30 | 16:00
улица Козленская 128, 128-В, 130-а
улица Рабочая 9-а
15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-36 Ф-3, Ф-6 | Капитальный ремонт | улица Воровского 4 | 2022-09-07 | 9:00 | 16:00
улица Маяковского 20-а
улица Пролетарская 3-а, 11, 17
улица Ударников 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 13-а, 15
16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-497 Ф-5, Ф-10 | Текущий ремонт | улица Дачная Кувшиново 1, 2, 3, 4, 4-а, 4-б, 6, 8 | 2022-09-07 | 9:00 | 16:00
переулок Лесной Кувшиново 4, 6, 8
17 | ТП-106 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Козленская 115-Б, 117, 117-а, 117-б, 119, 119-а, 121, 125, 125-а, 127, 142 | 2022-09-07 | 13:30 | 16:00
улица Крюк 17
проспект Советский 160, 160-а, 164
18 | ВЛ-0,4кВ от ТП-329 Ф-13 | Капитальный ремонт | улица Благовещенская 31-а | 2022-09-08 | 9:00 | 16:00
улица Мальцева 18, 20, 22/32
улица Октябрьская 34, 34-а, 36, 38-а
19 | ТП-106 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Козленская 115-Б, 117, 117-а, 117-б, 119, 119-а, 121, 125, 125-а, 127, 142 | 2022-09-08 | 13:30 | 16:00
улица Крюк 17
проспект Советский 160, 160-а, 164
20 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 (ТП-749) | Технологическое присоединение | улица Доронино 54-а | 2022-09-09 | 9:00 | 12:00
садоводчество Швейник 88
21 | ВЛ-0,4кВ от ТП-36 Ф-3, Ф-6 | Капитальный ремонт | улица Воровского 4 | 2022-09-09 | 9:00 | 15:00
улица Маяковского 20-а
улица Пролетарская 3-а, 11, 17
улица Ударников 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 13-а, 15
22 | ТП-663 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | шоссе Московское 50, 52, 54, 56 | 2022-09-09 | 9:00 | 15:00
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ТП-10 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. пер. Транспортный, ул. Садовая | 2022-09-05 | 9:00 | 9:20
2 | ТП-51; ТП-55 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский, ул. Горького, ул. Спортивная, Производственная площадка ЗАО Вожегалес | 2022-09-05 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Транспортная | 2022-09-05 | 9:00 | 16:30
4 | ТП-51; ТП-55 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский, ул. Горького, ул. Спортивная, Производственная площадка ЗАО Вожегалес | 2022-09-06 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Транспортная | 2022-09-06 | 9:00 | 16:30
6 | ТП-51; ТП-55 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский, ул. Горького, ул. Спортивная | 2022-09-07 | 9:00 | 16:00
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Транспортная | 2022-09-07 | 9:00 | 16:30
8 | ТП-51; ТП-55 | Капитальный ремонт | п.Кадниковский, ул. Горького, Спортивная | 2022-09-08 | 9:00 | 16:00
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Технологическое присоединение | п. Вожега, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Транспортная | 2022-09-08 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский, ул. Новая, ул. Ветеранов, ул. Горького, д. 1-5 п. Кадниковский, ул. Первомайская, д. 1 - 11 | 2022-09-08 | 9:00 | 16:00
11 | ТП-51; ТП-55 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский, ул. Горького, ул. Спортивная | 2022-09-09 | 9:00 | 16:00
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Технологическое присоединение | п. Вожега, ул. Мира, ул. Гагарина, ул. Транспортная | 2022-09-09 | 9:00 | 16:30
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский, ул. Новая, ул. Ветеранов, ул. Горького, д. 1-5 п. Кадниковский, ул. Первомайская, д. 1-11 | 2022-09-09 | 9:00 | 16:00
г. Шексна тел. 8 (817-51) 2-25-01
1 | ВЛ-0,4 кВ Ф - Зеленая | Капитальный ремонт | п. Шексна, ул. Зеленая 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11 п. Шексна, ул. Шоссейная 3, 22, 24, 40 | 2022-09-05 | 9:30 | 16:30
2022-09-06
2022-09-07
2022-09-08
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф - Путейский - Переулок | Капитальный ремонт | п. Шексна, ул. Путейская 39, п. Шексна, ул. Путейский переулок 1, 3, 6, п. Шексна, ул. Пришекснинская 29, 34, 36А | 2022-09-09 | 9:00 | 15:30
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-6 кВ Л-5 ТП - 206 | Капитальный ремонт | Цех деревообработки | 2022-09-05 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-6 кВ Л-11 ТП - 75, 108, 93, 80, 98. | Капитальный ремонт | ул.Махреньга 10, 10-б, 11, 16, 19, 23, 23-а, 25, 26, 27, 28; ул. Новокуземкинский переулок 1, 2, 3, 5, 7, 9-а, 10, 14, 15-а, 16, 20, 21, 24, 25; ул. Новокуземкинская, д. 3 - 33; ул. 1 Лентьевская, д. 2 - 47; ул. 2 Лентьевская, д. 2 - 36 | 2022-09-06 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ТП-1-14 | Ремонт электрооборудования, отборы проб тр-го масла, измерение сопротивления ЗУ | г. Вытегра, Пудожский тр. Промзона | 2022-09-05 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-6 кВ Л-19 отп. Ф-6 от опоры № 45 Ф-6 "Нефтебаза" на ТП-1-100 | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | г. Вытегра, пр. Ленина | 2022-09-05 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-1-73 | Ремонт электрооборудования, отборы проб тр-го масла, измерение сопротивления ЗУ | г. Вытегра, ул. Карла Либкнехта 1, 3, 5, Советский пр., 15, 16, 17 г. Вытегра, ул. Революции 27 | 2022-09-06 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-1-73 | Ремонт электрооборудования, отборы проб тр-го масла, измерение сопротивления ЗУ | г. Вытегра, ул. Карла Либкнехта 1, 3, 5, Советский пр. 15, 16, 17 г. Вытегра, ул. Революции 27 | 2022-09-07 | 9:00 | 16:00
5 | КТП-1-100 | Ремонт электрооборудования, отборы проб тр-го масла, измерение сопротивления ЗУ | г. Вытегра, пр. Ленина 1 | 2022-09-08 | 9:00 | 16:00
с. Устье (Усть-Кубинский р-н) тел. 8 (817-53) 2-13-62
1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Налоговая от ТП-13 | Капитальный ремонт | с. Устье, ул. Новая, ул. Юбилейная | 2022-09-06 | 9:00 | 15:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Налоговая от ТП-13 | Капитальный ремонт | с. Устье, ул. Новая, ул. Юбилейная | 2022-09-07 | 9:30 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-Совхозная Яковлева от ТП-5 | Капитальный ремонт | с. Устье ул. Яковлева, ул. Колхозная, ул. Совхозная, ул. Петровка | 2022-09-08 | 9:00 | 15:00

## Лист2
1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-317 Ф-2,10 | Капитальный ремонт | улица Беляева 20, 20-а | 2022-09-01 | 9:00 | 16:00
улица Московская 21, 21-а, 21-б, 23, 25, 25-а, 25-б, 27, 29
улица Текстильщиков 10, 12, 16
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-08-29 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
4 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 (ТП-1020,1063,107,539,623,627,741,855, 977,117,196,394,1070) | Капитальный ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40 | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38, 42
улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 26, 27, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 27, 35, 39, 43, 45, 48, 61-а
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 52
| ВЛ-6 кВ ЛЭП№ 42 ( ТП-236,792,837,830,568,934) | Капитальный ремонт | улица 1 Кирилловская 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
улица 2 Кирилловская 4, 5, 6, 7, 8, 10
улица 3 Кирилловская 4, 6, 7, 10, 13
улица 4 Кирилловская 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18
улица 6 Кирилловская 1, 3, 6, 8, 10, 12а, 18
поселок Ананьино 3, 5
улица Кирилловская 12, 19, 20, 33, 36, 38, 40, 49
улица Копрецовская 38
улица Сиреневая 9
улица Усадебная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10-а, 12, 13, 14, 16, 18-А
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-08-31 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
7 | КЛ-0,4 кВ от ТП-841 Ф-1,2,3,4,5,6,7,8 | Текущий ремонт | улица Гагарина 2-а, 70 | 2022-08-31 | 9:00 | 15:00