## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 05.12.2022г. по 11.12.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-312 Ф-1 | Капитальный ремонт | улица Можайского 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102-а | 2022-12-05 | 9:00 | 16:00
улица Текстильщиков 1-а, 3
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-140 Ф-8 | Капитальный ремонт | улица Маяковского 16-а, 18, 20, 21, 23, 25, 33 | 2022-12-05 | 9:00 | 13:00
3 | ТП-853 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 41, 41-а, 43, 45 | 2022-12-05 | 13:30 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-284 Ф-7 | Текущий ремонт | улица Воровского 15, 17, 19-а, 21, 21-а, 26, 28, 34, 38 | 2022-12-06 | 9:00 | 16:00
улица Маяковского 2, 2-б, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 21
проспект Победы 40-а, 42, 48
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-149 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Предтеченская 69-а | 2022-12-06 | 9:00 | 16:00
6 | ТП-853 РУ-04 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 41, 41-а, 43, 45 | 2022-12-06 | 13:30 | 14:30
7 | ТП-853 РУ-04 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 43а, 45, 45а | 2022-12-06 | 13:30 | 16:00
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-317 Ф-4 | Капитальный ремонт | улица Беляева 13 | 2022-12-07 | 9:00 | 16:00
9 | ТП-599 РУ-0,4 кВ секция№1 | Технологическое присоединение | переулок Долгий 8 | 2022-12-07 | 9:00 | 10:00
переулок Конечный 5, 7, 9
улица Преображенского 21, 22, 22-а, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 37
улица Республиканская 81
10 | ТП-599 РУ-0,4 кВ секция№2 | Технологическое присоединение | переулок Долгий 21 | 2022-12-07 | 10:00 | 11:00
улица Преображенского 22, 28, 37-а
улица Республиканская 76
11 | ТП-738 РУ-0,4 кВ секция№1 | Технологическое присоединение | переулок Верхний 1, 3 | 2022-12-07 | 13:00 | 17:00
улица Народная 21, 27
улица Панкратова 16-а, 16-б, 18, 18-а, 18-б, 18-в, 20, 20-а, 22, 22 -а, 22-б, 22-в, 24, 24-а, 24-б, 24-в, 26, 26-а, 28, 28-а, 28-б, 28-в, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 32, 32-а, 32-б, 32-в, 32-г, 32-д, 34-а, 34-б, 40
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-258 Ф-13 | Капитальный ремонт | улица Мира 4, 4,6, 6 | 2022-12-08 | 9:00 | 16:00
проспект Победы 8
улица С.Орлова 1, 1-а, 1-б, 3-а
площадь Торговая 2, 4
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-721 Ф-15 | Текущий ремонт | улица Мальцева 54, 59, 65, 68, 70, 72 | 2022-12-09 | 9:00 | 15:00
улица Путейская 38
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ТП-29 | Заявка ССК | п. Вожега ул Октябрьская д.59,59а,59б,61,61а,63,65,65а,67,67а | 2022-12-05 | 13:30 | 15:30
2 | ТП-27 ф. ул. Гагарина, ф. ул. 40 лет Победы, ф. ул. Садовая. | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул. Гагарина, ул.40 лет Победы, ул.Садовая, д.1-11, ул. Октябрьская, д.45-53 (нечётные ) | 2022-12-05 | 9:00 | 16:30 | кроме автосервиса и здания налоговой
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-63 | Капитальный ремонт | п. Кадниковский, ул.Горького, ул. Школьная, ул Заболотная, ул Калинина. | 2022-12-06 | 9:00 | 15:30
4 | ТП-23 ВЛ-0,4 кВ ф. Новые дома Новинки, ф. Новинки. | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул. Новинки. | 2022-12-07 | 9:00 | 16:30
5 | ТП-70 ВЛ-0,4 кВ ф.Север | Тех. присоединение. | п.Сямба | 2022-12-08 | 9:00 | 12:00
6 | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Гагарина | Тех присоединение | п. Вожега ул . Гагарина, ул Хватова. | 2022-12-09 | 9:00 | 16:30
7 | ТП-40 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Гагарина | Тех присоединение | п. Вожега ул . Гагарина, ул Хватова. | 2022-12-09 | 9:00 | 16:30
8 | ТП-20,32,24,12,35,37,41,28, 27,19,31 | Оперативное переключение | п. Вожега пер Октябрьский, ул. Октябрьская, ул. Транспортная, ул.Школьная, ул. Связи, ул. Малая, ул.Кузнецова, ул.Гагарина, ул.40 лет Победы, ул. Садовая д.1-11, пер.Советский, ул. Советская, пер. Транспортный, ул. Мира, ул. Спортивная. | 2022-12-09 | 9:00 | 10:00
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-70 | Капитальный ремонт | ул.Торфяная, 1,2,3а; ул.Фабричная 23-28; ул.Техническая 3-8; Инженерная 1, 2; | 2022-12-07 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-96 | Капитальный ремонт | Праниковый пер.; Магистральная 18, 19, 21, 23-46, 48 | 2022-12-08 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-96 | Капитальный ремонт | Праниковый пер.; Магистральная 18, 19, 21, 23-46, 48 | 2022-12-09 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма тел. 8 (817-39) 21-228
1 | ВЛ-10кВ Воинская часть от опоры №34 до №75; КТП-9; ТП-64 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ | г.Тотьма, ул.Мира, д.4 | 2022-12-06 | 9:00 | 11:00
г.Тотьма. Ул. Рождественская, д. 1,2,3,4,5,8
г.Тотьма, ул.Рябиновая, д.1,3,7,8,9
г.Тотьма, ул.Западная, д.9
г.Тотьма, ул.Лесотехникум, уч.27, уч.35, д.24, д.25
г.Тотьма, ул.Бабушкина, д.37а, 37б, 39, 39а, 39в,39г, д.41,42,44,46,48,50,50а,52
г.Тотьма, ул.Малая, д.1,3,5,7
г.Тотьма, Набережная Песьи Деньги, д.19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32а,33,34
д.Чоботово, д.1, 1а, 2, 2а, 6, 7, 8, 9, 10а, 11
2 | ВЛ-10кВ Воинская часть от опоры №34 до №75; КТП-9; ТП- 64 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ | г.Тотьма, ул.Мира, д.4 | 2022-12-07 | 9:00 | 11:00
г.Тотьма. Ул. Рождественская, д. 1,2,3,4,5,8
г.Тотьма, ул.Рябиновая, д.1,3,7,8,9
г.Тотьма, ул.Западная, д.9
г.Тотьма, ул.Лесотехникум, уч.27, уч.35, д.24, д.25
г.Тотьма, ул.Бабушкина, д.37а, 37б, 39, 39а, 39в,39г, д.41,42,44,46,48,50,50а,52
г.Тотьма, ул.Малая, д.1,3,5,7
г.Тотьма, Набережная Песьи Деньги, д.19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32а,33,34
д.Чоботово, д.1, 1а,2,2а,6,7, 8, 9,10а, 11
3 | ТП-35 | Текущий ремонт ТП | г.Тотьма, пер.Малый, д.3,4,5,6,7,8,9,10а,11,12,16 | 2022-12-09 | 9:00 | 12:00
г.Тотьма, ул. Кирова, д.1,4,6,7,8, 8б, 9, 11
г. Тотьма, ул. Набережная Песьи Деньги, д.10,11,12,13,14,15,16,17
г.Тотьма, ул. Ленина, д.1, 3,7,9, 11,13,15,15а,17,19,21,21а,34, 36,38,40,42,44,46,48,50
с. Шуйское тел. 8 (817-49) 21-216
1 | КТП 8 ф. Заречная-1 | Капитальный ремонт | ул. Заречная дома с №1 по №33 и №34,36,38,40 | 05.12.2022 | 9:00 | 17:00
2 | КТП 8 ф. Заречная-1 | Капитальный ремонт | ул. Заречная дома с №1 по №33 и №34,36,38,40 | 06.12.2022 | 9:00 | 17:00
3 | КТП 8 ф. Заречная-1 | Капитальный ремонт | ул. Заречная дома с №1 по №33 и №34,36,38,40 | 07.12.2022 | 9:00 | 17:00
4 | КТП 8 ф. Заречная-1 | Капитальный ремонт | ул. Заречная дома с №1 по №33 и №34,36,38,40 | 08.12.2022 | 9:00 | 17:00
5 | КТП 8 ф. Заречная-1 | Капитальный ремонт | ул. Заречная дома с №1 по №33 и №34,36,38,40 | 09.12.2022 | 9:00 | 17:00
с. Шексна тел. 8 (817-51) 22-501
1 | ТП-74 ВЛ-0,4 кВ ф. Зеркальный цех. ф. Армейская-1, ф. Армейская-2 | Расчистка трассы | ул. Армейская-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ул. Железнодорожные Казармы-6 кв.№3. ф. Армейская-2:ул. Школьная-1,3,4,5,7,10. Переулок Краснораменский-40. | 2022-12-05 | 9:30 | 16:00
2 | ТП-50 2 СШ-0,4 кВ | Подключение КЛ | Фабричная-10, Фабричная-11 | 2022-12-06 | 9:00 | 14:00
3 | ТП-74 ВЛ-0,4 кВ ф. Зеркальный цех. ф. Армейская-1, ф. Армейская-2 | Расчистка трассы | ул. Армейская-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ул. Железнодорожные Казармы-6 кв.№3. ф. Армейская-2:ул. Школьная-1,3,4,5,7,10. Переулок Краснораменский-40. | 2022-12-07 | 9:30 | 16:00

## Лист2
1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-317 Ф-2,10 | Капитальный ремонт | улица Беляева 20, 20-а | 2022-09-01 | 9:00 | 16:00
улица Московская 21, 21-а, 21-б, 23, 25, 25-а, 25-б, 27, 29
улица Текстильщиков 10, 12, 16
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-08-29 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
4 | ВЛ-6кВ ЛЭП№31 (ТП-1020,1063,107,539,623,627,741,855, 977,117,196,394,1070) | Капитальный ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 38, 40 | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38, 42
улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 26, 27, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 27, 35, 39, 43, 45, 48, 61-а
улица Ананьинская 1, 1-а, 2, 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 50
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15
улица Сиреневая 52
| ВЛ-6 кВ ЛЭП№ 42 ( ТП-236,792,837,830,568,934) | Капитальный ремонт | улица 1 Кирилловская 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2022-08-30 | 9:00 | 16:00
улица 2 Кирилловская 4, 5, 6, 7, 8, 10
улица 3 Кирилловская 4, 6, 7, 10, 13
улица 4 Кирилловская 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18
улица 6 Кирилловская 1, 3, 6, 8, 10, 12а, 18
поселок Ананьино 3, 5
улица Кирилловская 12, 19, 20, 33, 36, 38, 40, 49
улица Копрецовская 38
улица Сиреневая 9
улица Усадебная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10-а, 12, 13, 14, 16, 18-А
6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | улица Засодимского 4, 4-а, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18-а, 20, 22, 24 | 2022-08-31 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 2, 2-а, 10, 12, 12-а, 18
улица Маяковского 3, 3-а, 5, 9, 11, 13
проспект Победы 24, 26, 55
7 | КЛ-0,4 кВ от ТП-841 Ф-1,2,3,4,5,6,7,8 | Текущий ремонт | улица Гагарина 2-а, 70 | 2022-08-31 | 9:00 | 15:00