## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 03.04.2023г. по 09.04.2023г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2 | Капитальный ремонт | переулок 1 Доронинский 5 | 2023-04-03 | 9:00 | 16:00
улица Доронинская 2, 4, 7
улица Образцова 85, 88, 89
улица Ольховая 79, 81, 84, 88
улица Открытая 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 4-а, 7
улица Полярная 1, 3, 5
2 | ТП-298 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 1, 1-а, 2-а, 3, 5, 5-а, 7, 9 | 2023-04-03 | 9:00 | 12:00
улица Воровского 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 12, 16
переулок Маяковского 1, 2
улица Маяковского 2-а
переулок Маяковского 4, 4-а, 6, 8, 8-а
улица Маяковского 12-а, 16
улица Пролетарская 13, 15
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП29 Ф-2 | Текущий ремонт | улица Бурмагиных 18, 25, 27-а | 2023-04-03 | 9:00 | 10:00
переулок Парковый 9, 13
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП119 Ф-2 | Текущий ремонт | улица Майская Кувшиново 8, 10, 10-а, 11 -а, 12, 12-а, 12-б, 13, 13-а, 14, 15, 15-г, 18, 20, 24 | 2023-04-03 | 10:30 | 11:30
5 | ТП-207 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 19-а, 25-а | 2023-04-03 | 13:30 | 16:00
улица Мохова 52-а
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-3 | Капитальный ремонт | переулок 1 Тихий 4 | 2023-04-04 | 9:00 | 16:00
переулок 2 Тихий 1, 2, 3, 4, 5
улица Образцова 87
улица Ольховая 89, 90, 90-а, 91, 92, 92-а, 94, 94-а
улица Открытая 14, 14-а
улица Полярная 7, 9
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-253 Ф-13 Обрезка поросли | Текущий ремонт | улица Зосимовская 45-а, 49, 53, 55, 57, 59 | 2023-04-04 | 9:00 | 13:00
проспект Советский 21, 21-а, 31, 33, 48, 52, 56, 58
8 | ТП-298 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 1, 1-а, 2-а, 3, 5, 5-а, 7, 9 | 2023-04-04 | 9:00 | 12:00
улица Воровского 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 10, 12, 16
переулок Маяковского 1, 2
улица Маяковского 2-а
переулок Маяковского 4, 4-а, 6, 8, 8-а
улица Маяковского 12-а, 16
улица Пролетарская 13, 15
9 | ТП-207 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 19-а, 25-а | 2023-04-04 | 13:30 | 16:00
улица Мохова 52-а
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2 | Капитальный ремонт | переулок 1 Доронинский 5 | 2023-04-05 | 9:00 | 16:00
улица Доронинская 2, 4, 7
улица Образцова 85, 88, 89
улица Ольховая 79, 81, 84, 88
улица Открытая 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 4-а, 7
улица Полярная 1, 3, 5
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП673 Ф-11 | Текущий ремонт | улица Центральная 14, 16, 16-а, 18, 18-а, 20 | 2023-04-05 | 9:00 | 10:00
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП320 Ф-19 | Текущий ремонт | переулок Ботанический 61, 66 | 2023-04-05 | 11:00 | 12:00
улица Дзержинского 27
улица Пригородная 12-а
переулок Технический 35, 35-а, 37, 37-а, 48, 73
улица Южная 61
13 | ТП-706 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ленина 3, 5, 7, 7-а, 11, 13, 13-а, 15-а | 2023-04-05 | 13:30 | 16:00
улица Лермонтова 5, 15, 15-а
набережная Пречистенская 2
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП151 Ф-1 | Текущий ремонт | улица Гончарная 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | 2023-04-05 | 13:30 | 14:30
улица Народная 14, 15
улица Панкратова 4
улица Петина 50, 54
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-3 | Капитальный ремонт | переулок 1 Тихий 4 | 2023-04-06 | 9:00 | 16:00
переулок 2 Тихий 1, 2, 3, 4, 5
улица Образцова 87
улица Ольховая 89, 90, 90-а, 91, 92, 92-а, 94, 94-а
улица Открытая 14, 14-а
улица Полярная 7, 9
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-164 Ф-16 Обрезка поросли | Текущий ремонт | улица Гоголя 67, 69, 73-а, 92, 94, 96, 98 | 2023-04-06 | 9:00 | 12:00
улица Горького 76
улица Добролюбова 16
17 | ТП-706 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ленина 3, 5, 7, 7-а, 11, 13, 13-а, 15-а | 2023-04-06 | 13:30 | 14:30
улица Лермонтова 5, 15, 15-а
набережная Пречистенская 2
18 | ТП-706 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Ленина 1, 5, 7, 9, 11, 13-а | 2023-04-06 | 13:30 | 16:00
улица Лермонтова 3, 4, 5, 9, 15, 15-а
набережная Пречистенская 2
19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-229 Ф-2 | Капитальный ремонт | переулок 1 Доронинский 5 | 2023-04-07 | 9:00 | 15:00
улица Доронинская 2, 4, 7
улица Образцова 85, 88, 89
улица Ольховая 79, 81, 84, 88
улица Открытая 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 4-а, 7
улица Полярная 1, 3, 5
20 | ТП-348 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Лечебная 19, 30, 32, 32-а, 32-б | 2023-04-07 | 9:00 | 10:00
21 | ТП-576 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | переулок Ананьинский 24, 26, 28, 29, 30, 30-а, 31, 32, 32-а, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 47, 47-а, 48, 49-а, 50, 50-А, 51, 51-а, 52-а, 54, 54-б, 55 -Б, 56, 57, 58, 59, 60 | 2023-04-07 | 11:00 | 12:00
22 | ТП-877 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | набережная 6 Армии 159-а | 2023-04-07 | 14:00 | 15:00
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ТП-53 ВЛ-0,4 кВ ф1 | Монтаж АСКУЭ | п. Кадниковский ул. Зелёная, д.32а, 34, 35, ул.Транспортная, д.29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 45, контора н/склада Вожегалес | 2023-04-03 | 9:30 | 15:30
2 | ТП-54 ВЛ-0,4 кВ ф1 | Монтаж АСКУЭ | п. Кадниковский ул. Зелёная, д.1,3,19,21, ул.Подлесная, д.1-3, ул.Строителей, д.5-9, 11,12, ул. Завокзальная, д.7-10, ул.Кирова, д.16 | 2023-04-03 | 9:30 | 15:30
3 | ТП-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ф.4 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул. Железнодорожная, д.1-21, ул.Южная, д.29, 32-35, 37-40, ул.Красноармейская, д.22, ул.Первомайская, д.31,33 | 2023-04-03 | 9:00 | 16:30
4 | ТП-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ф.4 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул. Железнодорожная, д.1-21, ул.Южная, д.29, 32-35, 37-40, ул.Красноармейская, д.22, ул.Первомайская, д.31,33 | 2023-04-04 | 9:00 | 16:30
5 | ТП-11 ВЛИ-0,4 ф.2 | Текущий ремонт | п.Вожега ул Советская, 13,15,16,22,242628,30,32,34, 36,38,23(пристройка), ул. Садовая,17; пер Советский, 3,7, ул. Гагарина д32,31,33,34,35,36. | 2023-04-05 | 9:00 | 12:00
6 | ТП-12 ВЛИ-0,4 ф.4, ф.9, ф.6 | Текущий ремонт | п. Вожега, ул.Малая, Школьная,2,3,4,5, Октябрьская, д.6.; Транспортная, д.1-8,11. | 2023-04-05 | 13:30 | 16:30
7 | ТП-2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ф.4 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул. Железнодорожная, д.1-21, ул.Южная, д.29, 32-35, 37-40, ул.Красноармейская, д.22, ул.Первомайская, д.31,33 | 2023-04-05 | 9:00 | 16:30
8 | ТП-28 ВЛ-0,4 ф.8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул Садовая д 28,31,33 ул. Спортивная д. 5, 6а | 2023-04-06 | 13:30 | 16:30
9 | ТП-29 ВЛ-0,4 ф.3 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул.Октябрьская, д. 61,61а,65а | 2023-04-06 | 9:00 | 12:00
10 | ТП-25 ВЛ-0,4 кВ ф. ул Октябрьская | Тех.присоединение | п. Вожега ул. Октябрьская 58,60, 64А,66А, 66Б,75, ул. Гончарная | 2023-04-07 | 9:00 | 12:00
11 | ТП-28 ВЛ-0,4 ф.8 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега ул Садовая д 28,31,33 ул. Спортивная д. 5, 6а | 2023-04-07 | 9:00 | 16:30
12 | ТП-31 ВЛ-0,4 ф.6 | Тех.присоединение | п. Вожега, пер. Октябрьский, д.16-22а, ул.Октябрьская, 42а, территория бывшей с/химии | 2023-04-07 | 13:30 | 16:30
13 | ТП-26 ВЛ-0,4 ф.5 | Тех.присоединение | п.Вожега, ул.Коммунистическая, ул.Ударников, ул.Труда, д.2 | 2023-04-07 | 13:30 | 16:30
г. Харовск тел. 8 (817-32) 2-33-33
1 | ТП-4 | Замена привода ВН | г. Харовск ул. Каменная 2 | 2023-04-04 | 9:00 | 12:00
2 | ТП-6 | Замена привода ВН | г.Харовск ул.Кубенская, пер. Муслесдрев, пер. Ленинградский, ул. Ленинградская | 2023-04-04 | 13:30 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ ф6 ул. Южная | Замена опоры | г. Харовск ул. Южная, ул. Механизаторов | 2023-04-05 | 9:00 | 17:00
с. Сямжа тел. 8 (817-52) 21-888
1 | ф.3 КЛ-4 "Телецентр" ТП-8 | Установка трансформаторов тока и прибора учета в РУ-0,4 кВ на ф.3 КЛ-4 "Телецентр" | с. Сямжа, ул.Западная,3а-Ретранслятор | 2023-04-05 | 9:00 | 10:30
2 | ТП-4 ЖКХ | Капитальный ремонт электрической части | с. Сямжа: Население ул. Садовая 1,3-18,6а,1а,24,10а; Садовый пер-к 3,5,7,9,11; ул. Зеленая; МУП ЖКХ СМР(контора,гаражи,котельная,очистные) "Сямженское жкх";магазин Глория;пилорама ИП Вепрев | 2023-04-07 | 9:00 | 12:00
3 | ТП-1 Мирный | Капитальный ремонт электрической части | п. Мирный : магазин Райпо;БУЗ ВО "Сямженская ЦРБ" медпункт; Почта России ФГУП;Население: ул.Первомайская 1-13.19-26;ул Октябрьская 1-6;ул. Пионерская 1-18;ул.Подлесная 2,6,7;ул.Лесной пер-к 1 | 2023-04-06 | 9:00 | 12:00
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-6 кВ Л-9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ от ТП-92(Л-2) Совместная подвеска на ВЛ-6 кВ Л-9 | Лесная 1по 22,Мичурина с 3 по17(нечетн.) с 2 по 24(четн.), Орешкова 7, маг.Маячок ул.Мичурина с 26 по 40, Лесная с 23 по 48, пер.Каркасныйл.Мичурина с 25 по 47 (нечетн.), ул.Дектярева. | 2023-04-04 | 10:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-92 ф. 10 кВ Л-9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ от ТП-92(Л-2) Совместная подвеска на ВЛ-6 кВ Л-9 | ул.Архангельская 30-46(четн), ул.Кирова 22-28(четн), ул.Островского24 -32, ул.Орджоникидзе 23,25,26,27,28,29,30,32, Северный пер. 27,29,31, ул.Рабочая31-51(нечетн), ларек «Милан»; | 2023-04-04 | 10:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-67 ф. 4 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,4 кВ от ТП-67(Л-4) ф.4 | ул. 40-л Октября 18, 20, 22, 24; Диспетчерская «Спецтранс»; м-н Аникина, Баз пл.; м-н Райпо, Баз пл,1; маг.Аникина, Баз пл,1; Киоск «Вологдапресс»; м-н Савина, Баз пл,5б; м-н Троховой, Баз пл, 5б; Видеокамеры; | 2023-04-05 | 10:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 Л-6 от ТП 57 ф.5 , | Перетяжка провода , правка и замена опор | пав. ЧП Кузнецовой; пав. Птицефабрики «Яйцо»; Роспечать; маг.ООО «Олимп»; ЧП Марютина; ЧП Аникина; ЧП Масалева; ЧП Климовой; ИЧП Шиченьга «Венки»; ЧП Корянина МальвинаЕ.В.; ЧП Ципилева «Бытовая химия» + ЧП Смирнова; ж/д ул. Каляева, 4; ж/д ул. Горького, 10 маг. "Пятерочка" (Советская, 24) | 2023-04-05 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-9 ф.12 | Перетяжка провода , правка опор | л. Овражная до 11 (нечет), 6-16 (четн); Свердловская 17-23 | 2023-04-06 | 9:00 | 16:00
6 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-9 ф.10 | Перетяжка провода , правка опор | ул. Советская 102, 104, ул. Овражная 2, 4; Свердловская до 15 (нечет), 25, 27; маг. «Любимый»; торг. Ларек; стройка маг. ЧП Шеперин-Советская 98а | 2023-04-07 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-18 ф.1-Рыбзавод | Перетяжка провода , правка и замена опор | г. Вытегра 2 частных бани | 2023-04-04 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 1-18 ф.1 - Рыбзавод | Перетяжка провода , правка опор | г. Вытегра 2 частных бани | 2023-04-05 | 9:00 | 16:00