## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 03.09.2018 г. по 09.09.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-5,9 в/в | Капитальный ремонт | улица Добролюбова 52 | 2018-09-03 | 9:00 | 16:00
улица Заречная 7, 7-а, 8-а, 9, 10, 10-а, 12-б, 13, 14, 15, 16, 17
улица К.Маркса 9, 11, 13, 23-а, 25
2 | ТП-668 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Гагарина 145 | 2018-09-03 | 9:00 | 12:00
улица Галактическая 34
улица Ефимьевская 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
3 | ТП-257 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Гиляровского 54 | 2018-09-03 | 13:00 | 16:00
улица Саммера 62, 64
4 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-5,9 в/в | Капитальный ремонт | улица Добролюбова 52 | 2018-09-04 | 9:00 | 16:00
улица Заречная 7, 7-а, 8-а, 9, 10, 10-а, 12-б, 13, 14, 15, 16, 17
улица К.Маркса 9, 11, 13, 23-а, 25
5 | ТП-947 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Баранковская 1, 1-а, 1-б, 2-г, 3, 5, 5-а, 7-б | 2018-09-04 | 9:00 | 10:00
6 | ТП-257 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Гиляровского 54 | 2018-09-04 | 13:00 | 14:00
улица Саммера 62, 64
7 | ТП-257 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Гиляровского 54, 60 | 2018-09-04 | 13:00 | 16:00
улица Доронинская 11, 15
улица Саммера 62
8 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | улица Образцова 1, 3, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 16-а, 18 | 2018-09-05 | 9:00 | 16:00
9 | ТП-452 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Рыбная 2-а | 2018-09-05 | 13:00 | 16:00
10 | Ф. "Керамик-1" (ТП-1004) | Текущий ремонт | снт Содема 82 | 2018-09-05 | 15:00 | 20:00
11 | ТП-452 РУ-6 кВ (перевод на Т1), попадает ТП-152 | Капитальный ремонт | улица Рыбная 1 | 2018-09-06 | 9:00 | 16:00
12 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 149, 153-а, 155, 155-а, 159 | 2018-09-06 | 9:00 | 16:00
улица Гоголя 110, 114, 116
улица Горького 87, 93
улица Самойло 12
13 | ТП-452 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Рыбная 2-а | 2018-09-06 | 13:00 | 14:00
14 | ТП-452 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Рыбная 2-а, 2-б | 2018-09-06 | 13:00 | 16:00
15 | ТП-160 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Луначарского 2 | 2018-09-07 | 9:00 | 15:00
16 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 149, 153-а, 155, 155-а, 159 | 2018-09-07 | 9:00 | 15:00
улица Гоголя 110, 114, 116
улица Горького 87, 93
улица Самойло 12
г. Тотьма (тел. (817-39) 2-16-44, 2-15-49)
1 | ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП №8 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 | 2018-09-03 | 8:20 | 11:30
2 | ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП №8 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 | 2018-09-03 | 13:20 | 16:40
3 | ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП №8 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 | 2018-09-04 | 8:20 | 11:30
4 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 | 2018-09-04 | 13:20 | 16:40
5 | ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП №8 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 | 2018-09-05 | 8:15 | 17:00
6 | ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП №8 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 | 2018-09-05 | 13:20 | 16:40
7 | ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП №8 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 | 2018-09-06 | 8:20 | 11:30
8 | ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП №8 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 | 2018-09-06 | 13:20 | 16:40
9 | ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП №8 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 | 2018-09-07 | 8:20 | 11:30
10 | ВЛ-0,4 кВ Л.2 от ТП №8 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | г.Тотьма, ул.Ленина, ж/д 2,2а,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 Дорожный пер., ж/д все ул.Транспортная, ж/д 1,2,3,4,5,6 | 2018-09-07 | 13:20 | 16:40
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-33 ф. "Энгельса" | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ | г. Вытегра ул.Энгельса 23-48 ул.Пролетарская 45-56 ул.Октябрьская 18,19 | с 3.09. по 07.09.2018 | 8:30 | 16:30
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)