## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 24.02.2021 г. по 26.02.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-721 РУ-0,4 кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | улица Мальцева 45, 54, 59, 65, 68, 70, 72 | 2021-02-24 | 13:30 | 16:30
улица Путейская 38
2 | ТП-910 РУ-0,4 кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Гагарина 11, 11-а, 12, 13, 15 | 2021-02-25 | 13:30 | 16:30
улица Петина 8-а, 8-б
3 | РП-2 РУ-0,4 кВ секц.№2 | Капитальный ремонт | улица Благовещенская 31, 35, 39 | 2021-02-25 | 13:30 | 16:00
улица Мальцева 16/29
4 | ТП-910 РУ-0,4 кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Гагарина 11, 11-а, 12, 13, 15 | 2021-02-26 | 13:30 | 14:30
улица Петина 8-а, 8-б
5 | ТП-910 РУ-0,4 кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | улица Гагарина 11, 11-а, 12, 13, 15 | 2021-02-26 | 13:30 | 16:30
улица Петина 8-а, 8-б
6 | РП-2 РУ-0,4 секц.№1 | Капитальный ремонт | улица Благовещенская 39 | 2021-02-26 | 13:30 | 15:00
п. Вожега тел. (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-10 ф. Заводской | Инвестиционная программа | п.Вожега ул.Пригородная, д.4а, ул. Заводская, ул. Рабочая, ул. Луева | 24.02.2021 | 13:00 | 17:00
2 | ВЛ-10 ф. Заводской | Инвестиционная программа | п.Вожега, ул.Зелёная, ул. Путейская, ул. Хватова, ул. Гагарина, д.66-74, пер. Транспортный, ул. Советская, д.11-35, пер. Советский, ул. Садовая, д.15,13, ул. Траспортная, д.39, д.Б.Климовская, ул. Чкалова | 24.02.2021 | 13:00 | 13:40
3 | ВЛ-10 ф. Заводской | Инвестиционная программа | п.Вожега, ул.Зелёная, ул. Путейская, ул. Хватова, ул. Гагарина, д.66-74, пер. Транспортный, ул. Советская, д.11-35, пер. Советский, ул. Садовая, д.15,13, ул. Траспортная, д.39, д.Б.Климовская, ул. Чкалова | 24.02.2021 | 16:20 | 17:00
4 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул.Набережная, ул. Кооперативная, ул. Новая, ул. Пионерская | 24.02.2021 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-10 ф. Восточный | Инвестиционная программа | п. Вожега, ул. Энергетиков, ул. Красноармейская, ул. Пролетарская, ул. Первомайская, ул. Южная, ул. Пиоенрская, ул. Набережная, ул. Кооперативная, ул. Свободы, ул. Заречная, ул. Железнодорожная, ул. Северная, ул. Полярная, ул. Шагалова, ул. Комсомольская, ул. Коммунмстическая, ул. Ударников, ул. Труда, ул. Заболотная, ул. Подлесная, ул. Лесная, ул. Песочная, пер. Заболотный, пер. Лесной, ул. Пригородная | 25.02.2021 | 8:00 | 17:00
6 | ВЛ-0,4 от ТП-2 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул.Железнодорожная | 25.02.2021 | 9:00 | 16:00
7 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул.Набережная, ул. Кооперативная, ул. Новая | 25.02.2021 | 9:00 | 16:00
8 | ВЛ-0,4 от ТП-58 | Текущий ремонт | п. Кадниковский, ул. Парковая, ул. Спортивная, ул. Первомайская, д9-23 | 25.02.2021 | 9:30 | 10:30
9 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега ул.Набережная, ул. Кооперативная, ул. Новая | 26.02.2021 | 9:00 | 16:00
10 | ВЛ-10 ф. Восточный | Инвестиционная программа, | п. Вожега, ул. Энергетиков, ул. Красноармейская, ул. Пролетарская, ул. Первомайская, ул. Южная, ул. Пиоенрская, ул. Набережная, ул. Кооперативная, ул. Свободы, ул. Заречная, ул. Железнодорожная, ул. Северная, ул. Полярная, ул. Шагалова, ул. Комсомольская, ул. Коммунмстическая, ул. Ударников, ул. Труда, ул. Заболотная, ул. Подлесная, ул. Лесная, ул. Песочная, пер. Заболотный, пер. Лесной, ул. Пригородная | 26.02.2021 | 8:00 | 17:00
г. Сокол тел. (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-72 | Капитальный ремонт | Матросова 1-3, Ломоносова 7-21, Гоголя 1-18, Торфяная 3-27 | 2021-02-24 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-201 | Капитальный ремонт | Лермонтова 33-47, Менжинского 32-53, Красноармейская 21-48 | 2021-02-25 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-64 | Тех присоединение | Мичурина с 25 по 47 (нечетн.), ул.Дектярева | 2021-02-26 | 9:00 | 16:00
г. Кадуй тел. (817-42) 2-15-17; (8202)29-18-98
1 | Вл-0,4 кВ ф.Дачи | Расчистка охр.зоны | СНТ Диана | 2021-02-25 | 9:00 | 14:00
г. Белозерск тел. (817-56) 2-13-46
1 | ВЛ-0,4кВ ф. Почта от ТП-11 | Капитальный ремонт | ул. Орлова 2-8 (чет), Фрунзе 23-29 (нечет), Ленина 24-26 (чет), пр.Советский 68-76 (чет) | 2021-02-24 | 8:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4кВ ф. Почта от ТП-11 | Капитальный ремонт | ул. Орлова 2-8 (чет), Фрунзе 23-29 (нечет), Ленина 24-26 (чет), пр.Советский 68-76 (чет) | 2021-02-25 | 8:00 | 17:00