## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 28.06.2021 г. по 04.07.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-1003 РУ-0,4кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | улица Восточная 1, 3, 3-а, 3-в, 5, 7, 9, 11 | 2021-07-01 | 9:00 | 16:00
улица Костромская 20-б
2 | ТП-627 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 1, 1-а, 3, 3-а, 5, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17 | 2021-07-01 | 9:00 | 15:00
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 50-А
3 | ТП-942 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в | Технологическое присоединение | улица Отрадная 23 | 2021-07-01 | 9:00 | 13:00
переулок Радужный 6-а
4 | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф-2 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | улица Комсомольская 4, 6 | 2021-07-01 | 9:00 | 16:00
5 | ТП-360 РУ-6кВ, гаснет ЛЭП№46 (КТП-679,814,969) | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75-а, 76, 76-а, 76-б, 76-в, 77-а, 78, 78-а, 80, 80-а, 80-б, 82, 82-а, 82-б, 84, 84-а, 84-а/1, 84-б | 2021-07-02 | 9:00 | 15:30
улица Екимцевская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23
6 | ВЛ-6кВ ЛЭП №46 (ТП-679,814,969) | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 75-а, 77-а, 84-а/1 | 2021-07-02 | 9:00 | 15:00
улица Екимцевская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23
7 | ВЛ-10кВ ЛЭП№6 (844,920,616,806,626,761,796,668,899,834,1025,850,822,1021,955,1009,1011,912,913,1002) | Технологическое присоединение | улица Гагарина 144, 145 | 2021-07-02 | 9:00 | 13:00
улица Галактическая 34, 56, 60, 62
улица Ефимьевская 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
СТ Керамик-2 11-а
улица Охмыльцевская 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10, 10-а, 12, 13, 13-а, 14, 14-а, 15, 15-а, 16, 17, 17-а, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 23-а, 24, 25, 26, 28, 31 -б
садоводчество Пригородное 16, 28, 27, 352
улица Рождественская 3корп.1, 3корп.2
8 | ТП-280 РУ-0,4кВ Ф-3,5 в/в | Капитальный ремонт | переулок Верхний 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 | 2021-06-28 | 9:00 | 16:00
переулок Долгий 2, 3, 4, 5, 6, 23
улица Народная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40
улица Панкратова 1, 3, 5, 5-а, 6, 8, 10, 12, 14, 16
улица Петина 48, 57
переулок Узкий 3, 4, 6, 9, 10, 14-а
9 | ТП-175 РУ-0,4кВ Ф-8 в/в | Технологическое присоединение | набережная 6 Армии 149, 153, 153-а, 155, 155-а, 159 | 2021-06-28 | 9:00 | 16:00
улица Гоголя 110, 114, 116
улица Горького 87, 93
улица Самойло 12
10 | ТП-107 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30 | 2021-06-28 | 9:00 | 15:30
улица Набережная 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-а, 13-б, 14, 15, 16
11 | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф-4 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | улица Советская 3-а | 2021-06-28 | 9:00 | 16:00
12 | ВЛ-6кВ ЛЭП №15 (1041,115,190,57,746,823,905,946,963) | Капитальный ремонт | улица Граничная 1, 2 | 2021-06-29 | 9:00 | 16:00
садоводчество Разлив 418 уч.
шоссе Старое 18, 50
13 | ТП-623 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица 2 Садовая 23, 25, 30, 40 | 2021-06-29 | 9:00 | 15:30
улица 3 Садовая 33, 35, 37, 38
улица 4 Садовая 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40
улица 5 Садовая 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
улица 6 Садовая 27, 33, 35, 36, 37, 38, 42
улица 7 Садовая 26, 27, 31, 34, 37, 39, 40, 42
улица 8 Садовая 35, 39
улица Сиреневая 52
14 | ТП-679 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Ананьинская 71, 73, 75, 75-а, 77-а | 2021-06-30 | 9:00 | 12:00
г. Белозерск тел. (817-56) 2-19-85; 2-13-37
1 | ТП -35 Ф- "Луга" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул.Красноармейская 66, 68 ул.Радищева 37 | 2021-06-28 | 9:00 | 17:00
2 | ТП-5 Ф-"Энгельса" | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул. Энгельса д.37-50 ул.Белозерс д.20-34 | 2021-06-29 | 9:00 | 17:00
3 | ТП -35 Ф- "Луга" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | г.Белозерск, ул.Красноармейская 66, 68 ул.Радищева 37 | 2021-06-30 | 9:00 | 17:00
г.Сокол тел.(817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | АСКУЭ | ул.Новая 1-14, Инициаторов 1-40, Сеточников 1,2,3, Железнодорожная 5-19 | 2021-06-28 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-215 | АСКУЭ | ул.Тургенева 67-80, Пригородная 72-93, Малый пер.64,66,92 | 2021-06-29 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-4 с ТП-1 | Капитальный ремонт | ул. Беднякова 29,31,40-52(четные) ул.Фрунзе 25,26; ул.Литейная 16,18. | 2021-06-30 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-52 | Капитальный ремонт | ул. Карпово | 2021-07-01 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-52 | Капитальный ремонт | ул. Карпово | 2021-07-02 | 9:00 | 15:00
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ТП-29 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56,59,59А-Б, 61,61А, 63,65А-В, 67,67А-Б, блочные гаражи, хоз.постройки мкр-он "Агрострой" | 28.06.2021 | 8:40 | 16:30
2 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 28.06.2021 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 28.06.2021 | 9:00 | 16:30
4 | ВЛ-0,4 от ТП-15 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Артемьева, Ветеранов | 28.06.2021 | 9:00 | 10:30
5 | ТП-29 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56,59,59А-Б, 61,61А, 63,65А-В, 67,67А-Б, блочные гаражи, хоз.постройки мкр-он "Агрострой" | 29.06.2021 | 9:00 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 29.06.2021 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 29.06.2021 | 9:00 | 16:30
8 | ВЛ-0,4 от ТП-25 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а,68,73,75, 75б | 29.06.2021 | 9:00 | 16:30 | ф.Октябрьская
9 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 30.06.2021 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 30.06.2021 | 9:00 | 16:30
11 | ТП-29 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56,59,59А-Б, 61,61А, 63,65А-В, 67,67А-Б, блочные гаражи, хоз.постройки мкр-он "Агрострой" | 30.06.2021 | 8:40 | 16:30
12 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 01.07.2021 | 8:40 | 16:30
13 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 01.07.2021 | 8:40 | 16:30
14 | ВЛ-0,4 от ТП-31 | Тех.присоединение | п. Вожега, ул. Октябрьская | 01.07.2021 | 13:20 | 14:00 | территория РТП - депо комбайнов
15 | ВЛ-0,4 от ТП-21 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Южная, Первомайская | 01.07.2021 | 8:40 | 12:00
16 | ТП-29 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Октябрьская, д. 56,59,59А-Б, 61,61А, 63,65А-В, 67,67А-Б, блочные гаражи, хоз.постройки мкр-он "Агрострой" | 02.07.2021 | 8:40 | 16:30
17 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул.Новая, ул. Кооперативная | 02.07.2021 | 8:40 | 16:30
18 | ВЛ-0,4 от ТП-33 | Капитальный ремонт | п. Вожега, ул. Мелиораторов | 02.07.2021 | 8:40 | 16:30
19 | ВЛ-0,4 от ТП-2 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Первомайская, Южная, Красноармейская, Пролетарская, Заречная | 02.07.2021 | 8:40 | 16:30
г.Вытегра тел.(817-46) 2-11-04
1 | КТП-7-07 | Текуший ремонт силового тр-ра | п. Костручей | 2021-06-28 | 10:00 | 12:00
2 | КТП-7-08 | Текуший ремонт силового тр-ра | п. Анненский Мост ул. Спортивная , ул. Новая , ул. Клубная , ул. Сергеева , ул. Зелёная | 2021-06-28 | 13:00 | 15:00
3 | КТП-7-11 | Текуший ремонт силового тр-ра | п. Анненский Мост ул.Сосновая, ул. Строителей, пер. Лесной | 2021-06-29 | 10:00 | 12:00
4 | КТП-7-12 | Текуший ремонт силового тр-ра | п. Анненский Мост ул. Лесная , пер. Водников, ул. Южная , ул. Костручейская | 2021-06-29 | 12:00 | 15:00