## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 15.02.2021 г. по 20.02.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-462 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица К.Маркса 80, 80-а | 2021-02-15 | 13:30 | 16:30
улица Судоремонтная 44, 48-а, 52
улица Фрязиновская 20
2 | ТП-719 РУ-0,4 кВ Ф-1, 11, 17 (ж/д Воркутинская 15-б) | Текущий ремонт | улица Воркутинская 15-б | 2021-02-15 | 14:00 | 16:00
3 | ТП-87 РУ-0,4 кВ Ф-11,12 в/в | Капитальный ремонт | переулок Западный 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-а, 40-б, 41, 42, 42-а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | 2021-02-16 | 9:00 | 16:00
переулок Кольцевой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 44
улица Коничева 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
улица Панкратова 59, 61, 66, 71-а
улица Южакова 33, 35, 37, 39, 41, 45, 46, 48
4 | ТП-462 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица К.Маркса 80, 80-а | 2021-02-16 | 13:30 | 14:30
улица Судоремонтная 44, 48-а, 52
улица Фрязиновская 20
5 | ТП-462 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица К.Маркса 78, 78-а, 80-а | 2021-02-16 | 13:30 | 16:30
улица Судоремонтная 44-а, 46, 48, 50
улица Фрязиновская 20
6 | ТП-719 РУ-0,4 кВ Ф-22, 26 (ж/д Технический пер. 54-а) | Текущий ремонт | переулок Технический 54-а | 2021-02-16 | 14:00 | 16:00
7 | ТП-479 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Северная 5 | 2021-02-17 | 13:30 | 16:30
улица Судоремонтная 42
8 | ТП-87 РУ-0,4 кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | переулок Кольцевой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18 | 2021-02-18 | 9:00 | 16:00
улица Коничева 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
улица Южакова 33, 35, 45, 46, 48
9 | ТП-479 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Северная 5 | 2021-02-18 | 13:30 | 14:30
улица Судоремонтная 42
10 | ТП-479 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Северная 5, 7 | 2021-02-18 | 13:30 | 16:30
улица Судоремонтная 42, 42-а
11 | ТП-721 РУ-0,4 кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | улица Мальцева 45 | 2021-02-20 | 13:30 | 15:30
п. Вожега тел. (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 от ТП-4 | Тех.присоединение | п.Вожега, пер. Лесной | 15.02.2021 | 13:30 | 15:00
2 | ТП-17 | Текущий ремонт | п.Вожега, ул. Октябрьская, д.50а, 50б | 15.02.2021 | 9:00 | 16:30 | База ООО Вожегодская МК
3 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул.Набережная, ул. Кооперативная, ул. Новая | 16.02.2021 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 от ТП-23 | Тех.присоединение | п.Вожега, ул. Новинки | 16.02.2021 | 13:30 | 15:00
5 | ТП-10 | Текущий ремонт | п.Вожега, пер. Транспортный, ул. Садовая, д.23-27 | 17.02.2021 | 9:00 | 12:00
6 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул.Набережная, ул. Кооперативная, ул. Новая | 17.02.2021 | 9:00 | 16:00
7 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул.Набережная, ул. Кооперативная, ул. Новая | 18.02.2021 | 9:00 | 16:00
8 | ВЛ-0,4 от ТП-2 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул.Железнодорожная | 18.02.2021 | 9:00 | 16:00
9 | ТП-70 | Монтаж АСКУЭ | п. Сямба | 19.02.2021 | 13:30 | 15:00
10 | ВЛ-0,4 от ТП-2 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул.Железнодорожная | 19.02.2021 | 9:00 | 16:00
г. Сокол тел. (817-33) 3-17-87
1 | ТП-77 Л-1 ВЛ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | Садовое товарищество "Михалево" | 2021-02-18 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-64 | Тех присоединение | ул.Мичурина с 25 по 47 (нечетн.), ул.Дектярева. | 2021-02-19 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. (817-46) 2-11-04
1 | ТП-7-10 Ф-"Клубная " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Анненский Мост, ул Гаражная, ул. Зелёная | 2021-02-15 | 10:00 | 15:00
2 | ТП-7-10 Ф-"Клубная " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Анненский Мост, ул Гаражная, ул. Зелёная | 2021-02-16 | 10:00 | 15:00
3 | ТП-7-10 Ф-"Клубная " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Анненский Мост, ул Гаражная, ул. Зелёная | 2021-02-17 | 10:00 | 15:00
4 | ТП-7-10 Ф-"Клубная " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Анненский Мост, ул Гаражная , ул. Зелёная | 2021-02-18 | 10:00 | 15:00
5 | ТП-7-10 Ф-"Клубная " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Анненский Мост, ул Гаражная, ул. Зелёная | 2021-02-19 | 10:00 | 15:00
г. Кадуй тел. (817-42) 2-15-17; (8202)29-18-98
1 | ВЛ-0,4 кВ ф. Дачи от КТП Диана. | Рассчистка охранной зоны | Дачные участки. | 2021-02-16 | 9:00 | 13:00
2 | ВЛ-0,4 кВ ф.д.Красное | Рассчистка охранной зоны | деревня Красное. СП Никольское | 2021-02-17 | 9:30 | 14:00
г. Тотьма тел. (817-39) 2-16-44
1 | КЛ-0,4кВ ТП-44 - МКД Тотьма, Советская,27 | Замена ТТ ОДПУ э/э | МО г.Тотьма, ул.Советская, д. 27 | 2021-02-15 | 9:00 | 12:00
2 | КЛ-0,4кВ ТП-44 - МКД Тотьма, Луначарского, 20 | Замена ТТ ОДПУ э/э | МО г.Тотьма, ул.Луначарского, д.20 | 2021-02-15 | 13:00 | 16:00
3 | КЛ-0,4кВ ТП-44 - МКД Тотьма, Советская,27 | Замена ТТ ОДПУ э/э | МО г.Тотьма, ул.Советская, д. 27 | 2021-02-16 | 9:00 | 12:00
4 | КЛ-0,4кВ ТП-44 - МКД Тотьма, Луначарского, 20 | Замена ТТ ОДПУ э/э | МО г.Тотьма, ул.Луначарского, д.20 | 2021-02-16 | 13:00 | 16:00
5 | КЛ-0,4кВ ТП-37 - МКД Тотьма, Ворошилова, 38 | Замена ТТ ОДПУ э/э | МО г.Тотьма, ул.Ворошилова, 38 | 2021-02-17 | 9:00 | 12:00
6 | КЛ-0,4кВ ТП-44 - МКД Тотьма, Луначарского, 26 | Замена ТТ ОДПУ э/э | МО г.Тотьма, ул.Луначарского, д.26 | 2021-02-17 | 13:00 | 16:00
7 | КЛ-0,4кВ ТП-37 - МКД Тотьма, Ворошилова, 38 | Замена ТТ ОДПУ э/э | МО г.Тотьма, ул.Ворошилова, 38 | 2021-02-18 | 9:00 | 12:00
8 | КЛ-0,4кВ ТП-44 - МКД Тотьма, Луначарского, 26 | Замена ТТ ОДПУ э/э | МО г.Тотьма, ул. Луночарского, д.26 | 2021-02-18 | 13:00 | 16:00
9 | КЛ-0,4кВ ТП-49 - МКД Тотьма, Луначарского, 6 | Замена ТТ ОДПУ э/э | МО г.Тотьма, ул.Луначарского, д.6 | 2021-02-19 | 9:00 | 12:00
10 | КЛ-0,4кВ ТП-49 - МКД Тотьма, Луначарского, 8 | Замена ТТ ОДПУ э/э | МО г.Тотьма, ул.Луначарского, д.8 | 2021-02-19 | 13:00 | 16:00
11 | КЛ-0,4кВ ТП-49 - МКД Тотьма, Луначарского, 6 | Замена ТТ ОДПУ э/э | МО г.Тотьма, ул.Луначарского, д.6 | 2021-02-20 | 9:00 | 12:00
12 | КЛ-0,4кВ ТП-49 - МКД Тотьма, Луначарского, 8 | Замена ТТ ОДПУ э/э | МО г.Тотьма, ул.Луначарского, д.8 | 2021-02-20 | 13:00 | 16:00
13 | ВЛ-10кВ Туровец (МРСК) КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4, КТП-5, КТП-6, КТП-7, КТП-8, КТП-10, КТП-11, КТП-12, КТП-14 | Текущий ремонт оборудования ПС 110/35/10кВ Погорелово | Междуреченский р-н, п. Туровец | 2021-02-18 | 13:00 | 17:00
г. Белозерск тел. (817-56) 2-13-46
1 | ВЛ-0,4кВ ф. Почта от ТП-11 | Капитальный ремонт | ул. Орлова, 2-8(чет), Фрунзе, 23-29(нечет), Ленина, 24-26(чет), пр.Советский, 68-76(чет) | 2021-02-16 | 8:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4кВ ф. Почта от ТП-11 | Капитальный ремонт | ул. Орлова, 2-8(чет), Фрунзе, 23-29(нечет), Ленина, 24-26(чет), пр.Советский, 68-76(чет) | 2021-02-18 | 8:00 | 17:00