## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 22.03.2021 г. по 28.03.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-948 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица Ершовская 1 | 2021-03-22 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-660 РУ-0,4 кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | переулок Грязовецкий 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 2021-03-22 | 13:30 | 16:30
переулок Локомотивный 13
улица Молодежная 26
переулок Паровозный 4, 23, 25, 27, 27-а, 28, 31-а, 32, 33-а, 34, 36
3 | ТП-87 РУ-0,4 кВ Ф-11, 12 в/в | Капитальный ремонт | переулок Западный 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-а, 40-б, 41, 42, 42-а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | 2021-03-23 | 9:00 | 16:00
переулок Кольцевой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 44
улица Коничева 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
улица Панкратова 59, 61, 66, 71-а
улица Южакова 33, 35, 37, 39, 41, 45, 46, 48
4 | ТП-660 РУ-0,4 кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | улица Молодежная 26 | 2021-03-23 | 13:30 | 16:30
переулок Паровозный 4, 28, 32, 34, 36
5 | ТП-660 РУ-0,4 кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | переулок Грязовецкий 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 2021-03-23 | 13:30 | 14:30
переулок Локомотивный 13
улица Молодежная 26
переулок Паровозный 4, 23, 25, 27, 27-а, 28, 31-а, 32, 33-а, 34, 36
6 | ТП-948 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица Ершовская 1 | 2021-03-24 | 9:00 | 16:00
7 | ТП-661 РУ-0,4 кВ кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Молодежная 26 | 2021-03-24 | 13:30 | 16:30
8 | ТП-87 РУ-0,4 кВ Ф-11, 12 в/в | Капитальный ремонт | переулок Западный 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-а, 40-б, 41, 42, 42-а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | 2021-03-25 | 9:00 | 16:00
переулок Кольцевой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 44
улица Коничева 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
улица Панкратова 59, 61, 66, 71-а
улица Южакова 33, 35, 37, 39, 41, 45, 46, 48
9 | ТП-661 РУ-0,4 кВ кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Молодежная 26 | 2021-03-25 | 13:30 | 16:30
10 | ТП-948 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | улица Ершовская 1 | 2021-03-26 | 9:00 | 16:00
11 | ТП-721 РУ-0,4 кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | улица Мальцева 45, 54, 59, 65, 68, 70, 72 | 2021-03-26 | 13:30 | 15:30
улица Путейская 38
п. Вожега тел. (817-44) 2-12-28
1 | ТП-60 | Текущий ремонт | п. Кадниковский, ул. Долгановская, ул. Первомайская, ул. Горького, ул. Новая, ул. Ветеранов, ул. Добролюбова | 22.03.2021 | 9:00 | 10:30
2 | ТП-49 | Текущий ремонт | п. Кадниковский | 22.03.2021 | 12:00 | 13:00 | АО "Вожегалес"
3 | ТП-46 | Текущий ремонт | п. Кадниковский | 22.03.2021 | 12:00 | 13:00 | АО "Вожегалес"
4 | ВЛ-10 ф. Восточный | Инвестиционная программа | п. Вожега, ул. Энергетиков, ул. Красноармейская, ул. Пролетарская, ул. Первомайская, ул. Южная, ул. Пионерская, ул. Набережная, ул. Кооперативная, ул. Свободы, ул. Заречная, ул. Железнодорожная, ул. Северная, ул. Полярная, ул. Шагалова, ул. Комсомольская, ул. Коммунмстическая, ул. Ударников, ул. Труда, ул. Заболотная, ул. Подлесная, ул. Лесная, ул. Песочная, пер. Заболотный, пер. Лесной, ул. Пригородная | 22.03.2021 | 8:00 | 17:00
5 | ТП-39 | Текущий ремонт | п.Вожега ул. Заводская, ул. Рабочая, ул. Луева | 23.03.2021 | 13:30 | 16:30
6 | ТП-59 | Текущий ремонт | п. Кадниковский, ул. Пушкина Добролюбова | 24.03.2021 | 9:00 | 10:30
7 | ТП-61 | Текущий ремонт | п. Кадниковский, ул. Садовая, ул. Северная, ул. Чернышевского | 24.03.2021 | 10:30 | 12:00
8 | ТП-62 | Текущий ремонт | п. Кадниковский, ул. Садовая, ул. Комсомольская, ул. 50 лет Победы | 24.03.2021 | 10:00 | 12:00
9 | ТП-63 | Текущий ремонт | п. Кадниковский, ул. Школная, ул. Калинина, ул. Заболотная, ул. Горького, д.27-48 | 24.03.2021 | 10:00 | 12:00
10 | ТП-8 | Текущий ремонт | п. Вожега, ул. Юбилейная, ул. Молодёжная, ул. Щетинина, ул. Ветеранов | 25.03.2021 | 13:30 | 16:30
11 | ТП-43 | Текущий ремонт | п. Вожега, ул. Путейская | 26.03.2021 | 9:00 | 10:30 | Северные очистные сооружения, блочные гаражи
12 | ТП-42 | Текущий ремонт | п. Вожега, ул. Путейская | 26.03.2021 | 10:00 | 12:00
г. Белозерск тел. (817-56) 2-13-46
1 | ВЛ-0,4кВ ф. Космонавтов от ТП-3 | Капитальный ремонт | ул. Васинова,97, ул.Космонавтов, 8-20, ул.Новая, 2-24, ул.Красноармейская, 54-60 (чет) | 2021-03-22 | 8:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4кВ ф. Почта от ТП-11 | Капитальный ремонт | ул. Орлова, 2-8 (чет), Фрунзе, 23-29(нечет), Ленина, 24-26 (чет), пр.Советский,68-76 (чет) | 2021-03-23 | 8:00 | 17:00
3 | ВЛ-0,4кВ ф. Энгельса от ТП-5 | Капитальный ремонт | ул. Энгельса,37-49 (нечет), ул. Энгельса,34-44 (чет), ул. Белозёр, 20-35 | 2021-03-24 | 8:00 | 17:00
4 | ВЛ-0,4кВ ф. Почта от ТП-11 | Капитальный ремонт | ул. Орлова, 2-8 (чет), Фрунзе, 23-29 (нечет), Ленина, 24-26 (чет), пр.Советский, 68-76 (чет) | 2021-03-25 | 8:00 | 17:00
5 | ВЛ-0,4кВ ф. Энгельса от ТП-5 | Капитальный ремонт | ул. Энгельса, 37-49 (нечет), ул. Энгельса, 34-44 (чет), ул. Белозёр, 20-35 | 2021-03-26 | 8:00 | 17:00
г. Сокол тел. (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-201 | Капитальный ремонт | ул. Лермонтова 33-47, Менжинского 32-53, Красноармейская 21-48 | 2021-03-23 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-201 | Капитальный ремонт | ул. Лермонтова 33-47, Менжинского 32-53, Красноармейская 21-48 | 2021-03-24 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-5 | Капитальный ремонт | ул. Бердинка | 2021-03-25 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-5 | Капитальный ремонт | ул. Бердинка | 2021-03-26 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра тел. (817-46) 2-11-04
1 | ТП-7-15 Ф-"Дорожная " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-03-22 | 10:00 | 15:00
2 | ТП-7-15 Ф-"Дорожная " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-03-23 | 10:00 | 15:00
3 | ТП-7-15 Ф-"Дорожная " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-03-24 | 10:00 | 15:00
4 | ТП-7-15 Ф-"Дорожная " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-03-25 | 10:00 | 15:00
5 | ТП-7-15 Ф-"Дорожная " | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Ужла | 2021-03-26 | 10:00 | 15:00
с. Устье (Усть-Кубинский р-н) тел.(817-53) 2-13-62
1 | ТП-7 | Капитальный ремонт | с. Устье, ул. Комсомольская, Пролетарская, Спортивная, Пионерская, Строителей | 2021-03-25 | 9:00 | 17:00
2 | ТП-1 | Капитальный ремонт | с. Устье, ул. Октябрьская, Советская, Новая | 2021-03-26 | 9:00 | 17:00
г.Кадуй тел.(817-42) 2-15-17; (8202) 29-18-98
1 | КЛ-0,4 кВ от ТП-5 ф. Строителей 11 | Замена комплекса ПУ | п.Кадуй ул. Строителей | 2021-03-22 | 9:30 | 11:00