## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 04.04.2022г. по 10.04.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-4 | Капитальный ремонт | улица Профсоюзная 10, 12, 12-а | 2022-04-04 | 9:00 | 16:00
улица Центральная 12
2 | ТП-641 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Планерная 18 | 2022-04-04 | 13:30 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Ф-2 | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 18, 25, 27-а | 2022-04-05 | 9:00 | 16:00
переулок Парковый 9, 13
4 | ВЛ-6кВ ЛЭП№15 (ТП-1041,57,823,190,746,905,963,946,115) | Текущий ремонт | улица Граничная 1, 2 | 2022-04-05 | 9:00 | 16:00
садоводчество Разлив 418 уч.
шоссе Старое 18, 50
5 | ТП-641 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Планерная 18 | 2022-04-05 | 12:00 | 13:00
6 | ТП-641 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Планерная 18 | 2022-04-05 | 12:00 | 16:00
7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 2/2, 2/22, 2/3, 17 | 2022-04-06 | 9:00 | 16:00
8 | ТП-584 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | улица Маяковского 42 | 2022-04-06 | 9:00 | 10:00
9 | ТП-729 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | улица Луначарского 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54-а, 55, 56 | 2022-04-06 | 10:00 | 11:00
10 | ТП-690 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ярославская 31, 31-а, 31-б, 33 | 2022-04-06 | 13:30 | 16:00
11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Ф-2 | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 18, 25, 27-а | 2022-04-07 | 9:00 | 16:00
переулок Парковый 9, 13
12 | ТП-314 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | улица Беляева 22, 22-а, 24, 24-б, 26 | 2022-04-07 | 9:00 | 10:00
улица Московская 31
улица Петрозаводская 10
улица Текстильщиков 9, 11, 11-а
13 | ВЛ-6кВ ЛЭП№46 (ТП-679,814,969) | Текущий ремонт | улица Ананьинская 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 75-а, 77-а, 84-а/1, 84б/1 | 2022-04-07 | 9:00 | 13:00
улица Екимцевская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23
14 | ТП-690 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Ярославская 31, 31-а, 31-б, 33 | 2022-04-07 | 13:30 | 14:30
15 | ТП-690 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Ярославская 31, 31-а, 31-б, 33 | 2022-04-07 | 13:30 | 16:00
16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-29 Ф-3 | Капитальный ремонт | улица Бурмагиных 2/2, 2/22, 2/3, 17 | 2022-04-08 | 9:00 | 16:00
17 | ТП-368 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | улица Козленская 71 | 2022-04-08 | 13:30 | 14:00
улица Пирогова 7, 7-а
проспект Советский 47, 49, 51, 66, 72, 74, 76, 78, 80-б, 82, 84, 86, 88, 90
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-40 | Капитальный ремонт | ул.Наб.Свободы 19,21-25; СТО `Сухона`; общежитие; столярка; гараж | 2022-04-04 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-40 | Капитальный ремонт | ул.Наб.Свободы 19,21-25; СТО `Сухона`; общежитие; столярка; гараж | 2022-04-05 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-40 | Капитальный ремонт | Советский пр.(левая сторона); Склады общего питания; ОСТО; ЧП Дужникова, Вол.база холодильник, Советский пр. 38д | 2022-04-06 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-40 | Капитальный ремонт | Советский пр.(левая сторона); Склады общего питания; ОСТО; ЧП Дужникова, Вол.база холодильник, Советский пр. 38д | 2022-04-07 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма тел. 8 (817-39) 2-16-44
1 | ТП-6 | Текущий ремонт | г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 6, 10, 14, 16 г. Тотьма, ул. Володарского, д. 1, 2-а, 3, 4, 4-а, 5, 8, г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 1, 3, 5, 7 г. Тотьма наб. П.Деньги, д. 1, 2, 3, 4 г. Тотьма, ул. Красная Горка, д. 1 - 4 г. Тотьма, ул. Набережная Кускова, 2, 2-а, 5 г. Тотьма, ул. Садовая, д. 1, 3 | 2022-04-04 | 9:30 | 11:30
2 | КТП-62 | Текущий ремонт | г. Тотьма, ул. Успенская, д. 18, корп.1, д.18 корп.2 г. Тотьма, ул. Успенская, д. 11 (станция водоочистки) | 2022-04-04 | 13:30 | 14:30
3 | ТП-59 | Текущий ремонт | г. Тотьма, ул. Краснофлотская наб., д. 1 - 17 г. Тотьма, пер. Савинский, д. 1-12, | 2022-04-05 | 9:30 | 11:30
4 | ТП-59 | Текущий ремонт | г. Тотьма, ул. Краснофлотская наб., д. 1 - 17 г. Тотьма, пер. Савинский, д. 1-12, | 2022-04-05 | 9:30 | 11:30
5 | ТП-4 | Текущий ремонт | г. Тотьма, ул. Гущина, д. 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46-а, 47, 48, 49, 51, 53, 54-а, г. Тотьма, ул. Гущина, д. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 44, 46, 48, г. Тотьма, ул. Загородная, д. 82, 86, 88, 90, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 109, 111 г. Тотьма, пер. Загородный, д. 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 г. Тотьма, ул. Кирова, д. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52-а, 52, 54, 56, 58, 58-а, 59, 60, 61, г. Тотьма, ул. Кирова, д. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, г. Тотьма, ул. Кирова, д. 81, 83, 85, 87, 89, 95, 97, 99, 101, 103, 105 г. Тотьма, ул. Красная, д. 32, 38, 40, 41, 41-а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54 г. Тотьма, ул. Красная, д. 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 г. Тотьма, ул. Ленина, д. 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, г. Тотьма, ул. Ленина, д. 100, 102, 103, 106, 108, 110 г. Тотьма, ул. Луначарского, д. 40, 44, 46, 48, 55, 57, 59, 59-а, 61, г. Тотьма, ул. Трудовая, д. 36, 37, 39, 41 г. Тотьма, пер. Рабочий, д. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 г. Тотьма, пер. Северный, д. 9, 9-а, 10, 10-а | 2022-04-07 | 9:30 | 11:30
Тотемский район СП Пятовское
1 | ТП-59 | Текущий ремонт | Тотемский р-н, д. Выдрино, д. 1 - 5, | 2022-04-05 | 9:30 | 11:30
г. Шексна тел. 8 (817-51) 2-25-01
1 | ТП-9 | Капитальный ремонт | Путейская-31А,37. Пришекснинская-28А. Путейский-переулок-39А. | 2022-04-08 | 9:00 | 15:00
Путейский-переулок-4
Путейская-39. Путейский переулок -1,3,6. Пришекснинская-29,34,36А.
Зеленая-1,4,5,7,8,9,11. Шоссейная-3,22,24,40.
Сенная-8. Зеленая-2,6,13,15. Путейская-17,19,20,22,23,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,38,40,42. Восточная-25,25А,27,29,33,35,39,41,43.
Промкомбинатовская-6.
г. Кадуй тел. 8 (817-42) 2-15-17; (8202) 29-18-98
1 | КТП Диана | Капитальный ремонт | СНТ Диана. Кадуйский р-он | 2022-04-05 | 9:30 | 14:00
2 | КТП Диана | Капитальный ремонт | СНТ Диана. Кадуйский р-он | 2022-04-07 | 9:30 | 14:00