## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 01.10.2018 г. по 07.10.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-942 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Кубинская 27 | 2018-10-01 | 9:00 | 10:00
улица Отрадная 23
2 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Железнодорожная 35, 37, 58, 60, 60-а, 62, 62-а, 64, 64-а, 66, 66-а, 70, 76, 78, 80, 82, 82-а, 84, 84-а, 84-б, 84-в, 86, 90, 92, 94, 96, 100 | 2018-10-01 | 9:00 | 16:00
3 | ЛЭП №29 (987,550,391) | Капитальный ремонт | улица Железнодорожная 35, 37, 58, 60, 60-а, 62, 62-а, 64, 64-а, 66, 66-а, 70, 76, 78, 80, 82, 82-а, 84, 84-а, 84-б, 84-в, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | 2018-10-01 | 9:00 | 11:30
улица Колхозная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16
улица Монастырская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 16-б, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27
4 | ТП-245 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 191 | 2018-10-01 | 13:00 | 16:00
улица Гоголя 101, 103
улица Горького 114, 116, 118, 120, 120-а, 120-б
5 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Текущий ремонт | набережная 6 Армии 149, 153-а, 155, 155-а, 159 | 2018-10-02 | 9:00 | 15:00
улица Гоголя 110, 114, 116
улица Горького 87, 93
улица Самойло 12
6 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | переулок Тополевый 18, 20, 20-а | 2018-10-02 | 9:00 | 16:00
7 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Текущий ремонт | улица Луначарского 26, 26-а, 28, 30, 30-а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41-а, 42, 43, 43-а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54-а, 55, 56 | 2018-10-02 | 9:00 | 17:00
8 | ТП-245 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 189, 191 | 2018-10-02 | 13:00 | 16:00
улица Гоголя 101, 103
улица Горького 114, 116, 118, 120, 120-а, 120-б
9 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | переулок Тополевый 18, 20, 20-а | 2018-10-03 | 9:00 | 16:00
10 | ТП-296 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Текущий ремонт | тупик Грузовой 3 | 2018-10-03 | 9:00 | 11:30
улица Левичева 3, 5
улица Рабочая 4
проспект Советский 114, 118, 118-а
переулок Содемский 3, 5
11 | ТП-31 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Гагарина 25, 25-а, 26, 27, 30 | 2018-10-03 | 13:00 | 16:00
улица Детская 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
улица Панкратова 9, 11, 13
улица Республиканская 36, 38
улица Средняя 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
12 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | переулок Тополевый 18, 20, 20-а | 2018-10-04 | 9:00 | 16:00
13 | ТП-31 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Гагарина 27, 28, 29, 30, 31, 36 | 2018-10-04 | 13:00 | 16:00
переулок Майский 4
улица Панкратова 7/41
улица Петина 33, 35, 37, 39
улица Республиканская 36, 38
14 | ТП-293 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Благовещенская 59 | 2018-10-05 | 9:00 | 10:00
улица Воровского 37, 39, 41
улица Ленинградская 34, 36
улица Октябрьская 43, 45, 45-а, 46, 46-а, 46-б, 48, 50
15 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | переулок Тополевый 18, 20, 20-а | 2018-10-05 | 9:00 | 16:00
16 | ЛЭП №18 (881,952,560,832,831) | Текущий ремонт | деревня Подберевское 1, 2, 3, 4, 5-а, 6, 6-а, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19-а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 43, 45, 48, 48 -а, 49, 49-а, 54-а, 58, 60-а, 351 | 2018-10-05 | 9:00 | 11:00
микрорайон Северный 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16-а, 17, 18, 20, 20-а, 21, 27
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ТП-27 | ППР | г.Сокол 1-я,2-я Когашские; Жилучасток. | 2018-10-02 | 9:00 | 16:00 | с полным снятием напряжения в РУ-0,4 кВ
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92)
1 | ВЛ-0,4 ф. Молодежная от КТП-32 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Заречный, ул. Молодежная (кроме д. 2,4), ул. Майская д.1, 10, ул. Механизаторов от дома 15 до 32. | 2018-10-01 | 9:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4 ф. Механизаторов от КТП-32 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Заречный, ул. Механизаторов от дома 15 до 32. | 02.10-03.10.2018 | 9:00 | 17:00
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-99 Ф-"Чехова" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | г. Вытегра ул. Революции д № 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,2,4,6,9., Ул. Чехова д № 13,18,24,17., ул. Володарского д № 2,2б,2в | 01.10.-05.10.2018 | 8:30 | 16:30
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
г. Тотьма (тел. (817-39) 2-16-44, 2-15-49)
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)