## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 25.06.2018 г. по 01.07.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-293 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Благовещенская 59 | 2018-06-25 | 8:30 | 11:00
улица Воровского 37, 39, 41
улица Ленинградская 34, 36
улица Октябрьская 43, 45, 45-а, 46, 46-а, 46-б, 48, 50
2 | ТП-465 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Авксентьевского 1, 3 | 2018-06-25 | 8:30 | 11:00
улица Кирова 34
улица Мальцева 30
улица Октябрьская 19-а
3 | ТП-220 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Кувшиновская 2/18, 4, 6, 8, 10, 10-а, 12-а, 14, 14-а, 16 | 2018-06-25 | 9:00 | 11:30
улица Луначарского 9
улица Овражная 5-а, 9-а, 11-а
переулок Овражный 3, 5, 5-а
улица Рыбная 12/1, 14, 14-а, 16, 16-а, 18/2, 20, 20-а, 22, 22-а, 24, 30
переулок Рыбный 4, 6, 7
4 | ТП-48 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 1, 3, 7, 11-а | 2018-06-25 | 9:00 | 16:00
шоссе Ново-Архангельское 17, 17-а, 19
улица Проектируемая 4, 6
5 | ТП-361 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Гагарина 38 | 2018-06-25 | 11:30 | 14:00
переулок Западный 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26
переулок Кольцевой 22
улица Коничева 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24
улица Лечебная 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18
улица Панкратова 15, 25, 27, 29, 33, 42, 44
улица Республиканская 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58
переулок Рыночный 3, 5
переулок Узкий 24, 30, 32, 35, 37
переулок Февральский 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
улица Южакова 56-а, 64
6 | ТП-307 РУ-0,4 кВ (по секциям, сначала Т1, затем Т2) | Текущий ремонт | переулок Детский 2, 5, 8, 9, 9-а, 10, 11, 12 | 2018-06-25 | 11:30 | 14:00
улица Кирпичная 17, 19-а, 20, 21, 21-а, 22, 22-а, 23, 24, 24-а, 25, 26-а, 27, 28, 28-б, 29, 30-а, 30-б, 31, 32, 32-а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40-а, 41, 42, 42-а, 43, 44-а, 44-б, 45, 46, 46-а, 47, 48, 48-а, 49, 50, 52, 53
улица Ленинградская 75, 77, 79, 80, 90, 92, 94, 96, 98, 100
улица Петина 3, 6, 9, 11, 13, 15, 19
переулок Производственный 36, 38, 46-а
улица Республиканская 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 22, 23
переулок Средний 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14
улица Южакова 6, 8, 10, 12, 12-а, 14, 18, 20-а
7 | ТП-300 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | переулок Застроечный 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | 2018-06-25 | 12:00 | 14:30
улица Луначарского 4
улица М.Поповича 3, 5, 7, 9
улица Овражная 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9, 11, 13
улица Рыбная 6, 6-а, 8, 8-а, 10
улица Чкалова 1, 1-а, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24
8 | ТП-478 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Ярославская 30-а, 32, 32-а, 34, 34-а, 36, 38, 38-б | 2018-06-25 | 13:00 | 16:00
9 | ТП-666 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Возрождения 3-а, 3-в, 4, 5, 7-а, 7-б, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 50, 52, 54 | 2018-06-25 | 14:30 | 17:00
улица Костромская 3, 13, 15, 17, 20, 21-а, 29
10 | ТП-747 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Ленинградская 148 | 2018-06-25 | 14:30 | 17:00
11 | ТП-627 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Ананьинская 1, 1-а, 3, 3-а, 5, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11-а, 12, 13, 14, 15, 17 | 2018-06-25 | 15:00 | 17:30
переулок Ананьинский 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-а, 10, 12, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 50-А
12 | ТП-419 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | шоссе Пошехонское 27-а, 44, 44-а, 46, 48, 48-а, 48-б, 48-в | 2018-06-26 | 8:30 | 11:00
13 | ТП-630 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | шоссе Пошехонское 48, 48-а, 52, 52-а, 52-б | 2018-06-26 | 8:30 | 11:00
14 | ТП-640 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | шоссе Белозерское 12-б | 2018-06-26 | 9:00 | 11:30
улица Залинейная 20
15 | ТП-433 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | улица Добролюбова 24, 30 | 2018-06-26 | 9:00 | 16:00
улица Малая Сибирская 3-а
улица Некрасова 44
16 | ТП-866 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | микрорайон Можайский 32 | 2018-06-26 | 11:30 | 14:00
улица С.Преминина 10-б
улица Ярославская 27-в
17 | ТП-873 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Гагарина 23, 25 | 2018-06-26 | 11:30 | 14:00
улица Петина 25
18 | ТП-868 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Майская 2 | 2018-06-26 | 12:00 | 14:30
улица Сосновая 1, 1-в, 3-а
19 | ТП-478 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Ярославская 30-а, 32, 32-а, 34, 34-а, 36, 38, 38-б | 2018-06-26 | 13:00 | 14:00
20 | ТП-478 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Ярославская 30-а, 32, 32-а, 34-а, 38-б | 2018-06-26 | 13:00 | 16:00
21 | ТП-909 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Возрождения 82 -а | 2018-06-26 | 14:30 | 17:00
22 | ТП-919 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Молодежная 20 | 2018-06-26 | 14:30 | 17:00
23 | ТП-773 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Фрязиновская 27, 29, 29-а, 31 | 2018-06-26 | 15:00 | 17:30
24 | ТП-983 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Кирпичная 26, 28 | 2018-06-27 | 8:30 | 11:00
улица Республиканская 11
улица Солодунова 12
25 | ТП-968 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Возрождения 82 | 2018-06-27 | 8:30 | 11:00
26 | ТП-547 РУ-10 кВ,РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Железнодорожная 51, 53, 55, 57, 59, 65, 67, 69 | 2018-06-27 | 9:00 | 10:00
улица Монастырская 26, 28, 29, 30
улица Никольская 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 80
переулок Никольский 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
27 | ТП-279 РУ-0,4 кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | улица Малая Сибирская 9, 11, 13 | 2018-06-27 | 9:00 | 16:00
улица Некрасова 50
28 | ТП-927 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Инженерная 22, 22-а, 24 | 2018-06-27 | 9:00 | 11:30
улица Приграничная 10, 10-а
29 | ТП-548 РУ-10 кВ,РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Железнодорожная 39, 41, 41-а, 45, 47, 49, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 116-а | 2018-06-27 | 10:00 | 11:00
улица Колхозная 1, 11, 13, 14, 14-а, 15, 16, 17
улица Никольская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
30 | ТП-879 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Никитичева 4, 5, 5-б, 6 | 2018-06-27 | 11:30 | 14:00
улица Новая 2, 3, 4, 7, 7-а, 8
31 | ТП-973 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | шоссе Окружное 32 | 2018-06-27 | 11:30 | 14:00
32 | ТП-922 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Фрязиновская 27-а, 29-а | 2018-06-27 | 12:00 | 14:30
33 | ТП-18 РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 43, 45, 49-б, 50, 52, 53 | 2018-06-27 | 13:00 | 16:00
улица Зосимовская 73
улица Козленская 64, 64-б, 70
улица Первомайская 12, 12-а
34 | ТП-860 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Северная 36-а | 2018-06-27 | 14:30 | 17:00
35 | ТП-839 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица К.Маркса 87-а | 2018-06-27 | 14:30 | 17:00
улица Фрязиновская 29-б
36 | ТП-562 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Дальняя 18-а, 18-б, 18-в, 20-б, 20-в | 2018-06-27 | 15:00 | 17:30
улица Доронинская 8
37 | ТП-958 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Фрязиновская 25в | 2018-06-28 | 8:30 | 11:00
38 | ТП-618 РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Ольховая 19-а, 21-а, 23-а, 29-а, 51, 61 | 2018-06-28 | 9:00 | 10:00
улица Полярная 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 42, 48, 60, 62, 64, 66, 70
39 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-9,10 в/в | Капитальный ремонт | улица Мелиораторов 5-а | 2018-06-28 | 9:00 | 16:00
40 | ТП-774 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Дальняя 20-г, 20-д | 2018-06-28 | 9:00 | 11:30
41 | ТП-549 РУ-10 кВ,РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Колхозная 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38-а, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51-а, 52, 53, 54, 55, 55-А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69 | 2018-06-28 | 10:00 | 11:00
42 | ТП-18 РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Герцена 43, 45, 49-б, 50, 52, 53 | 2018-06-28 | 13:00 | 16:00
улица Зосимовская 73
улица Козленская 64, 64-б, 70
улица Первомайская 12, 12-а
43 | ТП-972 РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Заречная 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83 | 2018-06-29 | 9:00 | 10:00
улица Полярная 108, 110, 112, 116, 116-а, 118, 120, 122, 124
44 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-8,14 в/в | Капитальный ремонт | улица Строителей 1, 2, 2-а, 2-б, 3, 4, 5, 6 | 2018-06-29 | 9:00 | 15:00
45 | ТП-241 РУ-6 кВ,РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Казакова 4, 6, 8, 8-а, 10, 10-а, 10-б, 11-а, 12, 13 | 2018-06-29 | 13:00 | 14:00
улица Трактористов 16
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-80 | Кап.ремонт | пер.Новокуземкинский 1-16,20. | 25,26.06.2018 | 9:00 | 16:00
ул.Новокуземкинская 7-15
2 | ВЛ-0,4кВ Л-3 с ТП-80 | кап.ремонт | ул.Махреньга 23,23а,25,26,27,28. | 2018-06-27 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма (тел. (817-39) 2-16-44, 2-15-49)
1 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-25 | 9:00 | 11:00
2 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-25 | 14:00 | 16:00
4 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-26 | 9:00 | 11:00
5 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-26 | 14:00 | 16:00
6 | ВЛ-10 кВ "ДОЗ" | По уведомлению № МР22-5\05\1622 от 06.06.2018 от ОДС ПО "Тотемские электрические сети" филиала АО МРСК "Северо-Запада "Вологдаэнерго" | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Задняя, ул.Мебельная (все дома), ул.Лесная (все дома), ул.Школьная (все дома), ул.Совхозная | 2018-06-27 | 8:00 | 17:00
7 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-27 | 9:00 | 11:00
8 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-27 | 14:00 | 16:00
9 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-28 | 9:00 | 11:00
10 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-28 | 14:00 | 16:00
11 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-29 | 9:00 | 11:00
12 | ТП-10/0,4 кВ № 15 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.1, ф.2 | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Варницы, ул.Вологодская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24; ул.Попова, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20; ул.Рубцова, дома №№ 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16; ул.Молодёжная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Газовиков, дома №№ 1,2,3; ул.Петровская, дома №№ 1,2,3 | 2018-06-29 | 14:00 | 16:00
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-24 Ф-"Котельная" | Кап. Ремонт ВЛ-0,4 кВ | г. Вытегра ул. Школьная д. №28 Денисовская Набережная д. № 3 | 25.06-29.06 2018 | 8:30 | 16:30
2 | ТП-227-21, 227-24, 227-59 | Отбор проб трансформаторного масла, ревизия эл/оборудования в РУ-10 кВ | п. Октябрьский , п. Озеро | 2018-06-26 | 10:00 | 16:00
3 | ТП-1-75 | Кап.Ремонт электрической части ТП | г. Вытегра ул. Шевченко д. № 64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,69,71,73,75,77,79,81,83,85 ул. Плосконивская полностью ул. Зари д. № 16,18,20,22,24,17,19,21,23,25 ул. Некрасова д. №3,4 ул. Володарского 74,78,80,82,91,89,87,85 Пушкинский переулок д. № 3,4 | 2018-06-27 | 8:30 | 16:30
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
1 | ТП-6 КЛ-10 кВ. яч. №5 - тр-р №; ТП-6 КЛ-10 кВ. яч. №3 - тр-р №2 | испытания | улица Луева 5а, улица Зелёная | 26.06.18 г. | 9:00 | 12:00
2 | ТП-26 КЛ-10 кВ. яч. №1 - тр-р №1; ТП-26 КЛ-10 кВ. яч. №3 - тр-р №2 | испытания | улица Коммунистическая, Ударников, Труда, Пригородная, Шагалова, Северная, Свободы д.2,3,4,8,10,11,1213,14,15,19,20,22,24,29,33,35,46,48,49,50 | 26.06.18 г. | 14:00 | 17:00
3 | ТП-37 КЛ-10 кВ. яч. №3 - тр-р №1; ТП-37 КЛ-10 кВ. яч. №4 - тр-р №2 | испытания | улица Спортивная 8, 8а, 35, улица Транспортная КНС ООО "ВКХ" | 27.06.18 г. | 9:00 | 12:00
4 | ТП-40 КЛ-10 кВ. яч. №3 - тр-р №1; ТП-40 КЛ-10 кВ. яч. №1 - тр-р №2 | испытания | улица Хватова, Спортивная, Гагарина д.52,53,55,57,59, 61,62,63,66,68,70 | 27.06.18 г. | 14:00 | 17:00
5 | ТП-31 КЛ-10 кВ. яч. №2 - тр-р №1; ТП-31 КЛ-10 кВ. яч. №4 - тр-р №2 | испытания | переулок Октябрьский 16,18,20,22А,42а | 28.06.18 г. | 9:00 | 12:00
6 | ТП-33 КЛ-10 кВ. яч. №4 - тр-р №1; ТП-33 КЛ-10 кВ. яч. №2 - тр-р №2 | испытания | улица Октябрьская д.60,69,71, 73а, скважина ООО "ЖКХ" | 28.06.18 г. | 14:00 | 17:00
7 | ТП-20 КЛ-10 кВ. яч. №1 - тр-р №1; ТП-20 КЛ-10 кВ. яч. №1 - тр-р №2 | испытания | переулок Октябрьский 17, 19производственная база ИП Иванов | 29.06.18 г. | 9:00 | 12:00
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)