## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 14.01.2019 г. по 20.01.2019 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-106 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | улица Козленская 117 | 2019-01-14 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-577 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 61, 73-а | 2019-01-14 | 13:00 | 16:00
3 | ТП-75 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | проспект Советский 63, 69-а | 2019-01-15 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-577 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 61, 73-а | 2019-01-15 | 13:00 | 14:00
5 | ТП-577 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 61, 73-а, 73-в | 2019-01-15 | 13:00 | 16:00
6 | ЛЭП №29 (987,550,391) | Капитальный ремонт | улица Железнодорожная 35, 37, 58, 60, 60-а, 62, 62-а, 64, 64-а, 66, 66-а, 70, 76, 78, 80, 82, 82-а, 84, 84-а, 84-б, 84-в, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | 2019-01-16 | 9:00 | 16:00
улица Колхозная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16
улица Монастырская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 16-б, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27
7 | ТП-243 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | проезд Говоровский 2, 4-а, 6, 6-а, 27, 31, 35-а, 37 | 2019-01-16 | 13:00 | 16:00
8 | ТП-243 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | проезд Говоровский 2, 4-а, 6, 6-а, 27, 31, 35-а, 37 | 2019-01-17 | 13:00 | 16:00
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-03 Ф-"Октябрьская 55" | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | ул. Октябрьская д. № 55, Советский пр. д. № 30 | 2019-01-15 | 9:00 | 16:30
2 | ТП-1-07 Ф-"Дома" | Кап. Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ул. Шевченко д. № 31,33 | 2018-01-16 | 9:00 | 16:30
3 | ТП-1-03 Ф-"Музыкальная школа" | Кап. Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ул. Цюрупы д. № 45 | 2018-01-17 | 9:00 | 16:30
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
1 | ВЛ-10 "Привалино", КТП "Поселок", ВЛ-0,4кВ "№1", ВЛ-0,4кВ "№2" | Установка ШУ | д.Поповка | 2019-01-14 | 9:30 | 15:30
2 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Монтаж провода | д.Городище, д.Костяевка | 2019-01-14 | 10.00 | 15.00
3 | ВЛ-10 "Привалино", КТП "Поселок", ВЛ-0,4кВ "№1", ВЛ-0,4кВ "№2" | Установка ШУ | д.Поповка | 2019-01-15 | 9:30 | 15:30
4 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Монтаж разрядников | д.Городище, д.Костяевка | 2019-01-15 | 10.00 | 15.00
5 | ВЛ-10 "Межное", КТП №1, ВЛ-0,4кВ "№3", ВЛ-0,4кВ "№4" | Расчистка ВЛ-0,4кВ | п.Суда, ул. Железнодорожная, ул.Северная | 2019-01-15 | 10.00 | 15.00
6 | ВЛ-10 "Привалино", КТП "Поселок", ВЛ-0,4кВ "№1", ВЛ-0,4кВ "№2" | Установка ШУ | д.Поповка | 2019-01-16 | 9:30 | 15:30
7 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Монтаж разрядников | д.Городище, д.Костяевка | 2019-01-16 | 10.00 | 15.00
8 | ВЛ-10 "Межное", КТП №1, ВЛ-0,4кВ "№3", ВЛ-0,4кВ "№4"; КТП №7, ВЛ-0,4кВ "№4" | Расчистка ВЛ-0,4кВ | п.Суда, ул. Железнодорожная, ул.Северная, ул.Зеленая | 2019-01-16 | 10.00 | 15.00
9 | ВЛ-10кВ "Межное", КТП №1 | Расчистка ВЛ-0,4кВ | п.Суда, ул.Детская, ул.Дружбы, ул.Жданова, ул.Почтовая | 2019-01-17 | 10.00 | 15.00
10 | ВЛ-10 "Привалино", КТП "Поселок", ВЛ-0,4кВ "№1", ВЛ-0,4кВ "№2" | Установка ШУ | д.Поповка | 2019-01-17 | 9:30 | 15:30
11 | ВЛ-10 "Привалино", КТП "Поселок", ВЛ-0,4кВ "№1", ВЛ-0,4кВ "№2" | Установка ШУ | д.Поповка | 2019-01-18 | 9:30 | 15:30
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
г. Чагода (тел. (81741) 2-28-35)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
г. Шексна (тел. (817-51) 2-25-01)
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92, 8-921-823-81-21)
г. Белозерск (тел. (817-56) 2-13-46)
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)