## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 17.12.2018 г. по 23.12.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-620 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Никольская 27, 29-а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53 -а, 55, 57, 63, 67, 82, 84, 86, 88, 88-а, 88-б, 90, 92, 94, 96, 96-а, 98, 100, 100-а, 100вблизи, 100-г, 104-а, 110-А | 2018-12-17 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-620 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Никольская 27, 29-а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53 -а, 55, 57, 63, 67, 82, 84, 86, 88, 88-а, 88-б, 90, 92, 94, 96, 96-а, 98, 100, 100-а, 100вблизи, 100-г, 104-а, 110-А | 2018-12-18 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-549 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | улица Колхозная 38-а, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51-а, 52, 53, 54, 55, 55-А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69 | 2018-12-19 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-549 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | улица Колхозная 38-а, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51-а, 52, 53, 54, 55, 55-А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69 | 2018-12-20 | 9:00 | 16:00
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-224 | Кап.ремонт | ул. 6-я Глушицкая 1 – 11 (нечетные), 2 – 18 (четные) | 2018-12-17 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-202 | Кап.ремонт | Юбилейная 25-38; Тургенева 21-33, Пригородная 25-38 | 18,19.12.2018 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-202 | Кап.ремонт | Юбилейная 1-24; Тургенева 1а-20, Пригородная 1-24 | 2018-12-20 | 9:00 | 16:00
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
1 | ТП № 6, РУ 0,4 кВ, ф."Школа № 1" | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ | г.Харовск, ул.Свободы, школа № 1, СПТУ | 2018-12-20 | 13:00 | 15:00
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
1 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Реконструкция ВЛ-10кВ "Берег" | д.Городище, д.Костяевка | 2018-12-17 | 10.00 | 15.00
2 | КТП "АВМ" (ведомств.) ВЛ-0,4кВ | Ремонт УО по заявке администрации | д.Дермянинское | 2018-12-17 | 10.00 | 15.00
3 | ВЛ-10кВ "Сойловское" КТП "Дачи" | Замена тр-ов тока в РУ-0,4кВ КТП "Дачи" | СНТ "Заря" | 2018-12-17 | 10.00 | 15.00
4 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Реконструкция ВЛ-10кВ "Берег" | д.Городище, д.Костяевка | 2018-12-18 | 10.00 | 15.00
5 | ВЛ-10кВ "Сойловское" КТП "Дачи" | Подготовка к переносу КТП-Заря-2" на новое место | СНТ "Заря" | 2018-12-18 | 10.00 | 15.00
6 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Реконструкция ВЛ-10кВ "Берег" | д.Городище, д.Костяевка | 2018-12-19 | 10.00 | 15.00
7 | ВЛ-10кВ "Сойловское" КТП "Дачи" | Переносу КТП-Заря-2" на новое место | СНТ "Заря" | 2018-12-19 | 10.00 | 15.00
8 | ВЛ-10кВ "Берег" ТП"ЖЭЦ"; КТП"Костяевка1"; КТП "Костяевка Малая"; КТП "Костяевка-2"; КТП "Реммаркет"; КТП"Золотарева"; КТП"Добряков" | Реконструкция ВЛ-10кВ "Берег" | д.Городище, д.Костяевка | 2018-12-20 | 10.00 | 15.00
9 | ВЛ-10кВ "Сойловское" КТП "Дачи" | Пеернос КТП-Заря-2" на новое место | СНТ "Заря" | 2018-12-20 | 10.00 | 15.00
г. Шексна (тел. (817-51) 2-25-01)
1 | ТП-107 1СШ-10, 1СШ-0,4, Т1 | Плановый ремонт | вблизи д. Димидово животноводческий комплекс "Шекснинская заря" | 2018-12-18 | 10:00 | 16:00
2 | ТП-107 2СШ-10, 2СШ-0,4, Т2 | Плановый ремонт | вблизи д. Димидово животноводческий комплекс "Шекснинская заря" | 2018-12-19 | 10:00 | 16:00
г. Чагода (тел. (81741) 2-28-35)
1 | КТП-69 ВЛ-0,4 кВ Ольховая | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п. Чагода | 17.12-21.12.2018г | 8:30 | 16:30
2 | ТП-7 ВЛ-0,4 кВ Школьная. | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п. Чагода | 17.12-21.12.2018г | 8:30 | 16:30
3 | КТП-5 ул. Боровая, ул. Майская | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п. Чагода | 17.12-21.12.2018г | 8:30 | 16:30
4 | КТП-25 д.Малашкино. Д. Паник | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | д.Малашкино. Д. Паник | 17.12-21.12.2018г | 8:30 | 16:30
5 | ТП-55 УЛ.Бульварная. Полевая | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п.Сазоново | 17.12-21.12.2018г | 8:30 | 16:30
6 | КТП-57 п.Смердомский | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | п.Смердомский | 17.12-21.12.2018г | 8:30 | 16:30
г. Тотьма (тел. (817-39) 2-16-44, 2-15-49)
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92, 8-921-823-81-21)
г. Белозерск (тел. (817-56) 2-13-46)
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)