## График работ
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 29.04.2019 г. по 05.05.2019 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | Ф. "Родионцево" (906,71,775,448) | Текущий ремонт | улица Петровская 39, 41 | 2019-04-29 | 9:30 | 15:00
шоссе Пошехонское 42, 48, 64
улица Центральная 3, 3-а, 4, 6а, 7, 7-а
улица Центральная 10
улица Центральная 14а, 16, 28
2 | ТП-201 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Козленская 83, 83-а, 87 | 2019-04-29 | 13:00 | 16:00
проспект Советский 80, 80-б, 84-а
улица Яшина 4, 6, 8-а
3 | ТП-201 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | улица Козленская 83, 83-а, 87, 89 | 2019-04-30 | 13:00 | 14:00
проспект Советский 80, 80-б, 82-а, 84-а
улица Яшина 4, 6, 8, 8-а
4 | ТП-201 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Козленская 89 | 2019-04-30 | 14:00 | 15:00
проспект Советский 80, 80-б, 82-а
улица Яшина 8, 8-а
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)
| ТП-1 Хохлово | замена АВ ф №4 | П.Хохлово.ул.Торфянников Артамонова Ленина | 2019-04-29 | 9:00 | 13:00
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-41 | Кап.ремонт | ул.Капитана Воронина 1,1а,1б,3,5,7; Комсомольская 4,6,8,10; Суворова 4,6,8,10. | 2019-04-30 | 9:00 | 15:00:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л-4 с ТП-41 | кап.ремонт | ул. Комсомольская 7,9,11; Суворова 2 ; Каляева 8,10,12,14,16 ; Советская 33,33а. | 2019-04-29 | 9:00 | 16:00
г. Тотьма (тел. (817-39) 2-16-44)
1 | РП-2 ТМ-100 | Кап.ремонт | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Ленина,ж/дома№111,113,115,119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,133,109,116;ул.Запольная,ж/дома№3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,26;ул.Кирова,ж/дома№109,113117;ул.Кореповская,ж/дом№31,37,39,41,43,32,29,36,31;пер.Кировский,ж/дома№3,5;пер.Ленинский,ж/дома№2,3,4,5,6,7,8,9,11. | 2019-04-29 | 9:00 | 16:00
2 | РП-2 ТМ-100 | Кап.ремонт | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Ленина,ж/дома№111,113,115,119,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,133,109,116;ул.Запольная,ж/дома№3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,23,26;ул.Кирова,ж/дома№109,113117;ул.Кореповская,ж/дом№31,37,39,41,43,32,29,36,31;пер.Кировский,ж/дома№3,5;пер.Ленинский,ж/дома№2,3,4,5,6,7,8,9,11. | 2019-04-30 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
г. Бабаево (тел. (81743) 2-24-40)
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
г. Шексна (тел. (817-51) 2-25-01)
г. Белозерск (тел. (817-56) 2-13-46)
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92, 8-921-823-81-21)
г. Чагода (тел. (81741) 2-28-35)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)