## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 18.10.2021г. по 24.10.2021 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-6кВ ЛЭП№24 (ТП-1052, 817,1059) | Капитальный ремонт | улица Луначарского 1-а | 2021-10-18 | 9:00 | 16:00
улица Рыбная 15
2 | ТП-460 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Костромская 10, 12, 12-б, 12-в | 2021-10-18 | 13:30 | 16:30
улица Псковская 9-в, 9-г, 9-д, 11-б, 11-в
3 | ТП-711 РУ-0,4кВ Ф-3 Ф-21 в/в | Капитальный ремонт | улица Кирпичная 57 | 2021-10-19 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 130-а, 132, 134-а, 136, 138
улица Солодунова 39
улица Тендрякова 17, 17-а, 17-б, 19, 21
улица Южакова 13
4 | ТП-27 РУ-10кВ РУ-0,4кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | улица Клубова 5, 6, 7, 8, 9 | 2021-10-19 | 9:00 | 13:00
улица Луговая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
улица Молодежная 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
улица Панкратова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
улица Садовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26
улица Строителей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
улица Центральная 7
5 | ТП-460 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | улица Костромская 10, 12, 12-б, 12-в | 2021-10-19 | 13:30 | 14:30
улица Псковская 9-в, 9-г, 9-д, 11-б, 11-в
6 | ТП-460 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | улица Костромская 8, 8-а, 10-а, 12, 12-а, 12-б, 12-в | 2021-10-19 | 13:30 | 16:30
7 | ТП-825 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | переулок Кольцевой 19, 26, 28, 30 | 2021-10-20 | 9:00 | 10:00
улица Панкратова 33, 35, 37, 39, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 76, 78
улица Южакова 43, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 72
8 | ВЛ-6кВ ЛЭП№24 (ТП-1052, 817,1059) | Капитальный ремонт | улица Луначарского 1-а | 2021-10-20 | 9:00 | 16:00
улица Рыбная 15
9 | ТП-466 РУ-6кВ РУ-0,4кВ (гаснут ТП-940,907) | Капитальный ремонт | улица Вологодская 1, 1-а, 3, 5, 7 | 2021-10-20 | 13:30 | 16:30
улица М.Поповича 22, 22-б, 37, 41
улица Полевая 9
10 | ТП-224 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | проспект Советский 148 | 2021-10-21 | 9:00 | 10:00
11 | РТП-27 РУ-0,4кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | улица Костромская 3, 4 | 2021-10-21 | 9:00 | 16:00
улица Ленинградская 89, 91, 144
улица Новгородская 2
12 | ТП-649 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | улица Горка 2, 2-а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 24-а, 26, 28, 30 | 2021-10-21 | 10:00 | 11:00
13 | ТП-466 РУ-6кВ РУ-0,4кВ (гаснут ТП-940,907) | Капитальный ремонт | улица Вологодская 1, 1-а, 3, 5, 7 | 2021-10-21 | 13:30 | 16:30
улица М.Поповича 22, 22-б, 37, 41
улица Полевая 9
14 | ТП-391 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | улица Железнодорожная 35, 37, 58, 60, 60-а, 62, 62-а, 64, 64-а, 66, 66-а, 70, 76, 78, 80, 82, 82-а, 84, 84-а, 84-б, 84-в, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | 2021-10-22 | 9:00 | 10:00
переулок Железнодорожный 1, 2, 4
улица Колхозная 2, 16
проезд Линейный 1, 3, 5, 9
15 | ВЛ-6кВ ЛЭП№24 (ТП-1052, 817,1059) | Капитальный ремонт | улица Луначарского 1-а | 2021-10-22 | 9:00 | 16:00
улица Рыбная 15
16 | ТП-284 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | улица Воровского 15, 17, 19, 19-а, 21, 21-а, 23, 26, 28, 34, 38 | 2021-10-22 | 10:00 | 11:00
улица Засодимского 18-а
улица Маяковского 2, 2-б, 4, 6, 8, 12, 13-а, 14, 15, 17, 19, 21
проспект Победы 28, 36-а, 40-а, 42, 44, 48
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 от ТП-53, 59 | Монтаж АСКУЭ, Капитальный ремонт | п. Кадниковский, ул. Добролюбова, ул. Траспортная, ул. Зелёная, ул. Пушкина | 18.10.2021 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-12,24,35,37,41,27,19,11. | Оперативные переключения | п. Вожега, ул. Связи, Транспортная, Советская, Школьная, Октябрьская, пер. Транспортный (ЦРБ), Мира, Гагарина, Садовая. | 18.10.2021 | 8:30 | 9:00
3 | ВЛ-0,4 от ТП-12 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Советская, д.1-10, Транспортная, д.16-24, Школьная, д.8 | 18.10.2021 | 9:00 | 12:00
4 | ВЛ-0,4 от ТП-53, 59 | Монтаж АСКУЭ, Капитальный ремонт | п. Кадниковский, ул. Добролюбова, ул. Траспортная, ул. Зелёная, ул. Пушкина | 19.10.2021 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4 от ТП-39 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Заводская, ул. Рабочая, ул. Луева | 19.10.2021 | 8:30 | 16:30
6 | ВЛ-0,4 от ТП-23 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Новинки | 20.10.2021 | 9:00 | 16:00
7 | ВЛ-0,4 от ТП-10 | Капитальный ремонт | п. Вожега, пер. Транспортный | 20.10.2021 | 9:00 | 16:00
8 | ВЛ-0,4 от ТП-23 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Новинки | 21.10.2021 | 9:00 | 16:30
9 | ВЛ-0,4 от ТП-3 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Пионерская, ул. Набережная | 21.10.2021 | 9:00 | 16:30
10 | ВЛ-0,4 от ТП-23 | Монтаж АСКУЭ | п. Вожега, ул. Новинки | 22.10.2021 | 8:30 | 16:30
11 | ВЛ-0,4 от ТП-28 | Заявка Администрации | п. Вожега, ул. Мира, ул. Гагарина, д.33-54, ул. Транспортная, д.31,33 | 22.10.2021 | 8:30 | 16:30
12 | ВЛ-0,4 от ТП-70 | Капитальный ремонт | п. Сямба | 22.10.2021 | 8:30 | 16:30
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-73 | Капитальный ремонт | ул. Сезонников (Михалево) | 2021-10-18 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-6 кВ Л-14 | Капитальный ремонт | ул. Сезонников,Механизаторов (Михалево) | 2021-10-19 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-6 кВ Л-14 | Капитальный ремонт | ул. Сезонников,Механизаторов (Михалево) | 2021-10-20 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-23 | Капитальный ремонт | ул.Литейная 37-57 (нечет) | 2021-10-21 | 9:00 | 16:00
г. Бабаево тел. 8 (817-43) 2-24-40
1 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-8 Горсеть-4 | Капитальный ремонт ВЛ | г.Бабаево | 2021-10-19 | 09.00 | 16.30
2 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-8 Горсеть-4 | Капитальный ремонт ВЛ | г.Бабаево | 2021-10-20 | 09.00 | 16.30
3 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-8 Горсеть-4 | Капитальный ремонт ВЛ | г.Бабаево | 2021-10-21 | 09.00 | 16.30
4 | ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП-8 Горсеть-4 | Капитальный ремонт ВЛ | г.Бабаево | 2021-10-22 | 09.00 | 12.00
г. Тотьма тел. 8 (817-39) 2-16-44
1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ф. 6 | Капитальный ремонт | г. Тотьма, ул. Спортивная г. Тотьма, пер. Речной | 2021-10-18 | 9:00 | 17:00
2 | ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ф. 6 | Капитальный ремонт | г. Тотьма, ул. Спортивная г. Тотьма, пер. Речной | 2021-10-19 | 9:00 | 17:00
3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ф. 6 | Капитальный ремонт | г. Тотьма, ул. Спортивная г. Тотьма, пер. Речной | 2021-10-20 | 9:00 | 17:00
4 | ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ф. 6 | Капитальный ремонт | г. Тотьма, ул. Спортивная г. Тотьма, пер. Речной | 2021-10-21 | 9:00 | 17:00