## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период со 24.02.2020 г. по 01.03.2020 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес поТекущий ремонтебителей | Период отключения элекТекущий ремонтоэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. ВОЛОГДА 8(8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | улица Луначарского 26, 26-а, 28, 30, 30-а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41-а, 42, 43, 43-а, 44 | 2020-02-25 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-428 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | площадь Бабушкина 4 | 2020-02-25 | 13:30 | 16:30
улица Галкинская 87, 95-а, 101, 103-а
улица Зосимовская 70
улица Копанка 6
3 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | улица Луначарского 26, 26-а, 28, 30, 30-а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41-а, 42, 43, 43-а, 44 | 2020-02-26 | 9:00 | 16:00
4 | ТП-428 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | площадь Бабушкина 4 | 2020-02-26 | 13:30 | 16:30
улица Галкинская 87, 95-а, 101, 103-а
улица Зосимовская 70
улица Копанка 6
5 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | улица Луначарского 26, 26-а, 28, 30, 30-а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41-а, 42, 43, 43-а, 44 | 2020-02-27 | 9:00 | 16:00
6 | ТП-436 РУ- 0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | шоссе Старое 1, 1-а, 1-в, 2, 3, 3-б, 4-б, 5, 5-а | 2020-02-27 | 13:30 | 16:30
улица Чернышевского 128
7 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | улица Луначарского 26, 26-а, 28, 30, 30-а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41-а, 42, 43, 43-а, 44 | 2020-02-28 | 9:00 | 15:00
8 | ТП-436 РУ- 0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | шоссе Старое 1, 1-а, 1-в, 2, 3, 3-б, 5, 5-а | 2020-02-28 | 13:30 | 16:30
улица Чернышевского 120-в
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ТП-57 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | ул. Комсомольская 1,1а,2,2а,3 ул. Каляева1, 2, 2б ,3 ,4, 6б, 7 ,9 ,9а ,11. ул.Горького 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21. ул.40 лет Октября 10, 12. | 2020-02-26 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-6 кВ Л-11 | Аварийный ремонт | ул.1я Лентьевская ;2я Лентьевская; Новокуземкинская; Новокуземкинский переулок; Махреньга 10б,23-28 | 2020-02-25 | 12:00 | 14:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-79 | Капитальный ремонт | ООО"Устьелес" | 2020-02-19 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-79 | Капитальный ремонт | ООО"Устьелес" | 2020-02-20 | 9:00 | 16:00
п. Вожега (тел.(817-44) 2-12-28)
1 | ВЛ-10 кВ. | капитальный ремонт ВЛ | п.База | 25.02-28.02.20 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ. | монтаж АСКУЭ | п.Кадниковский, ул.Первомайская | 25.02-27.02.20 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ. | монтаж АСКУЭ | п.Кадниковский, ул.Горького | 25.02-27.02.20 | 9:00 | 16:00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)