## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 05.11.2018 г. по 11.11.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | ТП-670 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Сметьевская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 2018-11-06 | 8:30 | 10:00
2 | РП-40 РУ-0,4 кВ сек.Т2, Ф-15 | Текущий ремонт | улица Добролюбова 76 | 2018-11-06 | 9:00 | 11:00
3 | ТП-893 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | улица Дачная 14, 14-а, 16, 16/2, 18, 20, 23 | 2018-11-06 | 9:00 | 16:00
улица Лесная 3, 3-а, 4, 4-а, 5, 8-а, 9, 9-б, 13, 16
переулок Лесной 13, 13-а, 13-б, 14
4 | ТП-924 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Конева 39 | 2018-11-06 | 10:30 | 12:00
5 | ТП-270 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Сухонская 1, 1-А, 2, 20 | 2018-11-06 | 13:00 | 16:00
улица Чернышевского 116-а, 118-б, 118-в
6 | ТП-906 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Петровская 39, 41 | 2018-11-06 | 15:00 | 16:30
улица Центральная 3, 3-а, 4, 6а, 7, 7-а
улица Центральная 10
улица Центральная 14а, 16, 28
7 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 149, 153-а, 155, 155-а, 159 | 2018-11-07 | 9:00 | 16:00
улица Гоголя 110, 114, 116
улица Горького 87, 93
улица Самойло 12
8 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 149, 153-а, 155, 155-а, 159 | 2018-11-08 | 9:00 | 16:00
улица Гоголя 110, 114, 116
улица Горького 87, 93
улица Самойло 12
9 | ТП-920 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Охмыльцевская 1, 1-а, 1-в, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 6-а, 7, 8, 9 | 2018-11-08 | 10:30 | 12:00
10 | ТП-270 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Сухонская 1, 1-А, 2, 20 | 2018-11-08 | 13:00 | 14:00
улица Чернышевского 116-а, 118-б, 118-в
11 | ТП-270 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Сухонская 3, 5, 8, 9, 10-а, 10-в, 11, 12, 13 | 2018-11-08 | 13:00 | 16:00
улица Чернышевского 118, 120
12 | ТП-813 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | деревня Ватланово 3, 7-А | 2018-11-08 | 13:00 | 14:30
13 | ТП-830 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица 3 Кирилловская 4, 6, 10, 13 | 2018-11-08 | 15:00 | 16:30
улица 4 Кирилловская 3, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18
улица Кирилловская 19, 20
улица Усадебная 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 18-А
14 | ТП-953 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица 1 Садовая 14, 16, 22, 24, 26/44 | 2018-11-09 | 8:30 | 10:00
улица Сиреневая 49, 51
улица Усадебная 44
15 | ТП-267 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 27 | 2018-11-09 | 9:00 | 15:00
16 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | переулок Тополевый 18, 20, 20-а | 2018-11-09 | 9:00 | 15:00
17 | ТП-966 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | садоводчество Дубрава 8, 34 | 2018-11-09 | 10:30 | 12:00
18 | ТП-965 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | садоводчество Дубрава 125, 131, 165 | 2018-11-09 | 13:00 | 14:30
улица Цветочная 35
19 | ТП-979 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Луначарского 1-а | 2018-11-09 | 15:00 | 16:30
20 | ТП-832 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | микрорайон Северный 2, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 16-а, 17, 18, 20, 20-а, 21, 27 | 2018-11-10 | 8:30 | 10:00
21 | ТП-831 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | деревня Подберевское 1, 2, 35, 43, 45, 48, 48 -а, 49, 49-а, 54-а, 58, 60-а | 2018-11-10 | 15:00 | 16:30
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ТП-224 Л-2 | Капитальный ремонт | 6-я Глушицкая 17 – 39 (нечетные), 20 – 74 (четные) | 06.11.2018 07.11.2018 12.11.2018 13.11.2018 | 9:00 | 16:00
2 | ТП-92 Л-2 | Тех. Присоединение | ул.Архангельская 30-46(четн), ул.Кирова 22-28(четн), ул.Островского24 -32, ул.Орджоникидзе 23,25,26,27,28,29,30,32, Северный пер. 27,29,31, ул.Рабочая31-51(нечетн) | 2018-11-08 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-36 Л-2 | Тех. Присоединение | 3-я Когашская; 2-я Когашская - д. 18-24 (четн) | 2018-11-14 | 9:00 | 16:00
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-94 Ф- "Никитина" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода | г. Вытегра ул. Никитина от д. № 49 до д. № 70 | 05.11-09.11.2018 | 8:30 | 16:30
2 | ТП-8-07 | Осмотр эл/об-я, отбор проб тр-го масла | п. Мирный | 2018-11-07 | 10:00 | 11:00
3 | ТП-8-08 | Осмотр эл/об-я, отбор проб тр-го масла | п. Мирный | 2018-11-07 | 11:20 | 12:20
4 | ТП-8-09 | Осмотр эл/об-я, отбор проб тр-го масла | п. Мирный | 2018-11-07 | 12:40 | 13:40
5 | ТП-4-20 | Осмотр эл/об-я, отбор проб тр-го масла | п. Белый Ручей | 2018-11-08 | 9:30 | 10:30
6 | ТП-7-18 | Осмотр эл/об-я, отбор проб тр-го масла | п. Анненский Мост | 2018-11-08 | 11:30 | 13:00
г. Тотьма (тел. (817-39) 2-16-44, 2-15-49)
п. Вожега (тел. (817-44) 2-12-28)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
с. Липин Бор (тел. (817-58) 2-17-92, 8-921-823-81-21)
г. Белозерск (тел. (817-56) 2-13-46)

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)