## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 28.05.2018 г. по 03.06.2018 г. по АО "ВОЭК"
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда (тел. 27-13-10)
1 | КТП-229 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ЛЭП №10 (937, 229, 755, 619, 811, 859, 681, 748, 871, 782, 923, 805) | Капитальный ремонт | переулок 1 Доронинский 5, 7 | 2018-06-01 | 9:00 | 14:00
переулок 1 Тихий 4
переулок 2 Доронинский 3, 5, 6, 7, 9
переулок 2 Тихий 1, 2, 3, 5
переулок 3 Доронинский 4, 5, 6, 7, 10
переулок 4 Доронинский 1, 4, 6, 8
улица Гиляровского 40, 47, 53, 55
улица Доронинская 2, 4, 7, 16, 20
переулок Заболотный 25
улица Образцова 68-а, 71, 72-а, 73, 73-а, 74-а, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89
улица Ольховая 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 88, 89, 90, 90-а, 91, 92, 92-а, 94, 94-а
улица Открытая 2-а, 2-б, 2-в, 4-а, 9, 14, 14-а
улица Полярная 1, 3, 5, 7, 9, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 88-а, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106
переулок Полярный 3, 4, 5, 6, 8, 10
улица Саммера 45-а, 47-а, 51, 53, 62, 64
улица Тихая 1/9, 3, 5, 7
2 | РП-31 РУ-10 кВ | Капитальный ремонт | улица Чернышевского 137, 141, 141-а, 143, 147-а | 2018-06-01 | 9:00 | 14:00
3 | ТП-680 РУ-0,4 кВ Ф-11,12 в/в | Капитальный ремонт | улица Дзержинского 39 | 2018-06-01 | 9:00 | 15:00
переулок Южная роща 1, 3, 4, 5, 5-а, 7, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-а, 20, 21
4 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Текущий ремонт | улица Гоголя 39, 39-а, 41, 43, 50, 52, 56, 58, 58-а, 60, 62 | 2018-05-28 | 9:00 | 11:30
улица Чернышевского 7-а, 9, 11, 15, 17
5 | ТП-172 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Ярославская 9, 11 | 2018-05-28 | 13:00 | 16:00
6 | ТП-135 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Текущий ремонт | переулок Тополевый 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2018-05-28 | 13:00 | 16:00
улица Чернышевского 59-а, 61
улица Энгельса 46, 54
7 | ТП-376 РУ-0,4 кВ Ф-22 в/в | Капитальный ремонт | улица Пугачева 73-а, 73-б, 75-а | 2018-05-29 | 9:00 | 16:00
улица Разина 60, 60-а, 62
8 | ТП-172 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Ярославская 9, 11 | 2018-05-29 | 13:00 | 14:00
9 | ТП-172 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | шоссе Пошехонское 15, 19 | 2018-05-29 | 13:00 | 16:00
улица Ярославская 9, 11, 13
10 | ТП-18 Ф-8,15 (МОЛОЧНОЕ) | Текущий ремонт | улица Береговая 23, 27, 29, 31, 33, 37 | 2018-05-30 | 9:00 | 17:00
улица Мира 2, 3, 4, 7, 7-г, 7-д
улица Подлесная 2, 2-а, 2-б, 4, 8, 8-а, 10, 13, 15, 16, 17
улица Шмидта 28
11 | ТП-695 РУ-0,4 кВ Ф-9,12 в/в | Капитальный ремонт | улица Городской вал 2, 4, 6 | 2018-05-30 | 9:00 | 16:00
улица Пугачева 43, 43-а, 45, 47, 47-а, 49
улица Разина 34, 36, 38, 38-а
улица Судоремонтная 5
12 | ЛЭП №15 (57,746,905,963,823,190,946) | Текущий ремонт | улица Граничная 1, 2 | 2018-05-30 | 9:00 | 11:00
садоводчество Разлив 418 уч.
шоссе Старое 18, 50
13 | ТП-432 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Чернышевского 137, 143, 147-а | 2018-05-30 | 13:00 | 16:00
14 | ТП-18 Ф-8,15 (МОЛОЧНОЕ) | Текущий ремонт | улица Береговая 23, 27, 29, 31, 33, 37 | 2018-05-31 | 9:00 | 17:00
улица Мира 2, 3, 4, 7, 7-г, 7-д
улица Подлесная 2, 2-а, 2-б, 4, 8, 8-а, 10, 13, 15, 16, 17
улица Шмидта 28
15 | ТП-680 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | улица Воркутинская 30, 32 | 2018-05-31 | 9:00 | 16:00
улица Дзержинского 28, 39
переулок Южная роща 17-а, 19-а
16 | ТП-432 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица Чернышевского 137, 143, 147-а | 2018-05-31 | 13:00 | 14:00
17 | ТП-432 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица Чернышевского 137, 141, 141-а, 143, 147-а | 2018-05-31 | 13:00 | 16:00
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-25 | Кап. Ремонт электрической части ТП , отборы проб тр. масла | г. Вытегра ул.Комсомольская 2а,ул. Р. Люксембург д. № 9,3а1а,1б., Ленинградский тракт от д. №1 до д. №16 | 2018-05-29 | 8:30 | 16:30
г. Тотьма (тел. (817-39) 2-15-49)
с.Устье (Усть-Кубинский р-н) (тел. (817-53) 2-13-62)
с. Шуйское (тел. (817-49) 2-12-16)
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
г. Харовск (тел. (817-32) 2-33-33)
1 | ВЛ-10 кВ "ДОЗ" | ППР | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Задняя, ул.Мебельная (все дома), ул.Лесная (все дома), ул.Школьная (все дома), ул.Совхозная (все дома) | 2018-05-28 | 8:30 | 16:30
2 | ВЛ-10 кВ "ДОЗ" | ППР | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Задняя, ул.Мебельная (все дома), ул.Лесная (все дома), ул.Школьная (все дома), ул.Совхозная (все дома) | 2018-05-29 | 8:30 | 16:30
3 | ВЛ-10 кВ "ДОЗ" | ППР | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Задняя, ул.Мебельная (все дома), ул.Лесная (все дома), ул.Школьная (все дома), ул.Совхозная (все дома) | 2018-05-30 | 8:30 | 16:30
4 | ВЛ-10 кВ "ДОЗ" | ППР | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Задняя, ул.Мебельная (все дома), ул.Лесная (все дома), ул.Школьная (все дома), ул.Совхозная (все дома) | 2018-05-31 | 8:30 | 16:30
5 | ВЛ-10 кВ "ДОЗ" | ППР | Тотемский район, МО "сельское поселение "Пятовское", д.Задняя, ул.Мебельная (все дома), ул.Лесная (все дома), ул.Школьная (все дома), ул.Совхозная (все дома) | 2018-06-01 | 8:30 | 16:30

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)