## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 06.06.2022г. по 12.06.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 Ф-14 | Капитальный ремонт | улица Мира 42 | 2022-06-06 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-645 Ф-10 | Капитальный ремонт | улица Пионерская 26/1, 36 | 2022-06-07 | 9:00 | 16:00
3 | ТП-41 РУ-0,4 кВ Ф-7, 13, 17, 18 | Текущий ремонт | шоссе Старое 22, 22А, 22б | 2022-06-07 | 11:00 | 15:00
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-293 Ф-10 | Капитальный ремонт | улица Ленинградская 34, 36 | 2022-06-08 | 9:00 | 13:00
улица Октябрьская 43, 45, 45-а, 46, 48, 50
5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-259 Ф-5 | Капитальный ремонт | улица Маяковского 39-а | 2022-06-08 | 13:00 | 16:00
улица Мохова 37
6 | ТП-960 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Возрождения 47, 49 | 2022-06-08 | 13:30 | 16:00
улица Чернышовская 11, 29-а, 31, 33, 33-а, 33-б, 34, 35, 35-а, 36, 37, 39-а, 42
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 Ф-19 | Капитальный ремонт | улица Козленская 2 | 2022-06-09 | 9:00 | 13:00
улица Мира 19
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-60 Ф-2 | Капитальный ремонт | улица Лермонтова 27-а, 27-б | 2022-06-09 | 13:00 | 16:00
9 | ТП-960 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Возрождения 47, 49 | 2022-06-09 | 13:30 | 14:30
улица Чернышовская 11, 29-а, 31, 33, 33-а, 33-б, 34, 35, 35-а, 36, 37, 39-а, 42
10 | ТП-960 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Возрождения 47, 49 | 2022-06-09 | 13:30 | 16:00
улица Чернышовская 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 52
11 | ТП-123 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | набережная 6 Армии 117, 119-б, 121, 121-а, 123, 123-а, 125, 125 -а | 2022-06-10 | 9:00 | 15:00
улица Гоголя 72, 72-а, 86
улица Комсомольская 3-а, 5, 5-а, 5-г, 7, 7-б, 9, 9-а
улица Чернышевского 2, 9, 12, 14-а
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-295 Ф-12 | Капитальный ремонт | улица Козленская 94-а | 2022-06-10 | 9:00 | 15:00
г. Сокол тел. 8 (817-33) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-63 | Капитальный ремонт | ул.Магистральная 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 16,18; ул.Огородников 1-20; | 2022-06-07 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-49 | Капитальный ремонт | 2-я, 3-я Медведевская | 2022-06-08 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-63 | Капитальный ремонт | ул.Магистральная 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 16,18; ул.Огородников 1-20; | 2022-06-09 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-49 | Капитальный ремонт | 2-я, 3-я Медведевская | 2022-06-10 | 9:00 | 16:00
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 | Текущая эксплуатация | п.Вожега, ул. Гагарина, 40-лет Победы | 2022-06-06 | 9:00 | 12:00
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-06-06 | 9:00 | 16:30
3 | ТП-37 | Текущая эксплуатация | п.Вожега, ул.Спортивная, Транспортная (КНС ЖКХ) | 2022-06-06 | 13:30 | 14:00
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Энергетиков, Красноармейская, пролетарская, Первомайская, Южная | 2022-06-06 | 9:00 | 16:30
5 | ВЛ-10 кВ ф.Восточный | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Свободы, пер.Энергетиков, ул. Красноармейская, Пролетарская, Перовомайская, Южная, Пионерская, Набережная, Железнодорожная, Заболотная, Новая, Лесная, Коопертивная, Свободы, Северная, Полярная, Шагалова, Пригородная, Комсомольская, Заречная, Заболотная, Подлесная, Песочная, пер. Лесной, ул.Ударников, Коммунистическая, Труда | 2022-06-07 | 9:00 | 11:00
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-06-07 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Энергетиков, Красноармейская, пролетарская, Первомайская, Южная | 2022-06-07 | 9:00 | 16:30
8 | ТП-59 | Текущая эксплуатация | п.Кадниковский, ул. Пушкина, ул. Добролюбова | 2022-06-08 | 9:30 | 12:30
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-06-08 | 9:00 | 16:30
10 | ТП-39 | Текущая эксплуатация | п. Вожега, ул. Заводская, Луева, Рабочая | 2022-06-08 | 9:00 | 12:00
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 | Текущая эксплуатация | п.Вожега, ул. Садовая, 13, 40-лет Победы,д.10а, ул.Советская, пер.Советский | 2022-06-08 | 13:30 | 16:00
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-06-09 | 9:00 | 16:30
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Монтаж АСКУЭ | п.Вожега, ул.Мира, Гагарина, Транспортная | 2022-06-09 | 9:00 | 16:30
14 | ТП-41 | Текущая эксплуатация | п.Вожега, ул. Транспортная, Воказальная | 2022-06-09 | 9:00 | 12:00
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-06-10 | 9:00 | 16:30
16 | ТП-31 | Текущая эксплуатация | п. Вожега, пер.Октябрьский, 23 | 2022-06-10 | 9:00 | 12:00
17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-28 | Текущая эксплуатация | п.Вожега, ул.Мира, Гагарина, Транспортная | 2022-06-10 | 9:00 | 16:30
18 | ТП-43 | Текущая эксплуатация | п. Вожега, Северные очитсные, КНС ЖКХ | 2022-06-10 | 13:30 | 16:30
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ТП-7-05 | Текущий ремонт силового тр-ра , отборы проб тр-го масла | д. Бадоги | 2022-06-06 | 10:00 | 15:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-227-21 | Замена и правка опор , перетяжка и замена провода | п. Октябрьский | 2022-06-07 | 10:00 | 15:30
3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-227-21 | Замена и правка опор , перетяжка и замена провода | п. Октябрьский | 2022-06-08 | 10:00 | 15:30
4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-227-21 | Замена и правка опор , перетяжка и замена провода | п. Октябрьский | 2022-06-09 | 10:00 | 15:30
5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-227-21 | Замена и правка опор , перетяжка и замена провода | п. Октябрьский | 2022-06-10 | 10:00 | 15:30
с. Устье (Усть-Кубинский р-н) тел. 8 (817-53) 2-13-62
1 | ТП-12 | Замена ТТ | с. Устье, ул. Октябрьская д.14, Профсоюзная д.3,7., ул. Коничева д. 1-37 | 2022-06-07 | 8:30 | 10:00
2 | ТП-10 | Замена ТТ | с. Устье, ул. Зеленая, Коничева д.39,41,43, ул. Мира д.1,3,3а, ул. Мелиораторов д.5 | 2022-06-07 | 13:30 | 16:00
3 | ТП-1 ф.Советская | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.Советская | с. Устье, ул. Октябрьская,Советская, Яковлева | 2022-06-09 | 9:30 | 16:30