## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электрической энергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 05.08.2019 г. по 11.08.2019 г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
г. Вологда тел. (8172)-27-13-10
1 | ТП-958 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Фрязиновская 25в | 2019-08-05 | 9:00 | 11:30
2 | ТП-340 РУ-0,4 кВ Ф-3,5 в/в | Капитальный ремонт | улица Герцена 113, 117, 119 | 2019-08-05 | 9:00 | 16:00
улица Козленская 116, 118, 120
улица Левичева 13, 15, 17
улица Рабочая 10, 12, 16
3 | ТП-316 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Петрозаводская 3-ж, 18, 18-а, 20, 22, 22-а | 2019-08-05 | 13:30 | 16:30
улица Текстильщиков 17-а, 17-б
4 | ТП-884 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | улица К.Маркса 123, 123-а, 123-б, 123-в | 2019-08-06 | 9:00 | 11:30
5 | ТП-340 РУ-0,4 кВ Ф-3,5 в/в | Капитальный ремонт | улица Герцена 113, 117, 119 | 2019-08-06 | 9:00 | 16:00
улица Козленская 116, 118, 120
улица Левичева 13, 15, 17
улица Рабочая 10, 12, 16
6 | ТП-316 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Петрозаводская 3-ж, 18, 18-а, 20, 22, 22-а | 2019-08-06 | 13:30 | 16:30
улица Текстильщиков 17-а, 17-б
7 | ТП-884 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | улица К.Маркса 123, 123-а, 123-б, 123-в | 2019-08-07 | 9:00 | 11:30
8 | ТП-340 РУ-0,4 кВ Ф-3,5 в/в | Капитальный ремонт | улица Герцена 113, 117, 119 | 2019-08-07 | 9:00 | 16:00
улица Козленская 116, 118, 120
улица Левичева 13, 15, 17
улица Рабочая 10, 12, 16
9 | ТП-317 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Беляева 20, 20-а | 2019-08-07 | 13:30 | 16:30
улица Дзержинского 7-а
улица Московская 21, 21-а, 21-б, 23, 23-а, 25, 25-а, 25-б, 27, 29
улица Текстильщиков 10, 12, 16
10 | ТП-154 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Вологодская 2, 4, 6, 6-а, 6-б | 2019-08-08 | 9:00 | 10:00
11 | ТП- 205 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | переулок Ботанический 1, 2 | 2019-08-08 | 9:00 | 16:00
улица Индустриальная 4, 6, 8, 10, 10-а
переулок Индустриальный 1, 2
переулок Технический 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 11, 13, 18, 20
12 | ТП-122 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Майская 4, 5, 6 | 2019-08-08 | 10:00 | 11:00
улица Сосновая 1, 11-а, 14, 15
13 | ТП-317 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Беляева 20, 20-а | 2019-08-08 | 13:30 | 16:30
улица Дзержинского 7-а
улица Московская 21, 21-а, 21-б, 23, 23-а, 25, 25-а, 25-б, 27, 29
улица Текстильщиков 10, 12, 16
14 | ТП-191 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Конева 14 | 2019-08-09 | 9:00 | 15:00
15 | ТП- 205 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | переулок Ботанический 1, 2 | 2019-08-09 | 9:00 | 15:00
улица Индустриальная 4, 6, 8, 10, 10-а
переулок Индустриальный 1, 2
переулок Технический 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 11, 13, 18, 20
16 | ТП-975 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | улица Лесная 23, 24 | 2019-08-09 | 10:00 | 11:00
г. Вытегра (тел. (817-46) 2-11-04)
1 | ТП-1-29 Ф-"Д. сад" | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | г. Вытегра ул. Вянгинская д. № 40,29,31 | 2019-08-05 | 8:30 | 16:30
2 | ТП-1-29 | Замена эл/об-я, отборы проб тр-го масла, измерение сопротивления заземл. уст-в | г. Вытегра ул. Вянгинская д. № 40,29,31,33,35,37,39,41,44,52 ул. Конституции д. № 42,42а,44,39,41,43 Советский пр. д. № 22,27,29,31,33,35 25 Октября д. № 3, | 2019-08-05 | 8:30 | 16:30
3 | ТП-1-29 Ф-"Вянгинская" | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | г. Вытегра ул. Вянгинская д № 33,35,37,39,41,44,52 ул. Конституции д. № 42,42а,44,39,41,43 Советский пр. д.№ 22,27,29,31,33,35 25 Октября д. № 3 | 05-08.08.2019 | 8:30 | 16:30
4 | ТП-1-73 | Текущий ремонт силового тр-ра, отборы проб тр-го масла | г. Вытегра Советский пр. д. № 16,17 ул. Карла Либкнехта д. № 1,3 | 2019-08-06 | 8:30 | 16:30
5 | ТП-1-81 | Текущий ремонт силового тр-ра, отборы проб тр-го масла | г. Вытегра ул. Розы Люксембург д. № 14 | 2018-08-08 | 8:30 | 16:30
6 | ТП-1-82 | Замена эл/об-я, отборы проб тр-го масла, измерение сопротивления заземл. уст-в | г. Вытегра пр. Ленина д. № 74, ул. Революции д. №30 | 2019-08-09 | 8:30 | 16:30
7 | ТП-1-82 Ф-"Водолей" | Замена и правка опор,замена и перетяжка провода | г. Вытегра ул. Революции д. № 30 | 2019-08-09 | 8:30 | 16:30
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)
1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-83 | Кап.ремонт | ул. Новая 29-74 | 05.08.2019 06.08.2019 | 9:00 | 16:00
г. Харовск 8(81732) 2-33-33
1 | ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Кирова" | Капитальный ремонт | г.Харовск ул.Кирова 3,6,6а,7,9 | 05-09.08.2019 | 8:30 | 16:30
г.Харовск ул.Ветеранов 1,9,11
г.Харовск ул. Школьная 9
г.Харовск ул.Красное Знамя 24,26,28.
г.Харовск ул.Клубная 3,5,7,11,13,15.
г. Тотьма (тел. 8(817-39)2-16-44)
1 | ВЛ-0,4кВ Л.3. РП-10/0,4 кВ № 2; ТП-10/04кВ №38; ВЛ-0,4кВ Л.7 ТП-10/04кВ №53. | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Запольная, ж/дома № 3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26.ул.Кирова, ж/д №109,111,113,117. пер.Кировский, ж/д№3,5. пер.Ленинский,ж/д№ 2,3,4,5,6,7,8,9,11.пер.Запольный,ж/д№2,3,4,5,6,7,8. ул.Октябрьская,ж/дома№5,7,9,10,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,26.ул.Осипенко,ж/д№4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,26.ул.Кирова,ж/д№18,20,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37.ул.Белоусовская,ж/д№17,19,21,23,25,35,35а,39,41,42,46,46а,48,50,52,54,58,62,64,66,68,70 ул.Загородная,ж/д№53,55,61,63. МО "Пятовское"д.Черняково,ул.Заводская,ж/д№1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16. | 2019-08-05 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ Л.3. РП-10/0,4 кВ № 2; ТП-10/04кВ №38; ВЛ-0,4кВ Л.7 ТП-10/04кВ №53. | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Запольная, ж/дома № 3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26.ул.Кирова, ж/д №109,111,113,117. пер.Кировский, ж/д№3,5. пер.Ленинский,ж/д№ 2,3,4,5,6,7,8,9,11.пер.Запольный,ж/д№2,3,4,5,6,7,8. ул.Октябрьская,ж/дома№5,7,9,10,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,26.ул.Осипенко,ж/д№4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,26.ул.Кирова,ж/д№18,20,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37.ул.Белоусовская,ж/д№17,19,21,23,25,35,35а,39,41,42,46,46а,48,50,52,54,58,62,64,66,68,70 ул.Загородная,ж/д№53,55,61,63. МО "Пятовское"д.Черняково,ул.Заводская,ж/д№1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16. | 2019-08-06 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4кВ Л.3. РП-10/0,4 кВ № 2; ТП-10/04кВ №38; ВЛ-0,4кВ Л.7 ТП-10/04кВ №53. | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Запольная, ж/дома № 3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26.ул.Кирова, ж/д №109,111,113,117. пер.Кировский, ж/д№3,5. пер.Ленинский,ж/д№ 2,3,4,5,6,7,8,9,11.пер.Запольный,ж/д№2,3,4,5,6,7,8. ул.Октябрьская,ж/дома№5,7,9,10,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,26.ул.Осипенко,ж/д№4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,26.ул.Кирова,ж/д№18,20,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37.ул.Белоусовская,ж/д№17,19,21,23,25,35,35а,39,41,42,46,46а,48,50,52,54,58,62,64,66,68,70 ул.Загородная,ж/д№53,55,61,63. МО "Пятовское"д.Черняково,ул.Заводская,ж/д№1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16. | 2019-08-07 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4кВ Л.3. РП-10/0,4 кВ № 2; ТП-10/04кВ №38; ВЛ-0,4кВ Л.7 ТП-10/04кВ №53. | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Запольная, ж/дома № 3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26.ул.Кирова, ж/д №109,111,113,117. пер.Кировский, ж/д№3,5. пер.Ленинский,ж/д№ 2,3,4,5,6,7,8,9,11.пер.Запольный,ж/д№2,3,4,5,6,7,8. ул.Октябрьская,ж/дома№5,7,9,10,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,26.ул.Осипенко,ж/д№4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,26.ул.Кирова,ж/д№18,20,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37.ул.Белоусовская,ж/д№17,19,21,23,25,35,35а,39,41,42,46,46а,48,50,52,54,58,62,64,66,68,70 ул.Загородная,ж/д№53,55,61,63. МО "Пятовское"д.Черняково,ул.Заводская,ж/д№1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16. | 2019-08-08 | 9:00 | 16:00
5 | ВЛ-0,4кВ Л.3. РП-10/0,4 кВ № 2; ТП-10/04кВ №38; ВЛ-0,4кВ Л.7 ТП-10/04кВ №53. | КР | Тотемский район, МО "Город Тотьма", ул.Запольная, ж/дома № 3,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,22,24,26.ул.Кирова, ж/д №109,111,113,117. пер.Кировский, ж/д№3,5. пер.Ленинский,ж/д№ 2,3,4,5,6,7,8,9,11.пер.Запольный,ж/д№2,3,4,5,6,7,8. ул.Октябрьская,ж/дома№5,7,9,10,11,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,26.ул.Осипенко,ж/д№4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,24,26.ул.Кирова,ж/д№18,20,22,24,25,26,27,28,29,31,33,35,37.ул.Белоусовская,ж/д№17,19,21,23,25,35,35а,39,41,42,46,46а,48,50,52,54,58,62,64,66,68,70 ул.Загородная,ж/д№53,55,61,63. МО "Пятовское"д.Черняково,ул.Заводская,ж/д№1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16. | 2019-08-09 | 9:00 | 16:00
г. Бабаево (тел. (81743) 2-24-40)
1 | ТП № 15 "ПМК" , ВЛ- 0,4 кВ ф. Поселок | установка ОДПУ | с. Борисово-Судское, ул. Мира | 2019-08-06 | 10-00 | 15-00
2 | ТП № 50 "Агроснаб" Горсеть 3 | ППР | г. Бабаево, ул. Пушкина 28а-76, 53-71 | 2019-08-08 | 09-00 | 12-00
3 | ТП № 15 "ПМК" , ВЛ- 0,4 кВ ф. Поселок | установка ОДПУ | с. Борисово-Судское, ул. Мира | 2019-08-06 | 10-00 | 15-00
4 | ТП № 58 "Берёзовая роща" Горсеть 3 | ППР | г. Бабаево, ул. Пушкина 2-16, 18,20. ул. Дзержинского 43-53, 36-38 | 2019-08-09 | 09-00 | 12-00
г. Кадуй (тел. (817-42) 2-15-17, (8202) 29-18-98)
1 | ТП-1, ТП-2 п.Нижние | ППР | п.Нижние | 2019-08-06 | 9:00 | 15:00
Череповецкий район (тел. (8202) 29-18-98)
1 | КТП-537 | Расчистка охранной зоны | д.Городище, ул.Рифовая | 2019-08-06 | 10:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 "Свинокомплекс" | Замена изоляторов | п.Новые Углы | 2019-08-06 | 10:00 | 16:00
3 | КТП "Дачи Березка" | Перенос ШУ, демонтаж б/у опор | д.Вичелово | 2019-08-07 | 10:00 | 16:00
4 | ВЛ-10кВ "Дом-2" | Замена разъеденителя | д.Н.Домозерово, ООО "Аква-Холдинг" | 2019-08-09 | 10:00 | 15:00

## Лист2
г. Сокол (тел. (817-33) 3-17-87)