## Лист1
График плановых работ в электрических сетях (с отключением электроэнергии) АО «Вологодская областная энергетическая компания» на период с 25.07.2022г. по 31.07.2022г.
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Населенный пункт, адрес потребителей | Период отключения электроэнергии |  |  | Примечание
|  |  |  | Дата | Время отключения | Время включения
Вологда тел. 8 (8172) 27-68-64; 27-13-10
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | улица Архангельская 13-б | 2022-07-25 | 9:00 | 16:00
улица Евковская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9в, 11, 11-а, 13, 14
2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-306 Ф-2 | Технологическое присоединение | улица Ветошкина 49 | 2022-07-25 | 9:00 | 16:00
улица Первомайская 23, 25, 27, 29, 36
улица Пирогова 34
3 | ТП-120 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Горького 51 | 2022-07-25 | 13:30 | 16:00
улица Добролюбова 29, 31
улица Комсомольская 40
улица Некрасова 34, 36, 38
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-42 Ф-2 | Текущий ремонт | улица 1 Садовая 28, 34, 38 | 2022-07-26 | 9:00 | 11:00
улица 2 Садовая 35
5 | ТП-120 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | улица Горького 51 | 2022-07-26 | 13:30 | 14:30
улица Добролюбова 29, 31
улица Комсомольская 40
улица Некрасова 34, 36, 38
6 | ТП-120 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | улица Горького 57, 81 | 2022-07-26 | 13:30 | 16:00
улица Комсомольская 36, 38
улица Некрасова 34-а, 36, 38
7 | ТП-966 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | садоводчество Дубрава 8, 34, 37, 210 | 2022-07-27 | 9:00 | 15:00
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | улица Архангельская 13-б | 2022-07-27 | 9:00 | 16:00
улица Евковская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9в, 11, 11-а, 13, 14
9 | ВЛ-10кВ ЛЭП№5 (ТП-527,624,896,950,951,974, 990, 593,875,614,964,336, 563,569,109,1048,47,1017, 333,638,567,1045) | Текущий ремонт | улица Баранковская 1, 2, 2-а, 4, 5-б, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 264, 306 | 2022-07-27 | 9:00 | 12:00
снт Бережок 7уч.
садоводчество Дружба 46
ст Дружба-1 8
поселок Лиминский 1-а, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12-а, 13-а, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 29
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-2,3,4 | Капитальный ремонт | переулок Клубный 3 | 2022-07-28 | 9:00 | 16:00
улица Пионерская 2, 4, 8, 10
улица Профсоюзная 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 12-а
улица Транспортная 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14
улица Центральная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17
11 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№37 (ТП-1018,1016,892,1027,921, 851,993,728,995,692,783) | Текущий ремонт | переулок Клубный 3 | 2022-07-28 | 9:00 | 12:00
улица Пионерская 2, 4, 8, 10
улица Профсоюзная 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 12-а, 14, 16-б
улица Транспортная 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14
улица Центральная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 17
12 | ТП-121 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Галкинская 3, 8, 11, 16 | 2022-07-28 | 13:30 | 16:00
улица Зосимовская 3-а, 3-в, 4, 5-а, 7-а
улица Лермонтова 33
улица Предтеченская 19, 20, 24
улица Пушкинская 5-а
13 | ТП-965 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | садоводчество Дубрава 125, 131, 165 | 2022-07-29 | 9:00 | 15:00
улица Цветочная 35, 37-б
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | улица Архангельская 13-б | 2022-07-29 | 9:00 | 15:00
улица Евковская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9в, 11, 11-а, 13, 14
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-340 Ф-5 | Текущий ремонт | улица Герцена 113 | 2022-07-29 | 9:00 | 15:00
улица Козленская 116, 118
улица Левичева 13, 15, 17
16 | ТП-121 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | улица Галкинская 3, 8, 11, 16 | 2022-07-29 | 13:30 | 16:00
улица Зосимовская 3-а, 3-в, 4, 5-а, 7-а
улица Лермонтова 33
улица Предтеченская 19, 20, 24
улица Пушкинская 5-а
г. Вожега тел. 8 (817-44) 2-12-28
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-07-25 | 9:00 | 16:30
2 | ТП-20 | Капитальный ремонт | п. Вожега пер. Октябрьский 17,18,19, южные очистные, ООО "Экспофорест". | 2022-07-25 | 9:00 | 16:30
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Малая, Школьная, Связи, Октябрьская, д.6-16, Транспортная, д.1-8 | 2022-07-25 | 9:00 | 16:30
4 | ТП-27 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул. Гагарина, ул.49 лет Победы, ул.Садовая, д.1-11, ул. Октябрьская, д.45-53 (нечётные ) | 2022-07-25 | 9:00 | 16:30
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-07-26 | 9:00 | 16:30
6 | ТП-20 | Капитальный ремонт | п. Вожега пер. Октябрьский 17,18,19, южные очистные, ООО "Экспофорест". | 2022-07-26 | 9:00 | 16:30
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Малая, Школьная, Связи, Октябрьская, д.6-16, Транспортная, д.1-8 | 2022-07-26 | 9:00 | 16:30
8 | ТП-27 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул. Гагарина, ул.49 лет Победы, ул.Садовая, д.1-11, ул. Октябрьская, д.45-53 (нечётные ) | 2022-07-26 | 9:00 | 16:30
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-07-27 | 9:00 | 16:30
10 | ТП-20 | Капитальный ремонт | п. Вожега пер. Октябрьский 17,18,19, южные очистные, ООО "Экспофорест". | 2022-07-27 | 9:00 | 16:30
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Малая, Школьная, Связи, Октябрьская, д.6-16, Транспортная, д.1-8 | 2022-07-27 | 9:00 | 16:30
12 | ТП-27 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул. Гагарина, ул.49 лет Победы, ул.Садовая, д.1-11, ул. Октябрьская, д.45-53 (нечётные ) | 2022-07-27 | 9:00 | 16:30
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-40 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п.Вожега, ул. Хватова, Гагарина, Спортивная | 2022-07-28 | 9:00 | 16:30
14 | ТП-20 | Капитальный ремонт | п. Вожега пер. Октябрьский 17,18,19, южные очистные, ООО "Экспофорест". | 2022-07-28 | 9:00 | 16:30
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Малая, Школьная, Связи, Октябрьская, д.6-16, Транспортная, д.1-8 | 2022-07-28 | 9:00 | 16:30
16 | ТП-27 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул. Гагарина, ул.49 лет Победы, ул.Садовая, д.1-11, ул. Октябрьская, д.45-53 (нечётные ) | 2022-07-28 | 9:00 | 16:30
17 | ТП-20 | Капитальный ремонт | п. Вожега пер. Октябрьский 17,18,19, южные очистные, ООО "Экспофорест". | 2022-07-29 | 9:00 | 16:30
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ | п. Вожега, ул.Малая, Школьная, Связи, Октябрьская, д.6-16, Транспортная, д.1-8 | 2022-07-29 | 9:00 | 16:30
19 | ТП-27 | Капитальный ремонт | п.Вожега, ул. Гагарина, ул.49 лет Победы, ул.Садовая, д.1-11, ул. Октябрьская, д.45-53 (нечётные ) | 2022-07-29 | 9:00 | 16:30
г. Вытегра тел. 8 (817-46) 2-11-04
1 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-227-21 | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Октябрьский | 2022-07-25 | 10:00 | 15:30
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"УЖД" , Ф-"Набережная" от ТП-104 | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Сорокопольская Запань | 2022-07-25 | 10:00 | 15:30
3 | ТП-43 | Ремонт электрооборудования , отборы проб тр-го масла , измерение сопротивления ЗУ | п.Белоусово Промзона | 2022-07-26 | 10:00 | 15:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-227-21 | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Октябрьский | 2022-07-26 | 10:00 | 15:30
5 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"УЖД" , Ф-"Набережная" от ТП-104 | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Сорокопольская Запань | 2020-07-26 | 10:00 | 15:30
6 | ТП-43 | Ремонт электрооборудования , отборы проб тр-го масла , измерение сопротивления ЗУ | п.Белоусово Промзона | 2022-07-27 | 10:00 | 15:00
7 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-227-21 | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Октябрьский | 2022-07-27 | 10:00 | 15:30
8 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"УЖД" , Ф-"Набережная" от ТП-104 | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Сорокопольская Запань | 2022-07-27 | 10:00 | 15:30
9 | ТП-1-12 | Текущий ремонт силового тр-ра ,отборы проб тр-го масла | г. Вытегра ул. Д.Крылова д. № 5,7,8,8а,9,10,11,12,14 ул.Труда д. № 1,3,5,7,9,11,13,15 ул. Пролетарская д. № 1а,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 ул. Братская д, № 3,4,5,7,8,9,10,10а,11,12,13,15,16 ул. Гоголя д. № 1,3,4 ул. Луначарского д. № 29,30,32,34а,34,36,38,40,41,43 | 2022-07-27 | 9:00 | 15:00
10 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-227-21 | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Октябрьский | 2022-07-28 | 10:00 | 15:30
11 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"УЖД" , Ф-"Набережная" от ТП-104 | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Сорокопольская Запань | 2022-07-28 | 10:00 | 15:30
12 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-227-21 | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Октябрьский | 2022-07-29 | 10:00 | 15:30
13 | ВЛ-0,4 кВ Ф-"УЖД" , Ф-"Набережная" от ТП-104 | Замена и правка опор , замена и перетяжка провода | п. Сорокопольская Запань | 2022-07-29 | 10.00 | 15:30
14 | ТП-1-29 | Текущий ремонт силового тр-ра ,отборы проб тр-го масла | г.Вытегра 25 Октября д. №3 Советский пр. д. № 16,20а,22,27,29,31 ул. Вянгинская д. № 29,33,35,37,39,41,50 | 2022-07-29 | 9:00 | 15:00
г. Сокол тел. 8 (817-53) 3-17-87
1 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-70 | Капитальный ремонт | ул.Фабричная 7 | 2022-07-25 | 9:00 | 16:00
2 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 с ТП-70 | Капитальный ремонт | Площадь Свободы улица 5,9 | 2022-07-26 | 9:00 | 16:00
3 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-70 | Кап.ремонт | ул.Фабричная 7 | 2022-07-27 | 9:00 | 16:00
4 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 с ТП-70 | Капитальный ремонт | Площадь Свободы улица 5,9 | 2022-07-28 | 9:00 | 16:00